## Formato Plan Manejo Riesgos
"ITFIP" INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR
MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
|  |  | VERSIÓN: 3.0 |  |  | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Marzo 2016 |  |  |  |  | CODIGO: F01-MCIN02
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [6 empty] | LIDER DEL PROCESO: AQUILEO MEDINA ARTEAGA - LUIS ALBERTO VASQUEZ GUERRA
OBJETIVO DEL PROCESO: |  | Planear y direccionar de manera sistemática los diferentes procesos que ejecuta la Institución, trazando políticas y objetivos que permitan alcanzar la mejora continúa de la eficacia, eficiencia y efectividad de la gestión, procurando el cumplimiento de las metas misionales.
FACTOR DE RIESGO | RIESGO | DESCRIPCIÓN | POSIBLES CONSECUENCIAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | PRIORIDAD | ANÁLISIS DE CONTROLES |  | NIVEL DE RIESGO | TRATAMIENTO | ACCIONES | RESPONSABLE (S) EN EL PROCESO | CRONOGRAMA |  | INDICADOR
[7 empty] | Estado | DESCRIPCIÓN CONTROLES EXISTENTES |  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINALIZA
INTERNOS: Talento Humano | Posible Incumplimiento de lo establecido en el Plan de Desarrollo, de acuerdo a los lineamientos del MEN | Que por diversas razones no se le de cumplimiento a los planes, programas y proyectos institucionales planteados | * Que se incumplan los propositos establecidos en la Misión y Visión institucional * Hallazgos de entes de control y Auditorias externa e Internas * Perdida de oportunidades * Perdida de recursos * Perdida de Imagen Institucional | MEDIA | ALTO | A | Efectivos y documentados | Plan de Desarrollo Institucional Planes de acción Reuniones y actas de Consejo Directivo Reuniones y actas C.C.S.C.I Auditorias Internas | 4 | EVITAR | *Realizar seguimientos trimestrales a los Planes de acción de los procesos con el apoyo de funcionario del MEN | Rector Asesor de Planeación - lideres de los procesos | 2016-03-30 | 2016-12-30 | * Informes seguimientos trimestarles de los planes de acción
INTERNOS: Talento Humano | Posible Incumplimiento de Las clausulas y objetos de los Convenios institucionales | Que se incumpla con lo pactado en el objeto y las clausulas establecidas en los convenios suscritos con entidades | * Hallazgos de entes de control y Auditorias * Perdida de credibilidad * Perdida de recursos * Sanciones legales | MEDIA | MEDIO | B | Efectivos y documentados |  | 4 | EVITAR | *Organizar sistematicamente los convenios para verificar el estado actual del mismo *Realizar seguimiento trimestral al desarrollo de los convenios Institucionales | Asesor de planeación | 2016-03-30 | 2016-12-30 | * Base de datos de los convenios actualizada
INTERNOS: Sistemas de Información | Posible perdida de información de sistemas informáticos | La información que se maneja a traves de los sistemas de información es suceptible de perderse por fallas en los mismos o por falta de cumplimiento de las politicas establecidas para salvaguardarla y no tener unas politicas o lineamientos donde se estipule los planes de contigencia para evitar la perdida de información. | * Caos administrativo y perdida de recursos * Incumplimiento de las politicas del estado * Hallazgos y sanciones * Perdida de información | MEDIA | ALTO | A | Efectivos y documentados | Backups, arrendamiento de espacio en la nube | 4 | REDUCIR | * Capacitar al talento humano con el fin de concientizar sobre la responsabilidad del almacenamiento de la información *Elaborar de documento guia tutor para realizar el proceso de respaldo de la información | Asesor de Planeación personal de apoyo de sistemas | 2016-03-30 | 2016-12-30 | * Memorias, registros de asistencia, *Documento guia tutor eleborado
Fecha de Actualización : marzo 2016
Elaboro: Rector - Asesor de Planeación
Reviso: Control Interno y Gestión de Calidad
Aprobo: Rector
INTERNOS: Talento Humano
INTERNOS: Sistemas de Información
INTERNOS: Contexto Financiero
INTERNOS: Proceso
INTERNOS: Cliente
EXTERNOS: Económicos
EXTERNOS: Sociales
EXTERNOS: Orden Público
EXTERNOS: Políticas, Legales, Normatividad
EXTERNOS: Cambios Tecnológicos
EXTERNOS: Imagen Institucional
Note on B10: 1. Factor Riesgo Interno: a. Talento Humano b. Sistemas de Información c. Contexto Financiero d. Proceso e. Cliente 2, Factor Riesgo Externo: a. Económicos b. Sociales c. Orden Público d. Políticas, Legales, Normatividad e. Cambios Tecnológicos f. Imagen Institucional
Note on F10: ALTA: Es muy factible que el riesgo se presente MEDIA: Es factible que el riesgo se presente BAJA: Es muy poco factible que el riesgo se presente
Note on G10: ALTO: afecta en alto grado al proceso MEDIO: afecta en grado medio al proceso BAJO: afecta en grado bajo al proceso
Note on H10: A: Probabilidad Alta -Impacto Alto Probabilidad Alta -Impacto Medio Probabilidad Media -Impacto Alto B Probabilidad Alta-Impacto Bajo Probabilidad Media -Impacto Bajo Probabilidad Media -Impacto Medio Probabilidad Baja -Impacto Medio Probabilidad Baja -Impacto Alto C Probabilidad Baja -ImpactoBajo
Note on I11: Estado de los controles: 1. No existen 2. No efectivos 3. No documentados 4. Documentados y efectivos
Note on K10: NIVEL 1: Riesgos con priorización alta (A) y media (B) sin controles, requieren acciones de preventivas inmediatas. NIVEL 2: Riesgos con priorización alta (A) y media (B) con controles no efectivos, requieren acciones de preventivas. NIVEL 3: Riesgos con priorización alta (A) y media (B) con controles no documentados, requieren acciones de preventivas. NIVEL 4: Riesgos con priorización baja (C) o priorización alta (A) y media (B) que tienen controles efectivos y documentados, requieren seguimiento.
Note on L10: 1. Evitar el riesgo, tomar acciones preventivas 2. Reducir el riesgo, tomar medidas encaminadas a disminuir la probabilidad y el impacto 3. Compartir o transferir el riesgo 4. Asumir el riesgo

## Metodología
ADMINISTRACION DEL RIESGO
METODOLOGIA
ETAPA 1 | Riesgo: Posibilidad de que ocurra un acontecimiento que impacte el alcance de los objetivos de los procesos y por consiguiente los objetivos institucionales. | FACTORES DE RIESGO INTERNOS: |  |  |  |  | FACTORES DE RIESGO EXTERNO
Identificación del Riesgo |  | Ø Talento Humano (aprendizaje, Competencias) |  |  |  |  | Ø Económicos
| Descripción:Características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado. | Ø Sistemas de Información |  |  |  |  | Ø Sociales (pertinencia, Cobertura)
|  | Ø Contexto financiero (recursos asignados) |  |  |  |  | Ø Orden Público
|  | ØProceso (Eficacia, Eficiencia, Efectividad, recursos, resultados) |  |  |  |  | Ø Políticas, Legales, Normatividad
| Posibles consecuencias: Posibles efectos ocasionados por el riesgo, los cuales se pueden traducir en daños de tipo económico, social, administrativo, entre otros. | Ø Cliente (S,Q,R – Satisfacción) |  |  |  |  | Ø Cambios Tecnológicos
Ø Imagen Institucional (percepción)
ETAPA 2 | El riesgo se mide de acuerdo al impacto y la probabilidad para ubicarlo en la matriz de priorización |  |  |  | Matriz de Priorización:
Análisis del Riesgo | Probabilidad: Frecuencia que podría presentar el riesgo. |  |  | PROBABILIDAD | ALTA | B | A | A
ALTA: Es muy factible que el riesgo se presente
| MEDIA: Es factible que el riesgo se presente |  |  |  | MEDIA | B | B | A
BAJA: Es muy poco factible que el riesgo se presente
[5 empty] | BAJA | C | B | B
Impacto: Forma en la cual el riesgo afecta los resultados del proceso.
| ALTO: Si el riesgo llegara a presentarse, afecta en alto grado al proceso. |  |  |  |  | BAJO | MEDIA | ALTA
MEDIO: Si el riesgo llegara a presentarse, afecta en grado medio al proceso tendría .
| BAJO: Si el riesgo llegara a presentarse, afecta en grado bajo al proceso |  |  |  |  | IMPACTO
ETAPA 3 | Una vez priorizados los riesgos, se identifica si existen controles asociados, si son efectivos y están documentados, con el fin de determinar el nivel de Riesgo:
Control: Es toda acción que tiende a minimizar los riesgos, significa analizar el desempeño de los procesos, evidenciando posibles desviaciones frente al resultado esperado para la adopción de acciones preventivas. Los controles proporcionan un modelo operacional de seguridad razonable en el logro de los objetivos.
Valoración del Riesgo | NIVEL 1: Riesgos con priorización alta (A) y media (B) sin controles, requieren acciones de preventivas inmediatas.
NIVEL 2: Riesgos con priorización alta (A) y media (B) con controles no efectivos, requieren acciones de preventivas.
| NIVEL 3: Riesgos con priorización alta (A) y media (B) con controles no documentados, requieren acciones de preventivas. |  | Frente a cada riesgo preguntar:
| NIVEL 4: Riesgos con priorización baja (C) o priorización alta (A) y media (B) que tienen controles efectivos y documentados, requieren seguimiento. |  | · Existen controles?
· Los controles existentes son efectivos?
· Los controles existentes están documentados?
ETAPA 4
| Tratamiento del Riesgo: |  | Plan de Manejo de Riesgos: Acciones preventivas a tomar, se debe considerar:
Manejo del Riesgo | o Evitar el riesgo, tomar acciones preventivas |  | a) El nivel del riesgo.
| o Reducir el riesgo, tomar medidas encaminadas a disminuir la probabilidad y el impacto |  | b) El balance entre el costo de la implementación de cada acción contra el beneficio de la misma
| o Compartir o transferir el riesgo |  | c) Responsable
| o Asumir el riesgo |  | d) Cronograma de implementación
e) Indicadores de cumplimiento de la acción
En el Plan de Manejo de Riesgos Institucional se tendrán en cuenta los riesgos priorizados que tengan mayor impacto en los objetivos institucionales, clasificados por cada uno de los factores. Los Riesgos de Contexto Estratégico son analizados por la Oficina de Planeación. Todos los riesgos identificados como nivel 1, 2 y 3 en los procesos deberán tratarse con acciones preventivas.
PLAN DE MANEJO DE RIESGOS
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO DE RIESGOS

## Hoja1 (hidden)
amarillo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 67
colores