## Formato Plan Manejo Riesgos
"ITFIP" INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR
MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
|  |  | VERSIÓN: 3.0 |  |  | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Marzo de 2016 |  |  |  |  | CODIGO: F01-MCIN02
PROCESO: GESTION DE CALIDAD Y DOCUMENTAL (S.I.G) | [6 empty] | LIDER DEL PROCESO: ERIKA MORALES LUGO
OBJETIVO DEL PROCESO: |  | Liderar y coordinar la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión en la institución bajo los requisitos de la NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008 y MECI, para el mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos.
FACTOR DE RIESGO | RIESGO | DESCRIPCIÓN | POSIBLES CONSECUENCIAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | PRIORIDAD | ANÁLISIS DE CONTROLES |  | NIVEL DE RIESGO | TRATAMIENTO | ACCIONES | RESPONSABLE (S) EN EL PROCESO | CRONOGRAMA |  | INDICADOR
[7 empty] | Estado | DESCRIPCIÓN CONTROLES EXISTENTES |  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINALIZA
INTERNOS: Proceso | Posible utilización o implementación de documentos y formatos inherentes al SGC que no esten actualizdos o formalizados. | No tener en cuenta las actualizaciones de nuevas versiones de los documentos y registros que se generan en el SGC haciendo uso de otros que no se encuentran controlados | * No conformidades del ente certificador en lo que respecta al control de documentos y registros * Hallazgos en las auditorias internas de calidad *No exista uniformidad en el diligenciamiento de los formatos | MEDIA | MEDIO | B | Efectivos y documentados | * Copias controladas de documentos y registros en los acrhivos magneticos del proceso del SGC *Verificación de formatos y registros en auditorías *Documentos y formatos en pdf | 4 | REDUCIR | * Actualización de procedimientos, verificación y validación de los formatos en cada uno de los procesos | Lider SGC y Lideres de los procesos | 2016-03-30 | 2017-03-30 | Manual de procedimientos y formatos actualizados
INTERNOS: Proceso | Estancamiento del SGC por falta de de mejoramiento en los procesos inherentes al mismo | Aplicación inadecuada del ciclo PHVA en la fase de mejora continua, lo que debilita la implementación y mantenimiento del S.I.G | * Perdida de la certificación de calidad iSO 9001 y NTCGP 1000 * No hay toma de decisiones basadas en el seguimiento y medición. * Procesos debiles y carentes de mejora en su desempeño por falta de acciones tendientes a la mejora continua. * Hallazgos de Auditorias externas e internas | BAJA | ALTO | B | Efectivos y documentados | *Auditorias internas de calidad | 4 | ASUMIR | * Realizar auditorías a los diferentes procesos, para verificar la existencia y documentacion de acciones de mejora en cada uno de ellos. * Realizar talleres o sensibilizaciones con lideres de proceso sobre temas de seguimiento, medición y mejora continua *Promover y fortalecer la cultura a traves de los boletines de calidad | Líderes de proceso | 2016-03-30 | 2016-12-30 | *Informe de Auditorias con resultados de documentacion de acciones de mejora *Jornadas de sensibilización o talleres ejecutados/Jornadas de sensibilización o talleres programados *Boletines de calidad
Fecha de Actualización : Marzo de 2016
Elaboro: Líder Sistema Integrado de Gestión
Reviso: Control Interno y Gestión de Calidad
Aprobó: Rector
INTERNOS: Talento Humano
INTERNOS: Sistemas de Información
INTERNOS: Contexto Financiero
INTERNOS: Proceso
INTERNOS: Cliente
EXTERNOS: Económicos
EXTERNOS: Sociales
EXTERNOS: Orden Público
EXTERNOS: Políticas, Legales, Normatividad
EXTERNOS: Cambios Tecnológicos
EXTERNOS: Imagen Institucional
Note on B11: 1. Factor Riesgo Interno: a. Talento Humano b. Sistemas de Información c. Contexto Financiero d. Proceso e. Cliente 2, Factor Riesgo Externo: a. Económicos b. Sociales c. Orden Público d. Políticas, Legales, Normatividad e. Cambios Tecnológicos f. Imagen Institucional
Note on I12: Estado de los controles: 1. No existen 2. No efectivos 3. No documentados 4. Documentados y efectivos
Note on L11: 1. Evitar el riesgo, tomar acciones preventivas 2. Reducir el riesgo, tomar medidas encaminadas a disminuir la probabilidad y el impacto 3. Compartir o transferir el riesgo 4. Asumir el riesgo

## Hoja1 (hidden)
amarillo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 67
colores