## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 372
| Fecha | 2020-06-09
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Hallazgo No. 1: Registro presupuestal de compromisos (D) Durante la vigencia fiscal 2019 el Instituto Tolimense de Formación Técnica y Profesional – ITFIP, efectuó registros presupuestales de compromisos por $47.176.344 sin contar con acto administrativo que los soporte | Debido a deficiencias de control del área financiera en los registros del presupuesto en el SIIF Nación, lo que generó información presupuestal inconsistente y expone a la Entidad a pagos indebidos e incumplimiento de la normatividad legal | Elaborar los actos administrativos para la vinculación y/o modificación como adicción o reducción de docentes hora catedra con la solicitud del CDP según el reporte de Viceacademica, posteriormente remitir al area financiera para registro. | 1.Viceacadémica remite requerimiento de docentes hora cátedra y ocasionales a Rectoría (3 semanas antes) del inicio de clases según el calendario academico 2.Rectoría remite a Talento humano para solicitar CDP y elabora resoluciones de vinculación y/o modificación y remite a Presupuesto(1s) 3.Registrar compromisos por parte Presupuesto con los soportes entregados por Talento humano(2s) | Actos administrativos emitidos / Actos administrativos registrados por presupuesto SIIF | 100% | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 25.7143
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Hallazgo No. 2: Oportunidad registro presupuestal de compromisos (D) Durante la vigencia fiscal 2019 el Instituto Tolimense de Formación Técnica y Profesional – ITFIP, efectuó registros presupuestales de compromisos adquiridos por $92.185.961 en fechas considerablemente posterior al inicio de las actividades financiadas con dichos recursos, llegando incluso a demoras en los registros de hasta 43 días | Debido a deficiencias en el seguimiento y control en el registro presupuestal por parte del área financiera en el SIIF Nación, lo que generó inoportunidad en la afectación del presupuesto de gastos, se colocó en riesgo de ser desviados los recursos a otro fin, no se garantizó la veracidad de la información e incumplimiento de la normatividad legal | Elaborar las respectivas moficaciones a los actos administrativos iniciales que diera lugar para la vinvulación de docentes Hora catedra | 1. Elaborar las respectivas resoluciones de modificación a las vinculación, adición y reducción debidamente firmadas por parte de Talento Humano y Vice academica según el reporte de Viceacademica y remitir a presupuesto. 2. Realizar los compromisos de vinculación por parte de Presupuesto con las resoluciones enviadas por Talento Humano . | Resoluciones de de modificación a las vinculación, adición y reducción/ resoluciones con registro de compromiso presupuesto SIIF | 100 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 25.7143
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Hallazgo No. 3: Rezago presupuestal vigencia 2019 (D) El Instituto Tolimense de Formación Técnica y Profesional – ITFIP, para la vigencia fiscal 2019 presentó un rezago presupuestal de $3.028.693.894, constituido en cuentas por pagar por $55.092.182 y reservas presupuestales por $2.973.601.712, de los cuales $83.184.362 corresponden a reservas de compromisos adquiridos mediante contratación que no cumplieron con los requisitos normativos | Debido a deficiencias de control del área financiera para constituir las reservas presupuestales y a deficiencias de planeación del proceso contractual al incumplir el principio de anualidad, lo que generó incumplimiento de la normatividad y la no refrendación de reservas por $83.184.362 | Elaborar la constitución de las Reservas de los contratos que fueron suspendidos en la vigencia por parte del supervisor. | 1.Elaborar actas de suspención a los contratos con justificación técnica y jurídica conforme a la ley por Jurídica y contratación 2.Elaborar,revisar y firmar el formato de constitución de reservas con la justificación técnica según el procedimiento por parte del supervisor 3.Revisar la reserva si cumple el principio de anualidad y fecha de suspención de los contratos (Contratación) | Contratos en reserva presupuestal/ contralos que cumplen con justificación de constitución de Reservas | 100 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 25.7143
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Hallazgo No. 4: Otro Si contrato 145 de 2019 aires acondicionados (D y F) El ITFIP, durante la vigencia 2019, firmó el contrato de prestación de servicios No. 145 del 23 de abril con el objeto de prestar el “Servicio de Mantenimiento Correctivo y Preventivo de los Equipos de Aire Acondicionado Instalados en las Diferentes Dependencias de la Institución ITFIP”, por $20.780.375, el cual, en el último día de ejecución, fue adicionado mediante Otro Si del 12 de diciembre de 2019 por $2.212.129. Contrato que en dicha adición presentó un mayor valor contratado y pagado para el mantenimiento preventivo de aires acondicionados por $1.504.079 al contratarse el mismo servicio de mantenimiento para ocho equipos de aire acondicionado de iguales características técnicas a los inicialmente contratados, con incrementos en el precio entre el 233% al 388% sin justificación alguna | Debido a incorrecta decisión de la Administración del ITFIP al pactar precios superiores sin justificación técnica alguna y al contratista al cobrar estos valores, lo que genera un detrimento patrimonial en cuantía de $1.504.079 | Presentar justificación técnica para adición de contratos por parte del supervisor o líderes de procesos en el caso que se requiera | 1.Ajustar y socializar el procedimiento de adición de contratos a los supervisores 2.Elaborar justificación técnica con las cotizaciones especificando los costos por item y discriminar de forma detallada los gastos administrativos y logisticos que calcula el contratista (supervisor-contratista). 3. Revisar por oficina de contratación la justificación y cotizaciones. | Contratos con adición y su justificación Técnica/Contratos con adición suscritos | 100 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 25.7143
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Hallazgo No. 5: Costo Indirecto por Administración y costo directo Mano de Obra, contrato No. 218 de 2019 (D y F) El ITFIP celebró el contrato de obra No. 218 del 9 de julio de 2019, con el objeto de adelantar el “Cerramiento de la vía alterna al parqueadero del ITFIP”, por $81.021.846,93, con acta de recibo final del 25 de septiembre de 2019; donde se determinó un daño fiscal por $6.084.956, por mayor valor cobrado y pagado por concepto de costo indirecto del componente Administración del AIU y de prestaciones sociales en los costos de mano de obra de los Análisis de Precios Unitarios - APU | Debido a falta de seguimiento y control de la Administración del ITFIP y del supervisor del contrato, e incorrecta decisión del contratista al cobrar y de la administración del ITFIP al reconocer y pagar un mayor valor de costos indirectos por concepto de Administración del contrato y un porcentaje superior al presentado en la propuesta por concepto de factor prestacional. | Establecer controles a los supervisores en el cumplimiento de la ejecución de los contratos de obra | 1. Incluir en la certificación de cumplimiento emitida por el supervisor el detalle del estado de ejecución del contratos de obras y contratos menor y mayor cuantía por cada item contratado y un balance o estado de cuenta en cada pago. 2. Capacitar al personal administrativo y docente de planta acerca de los deberes y responsabilidades de los supervisores | Certificaciones de supervición de obra emitidas / Certificaciones de cumplimiento de ejecución de contratos de obra y contratos menor y mayor cuantía con descripción de item, balance o estado de cuenta en cada pago | 100 | 2020-07-09 | 2020-12-31 | 24.5714
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Hallazgo No. 6: Contrato 408 de 2019 entrega de alimentos (F y D) El ITFIP, durante la vigencia 2019, firmó el contrato de prestación de servicios No. 408 del 15 de noviembre de 2019 con el objeto de “Prestación de servicios de alimentación (almuerzos y refrigerios) para estudiantes matriculados en el instituto tolimense de formación técnica profesional – ITFIP del municipio de el espinal” por $93.000.000, donde se canceló un mayor valor de $7.220.328 | Debido a falta de seguimiento y control del supervisor del contrato, incorrecta decisión del contratista al cobrar y de la Administración al reconocer y pagar mayor cantidad de refrigerios y almuerzos a los realmente entregados | Establecer controles a los supervisores en el cumplimiento de la ejecución de los contratos | 1. Incluir en la certificación de cumplimiento emitida por el supervisor el detalle del estado de ejecución del contratos de obras y contratos menor y mayor cuantía por cada item contratado y un balance o estado de cuenta en cada pago. 2. Capacitar al personal administrativo y docente de planta acerca de los deberes y responsabilidades de los supervisores | Certificaciones de supervición de obra emitidas / Certificaciones de cumplimiento de ejecución de contratos de obra y contratos menor y mayor cuantía con descripción de item, balance o estado de cuenta en cada pago | 100 | 2020-07-09 | 2020-12-31 | 24.5714
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Hallazgo No. 7: Contrato de Obra No. 460 de 2019 (D y F) El ITFIP celebró el contrato de obra No. 460 el 19 de diciembre de 2019, con el objeto de adelantar la “Adecuación de espacios físicos de oficinas del bloque E del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional ITFIP”, por $57.507.087, con acta de obra final del 23 de diciembre de 2019, contrato que se encuentra pagado; donde se presentaron las siguentes inconsistencias que generaron daño patrimonial por cuantía de $8.124.331 | Debido a falta de seguimiento y control de la Administración del ITFIP y del supervisor del contrato e incorrecta decisión del contratista al cobrar y de la administración del ITFIP al reconocer y pagar un mayor valor de costos indirectos por concepto de Administración del 24% y no del 12% y al no descontar el valor de aporte del 5% del FONSECON, además al pactar garantías de cumplimiento del contrato inferiores a las establecidas en los pliegos de condiciones | Establecer controles a los supervisores en el cumplimiento de la ejecución de los contratos | 1. Incluir en la certificación de cumplimiento emitida por el supervisor el detalle del estado de ejecución del contratos de obras y contratos menor y mayor cuantía por cada item contratado y un balance o estado de cuenta en cada pago. 2. Capacitar al personal administrativo y docente de planta acerca de los deberes y responsabilidades de los supervisores | Certificaciones de supervición de obra emitidas / Certificaciones de cumplimiento de ejecución de contratos de obra y contratos menor y mayor cuantía con descripción de item, balance o estado de cuenta en cada pago | 100 | 2020-07-09 | 2020-12-31 | 24.5714
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | Hallazgo No.18 Plan de adquisiciones (A) Durante la vigencia 2018, el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional - ITFIP, dejó de incorporar dentro de su Plan de Adquisiciones, los bienes y servicios. Además, el contrato 137 del 02 de abril de 2018 por $18.883.023, fue adicionado en $3.668.100 y dicho valor no fue incluido dentro del Plan | Deficiente planeación y programación de los proyectos, por parte de los funcionarios encargados de los diferentes procesos de la Institución, genera el incumplimiento de los preceptos contemplados en el Manual de contratación de la entidad | Actualizar semestralmente el Plan Anual de Adquisiciones | 1. Solicitar a Presupuesto la Ejecución Presupuestal a corte 30 de junio y 30 de noviembre de la vigencia. 2. Conciliar la ejecución presupúestal con el Plan Anual de Adquisiciones. 3. Realizar los ajustes de las diferencias en el PAA final | unidad (PAA final ajustado) | 2 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 51.2857
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 31 | Hallazgo No.31 Nómina Horas Cátedra: El Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional ITFIP, durante la vigencia fiscal 2017 pagó un mayor valor de $85.144.139 (semestre A $36.205.147, Semestre B $48.938.992), por concepto de horas cátedra, al liquidar y pagar por horas no laboradas, como se detalla (ver tablas No.16 y No. 17). | Lo anterior debido a incorrecta decisión de la administración al pagar a los catedráticos por horas no laboradas, falta de seguimiento y control por parte de los decanos de las facultades y de la administración y a deficiencias en los mecanismos de control, lo que generó detrimento patrimonial por $85.144.139. | Realizar mantenimiento y operación del software de las base de datos que soprotan las plataformas del software institucionales RYCA I, RICA II e implementar procesos de migración de datos de los programa académico ofertados por la institución | 1. Migrar la información de la plataforma RYCA I a la RYCA II para unificar plataformas. | 1. Levantamiento de información 2. Validación estructura tabla de equivalencias 3. Migración 4. Coordinar la validación Información Migrada | 4 | 2018-07-09 | 2020-06-29 | 101.4286
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | Hallazgo No.13 Reservas Presupuestales 2017: El Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional – ITFIP a 31 de diciembre de 2017 en la constitución de la reserva presupuestal incurrió en las siguientes deficiencias: • Constituyó reservas presupuestales de compromisos contraídos correspondientes a procesos contractuales por $994.773.967, que no cumplieron con el requisito para ello, dado que el término de ejecución de los contratos no era pertinente para el cumplimiento del mismo. Adicionalmente, no se evidenció acto administrativo de justificación de constitución de la reserva ni en los informes de supervisión se indicó que existieran situaciones de casos fortuitos o fuerza mayor en su ejecución que impidieran cumplirse dentro de la vigencia fiscal 2017. (ver tabla No.12) • Dentro de las reservas constituidas se incluyó la correspondiente a la Sociedad Cameral de Certificación Digital - Certicámara S.A. con cargo al rubro A-2-0-4-1-8 Software por $4.059.090 evidenciándose que el servicio de uso del SecureSocktlayer-SSL (certificado de seguridad digital) para la plataforma RYCA fue prestado según el recibido a satisfacción y la factura de cobro del 29 de diciembre de 2017, por lo que debió constituirse como cuenta por pagar. | Debido a incorrecta decisión de los funcionarios responsables en la constitución del rezago presupuestal, a falta de mecanismos de control y a la desarticulación de los procesos de planeación, presupuesto y contratación de la entidad lo que genera incumplimiento de la normatividad vigente y la no refrendación de la reserva presupuestal de la entidad por parte de la Contraloría General de la República. | Elaborar la constitución de las Reservas de los contratos que fueron suspendidos en la vigencia por parte del supervisor. | 1.Elaborar actas de suspención a los contratos con justificación técnica y jurídica conforme a la ley por Jurídica y contratación 2.Elaborar,revisar y firmar el formato de constitución de reservas con la justificación técnica según el procedimiento por parte del supervisor 3.Revisar la reserva si cumple el principio de anualidad y fecha de suspención de los contratos (Contratación) | Contratos en reserva presupuestal/ contralos que cumplen con justificación de constitución de Reservas | 100 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 25.7143
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 25 | Hallazgo No.25 Publicación de contratos SECOP: El Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional ITFIP, en la contratación celebrada en la vigencia 2017, no publicó los documentos del proceso ni los actos administrativos del proceso de contratación, por las siguientes razones: • Los documentos que aparecen en el Sistema Electrónico para la Contratación pública SECOP no son definitivos, sino documentos en trámite pues carecen de firmas; tales como: estudios previos, invitaciones públicas, actas de cierre, actas de audiencia de subasta, adendas, actas de evaluación de ofertas, cartas de comunicación de aceptación de la oferta, resoluciones de adjudicación, contratos, etc. • En ninguno de los procesos de selección mínima cuantía publicó la oferta seleccionada; de igual manera en ninguno de los demás procesos publicó las ofertas del adjudicatario y de ellas en algunos casos no publicó los contratos. • Publicó cotizaciones sin firma, con las cuales soporta el presupuesto oficial estimado, las cuales carecen de validez al no estar firmadas. | Debido a incorrecta decisión de la administración y a falta de control y seguimiento por parte de la dependencia asignada para llevar a cabo el proceso contractual, afectando los objetivos del SECOP que consisten en la pulcritud en la selección de contratistas y condiciones de contratación más favorables para el Estado, así como el principio transparencia en la contratación estatal e incumplimiento de la norma legal respectiva. | Establecer controles en la publicación de los contratos en la plataforma SECOP en los procesos precontractual y postcontractual dando cumplimiento el principio de transparencia en la contratación estatal | 1, Publicar los contratos en la plataforma SECOP los procesos precontratuales y poscontractuales 2. Realizar control o seguimiento semanal de las publicaciones en secop y del contenido de los documento publicados por parte del area de Contratación | Contratospublicados en el SECOP/Contratos suscritos por la Institución | 100 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 21.4286
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | Hallazgo No.11 Reservas Presupuestales 2018 (D) El Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional – ITFIP al cierre de la vigencia fiscal, en la constitución de la reserva presupuestal incurrió en deficiencias | Incorrecta decisión de los funcionarios responsables en la constitución del rezago presupuestal, a falta de mecanismos de control y a la desarticulación de los procesos de planeación, presupuesto y contratación de la Entidad, lo que genera incumplimiento de la normatividad vigente y la no refrendación de reservas por $149.162.923 | Elaborar la constitución de las Reservas de los contratos que fueron suspendidos en la vigencia por parte del supervisor. | 1.Elaborar actas de suspención a los contratos con justificación técnica y jurídica conforme a la ley por Jurídica y contratación 2.Elaborar,revisar y firmar el formato de constitución de reservas con la justificación técnica según el procedimiento por parte del supervisor 3.Revisar la reserva si cumple el principio de anualidad y fecha de suspención de los contratos (Contratación) | Contratos en reserva presupuestal/ contralos que cumplen con justificación de constitución de Reservas | 100 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 25.7143
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 | Hallazgo No.21 Contrato No. 267 de 2018 (BA) Durante la vigencia 2018, el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional ITFIP, pagó un mayor valor de $1.461.100, en la ejecución del contrato No. 267 de 2018, que tenía por objeto “El diseño de la distribución de espacios y dotación de mobiliario para el proyecto de construcción del Edificio de 3 pisos y sótano Espinal Tolima, Centro Oriente que corresponde a la fase tres etapas dos de la Institución de Educación Superior ITFIP”, por $574.586.026, al pagar un mismo elemento cobrado en ítems separados, porque el otrosí No. 2 los ítems 12 y 24 corresponden al mismo elemento, pero con diferentes valores $1.261.600 y $1.338.500 | Deficiente supervisión y a falta de control y seguimiento por parte de los funcionarios encargados del proceso contractual, lo que generó detrimento patrimonial por $1.461.100 | Establecer controles por parte de los lideres de procesos o supervisores cuando se presenten adiciones en los contratos | 1.Elaborar y socializar circular informando a los supervisores en el caso que se requiera adicionar un contrato,se debe solicitar al contratista las cotizaciones especificando los costos por item y discriminando de forma detallada los gastos administrativos y logisticos que calcula el contratista 2.Revisar las cotizaciones entregadas por los supervisores por el area de contratación | Certificaciones de supervición de obra emitidas / Certificaciones de cumplimiento de ejecución de contratos de obra y contratos menor y mayor cuantía con descripción de item, balance o estado de cuenta en cada pago | 100 | 2020-07-09 | 2020-12-31 | 24.5714
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24 | Hallazgo No.24 Contratos de Mínima cuantía No. 117 y 173 de 2018 (F – D) Durante la vigencia 2018, el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional ITFIP, con fundamento en los requerimientos y estudios previos realizados por los procesos de Vicerrectoría Académica y Docencia, firmó y pagó los contratos de Mínima Cuantía No. 117 de 2018 por $16.000.000 cuyo objeto era “Prestación de Servicio de apoyo a la gestión institucional de carácter logístico para los actos de ceremonia de grados en la sede principal ITFIP, los CERES y Ampliación Ibagué”; y el contrato de mínima cuantía No. 173 de 2018 por $19.494.580, cuyo objeto era “Prestar el Servicio de apoyo a la gestión institucional de carácter logístico para los actos de ceremonia de grados en la sede principal ITFIP, los CERES y Ampliación Ibagué”, en los que se canceló un mayor valor de $6.398.000 | Incorrecta decisión de las partes y deficiente labor de supervisión, lo que generó detrimento patrimonial por $6.398.000. | Establecer controles a los supervisores en el cumplimiento de la ejecución de los contratos | 1. Incluir en la certificación de cumplimiento emitida por el supervisor el detalle del estado de ejecución del contratos de obras y contratos menor y mayor cuantía por cada item contratado y un balance o estado de cuenta en cada pago. 2. Capacitar al personal administrativo y docente de planta acerca de los deberes y responsabilidades de los supervisores | Certificaciones de supervición de obra emitidas / Certificaciones de cumplimiento de ejecución de contratos de obra y contratos menor y mayor cuantía con descripción de item, balance o estado de cuenta en cada pago | 100 | 2020-07-09 | 2020-12-31 | 24.5714
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 26 | Hallazgo No.26 Contrato de Obra 222 de 2017 (F – D) El Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional ITFIP suscribió el contrato de obra No. 222 del 19 de diciembre de 2017 cuyo objeto fue “Construcción Segunda Vía de Acceso a la Institución (Pórtico, Caseta y Control de Acceso)”, por $200.939.614 más un adicional por $100.469.807 totalizando $301.409.421; contrato terminado con acta final del 16 de julio de 2018, donde se reconoció y pagó un mayor valor de $4.160.355, por cantidades de obra no ejecutadas | Falta de evaluación, control y seguimiento del contrato por parte de la entidad y de la supervisión e Interventoría; e incorrecta decisión del contratista por cobrar cantidades de obra no ejecutadas; lo que generó un detrimento patrimonial por $4.160.355 | Establecer controles a los supervisores en el cumplimiento de la ejecución de los contratos | 1. Incluir en la certificación de cumplimiento emitida por el supervisor el detalle del estado de ejecución del contratos de obras y contratos menor y mayor cuantía por cada item contratado y un balance o estado de cuenta en cada pago. 2. Capacitar al personal administrativo y docente de planta acerca de los deberes y responsabilidades de los supervisores | Certificaciones de supervición de obra emitidas / Certificaciones de cumplimiento de ejecución de contratos de obra y contratos menor y mayor cuantía con descripción de item, balance o estado de cuenta en cada pago | 100 | 2020-07-09 | 2020-12-31 | 24.5714
16 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 27 | Hallazgo No.27 Contrato de Obra 261 de 2017 (F – D) El Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional ITFIP suscribió el contrato de obra No. 261 del 26 de diciembre de 2017 que tenía por objeto la “Construcción Tercera Fase de Edificio 3 Pisos y Sótano Espinal, Tolima, Centro Oriente, bloque E”, por $2.905.033.318.00 más dos adiciones por $459.242.768.00 totalizando $3.364.276.086; contrato terminado con acta final del 10 de diciembre de 2018, donde se reconoció y pagó un mayor valor de $5.374.159, por cantidades de obra no ejecutadas | Falta de evaluación, control y seguimiento del contrato por parte de la entidad y de la supervisión e Interventoría; e incorrecta decisión del contratista por cobrar cantidades de obra no ejecutadas; lo que genera un detrimento patrimonial por $5.374.159 | Establecer controles a los supervisores en el cumplimiento de la ejecución de los contratos | 1. Incluir en la certificación de cumplimiento emitida por el supervisor el detalle del estado de ejecución del contratos de obras y contratos menor y mayor cuantía por cada item contratado y un balance o estado de cuenta en cada pago. 2. Capacitar al personal administrativo y docente de planta acerca de los deberes y responsabilidades de los supervisores | Certificaciones de supervición de obra emitidas / Certificaciones de cumplimiento de ejecución de contratos de obra y contratos menor y mayor cuantía con descripción de item, balance o estado de cuenta en cada pago | 100 | 2020-07-09 | 2020-12-31 | 24.5714
17 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 28 | Hallazgo No.28 Congreso de Ingenierías (F - D - PAS) El Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional, durante la vigencia 2018 canceló indebidamente $3.177.000, en la ejecución del contrato No. 313 del 2 de noviembre de 2018, suscrito para prestar el servicio de “Apoyo Logístico, estrategias de comunicación en desarrollo del III Congreso Nacional de Ingenierías a realizarse los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2018” | Deficiente planeación para la elaboración de los estudios previos y falta de adecuada supervisión, lo que generó detrimento patrimonial por $3.177.000. | Establecer controles a los supervisores en el cumplimiento de la ejecución de los contratos | 1. Incluir en la certificación de cumplimiento emitida por el supervisor el detalle del estado de ejecución del contratos de obras y contratos menor y mayor cuantía por cada item contratado y un balance o estado de cuenta en cada pago. 2. Capacitar al personal administrativo y docente de planta acerca de los deberes y responsabilidades de los supervisores | Certificaciones de supervición de obra emitidas / Certificaciones de cumplimiento de ejecución de contratos de obra y contratos menor y mayor cuantía con descripción de item, balance o estado de cuenta en cada pago | 100 | 2020-07-09 | 2020-12-31 | 24.5714
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO