## ITFIP
[17 empty] | 100 | SI
[17 empty] | 5000 | NO
Objetivo Transformacional | Objetivo Estratégico | Objetivos tácticos | Actividades | Productos | Meta | Indicador de Producto | Fórmula del Indicador | Unidad de Medida | Fecha de Ejecución |  | Programación Actividades |  |  |  | Seguimiento Implementación de Actividades
[9 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
[11 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación
Mejorar la gestión y el desempeño del Ecosistema Sectorial en calidad del servicio y transparencia, con un proceso de transformación cultural que articule las dimensiones y los componentes de la gestión estratégica y operativa. | Mantener al sector entre los tres primeros lugares en los resultados de la evaluación del desempeño institucional y sectorial que el Departamento Administrativo de la Función Pública mide anualmente, a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), con base en el Modelo Integrado de Gestión y planeación MIPG | Movilizar las políticas de gestión y desempeño | Realizar la Formulación Plan de Asistencia técnica para la vigencia 2023 | Formulación plan de asitencia técnica avalada por el jefe de la oficina de planeación o quien haga sus veces | 1 documento diligenciado | Formato diligenciado del plan de asistencia técnica de cada entidad | Actividades de asistencia técnica programadas y avaladas | cantidad | 2023-02-01 | 2023-03-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | Se elaboro el Plan de Asistencia Tecnica para el 2023 fue validado por la oficina de planeacion del ITFIP y se remitió al Ministerio de Educación de conformidad a los lineamientos establecidos y estamos a la espera para iniciar las actividades programadas. | SI | Al realizar el seguimiento a los productos agregados por la entidad en el repositorio TEAMS, se evidencia que estos dan respuesta al avance descriptivo realizado y a lo que exige La actividad de, "Realizar la Formulación Plan de Asistencia técnica para la vigencia 2023", por lo anterior sí cumple. | NA | NA | Se elaboro el Plan de Asistencia Tecnica para el 2023 fue validado por la oficina de planeacion del ITFIP y se remitió al Ministerio de Educación de conformidad a los lineamientos establecidos y estamos a la espera para iniciar las actividades programadas. Esta actividad culmino en el primer trimestre y alcanzó un avance del 100% | SI | A esta actividad se le dió cumplimiento al 100% en el primer trimestre. | NA | NA | Se elaboro el Plan de Asistencia Tecnica para el 2023 fue validado por la oficina de planeacion del ITFIP y se remitió al Ministerio de Educación de conformidad a los lineamientos establecidos y estamos a la espera para iniciar las actividades programadas. Esta actividad culmino en el primer trimestre y alcanzó un avance del 100% |  | N/A | 0% | 0% |  |  | N/A
|  |  | Realizar y ejecutar las actividades establecidas en el plan de asistencia técnica | Informe de asistencia técnica | 100% | Plan de asistencia técnica 2023 ejecutado | Número de asistencias técnicas ejecutadas en el trimestre / número de asistencias ténicas planeadas en cada trimestre | Porcentaje | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | [5 empty] | 33% | 100% | El ITFIP ha participado en las diferentes asistencias técnicas programadas por la Subdirección de Desarrollo Organizacional del Ministerio de Educación Nacional, durante el presente trimestre en temas que tienen que ver con los OT1_F08_01_Presentacion Gestion_riesgo_actualizada_riesgo_fiscal y OT1_F08_02_INFORME AVANCE PIC .docx, con un porcentaje de cumplimiento de la meta anual del 33%. | SI | Al realizar el seguimiento a los productos agregados por la entidad en el repositorio TEAMS, se evidencia que estos dan respuesta al avance descriptivo realizado y a lo que exige La actividad de, "Realizar y ejecutar las actividades establecidas en el plan de asistencia técnica", por lo anterior sí cumple. | 33% | 100% | El ITFIP ha participado en las diferentes asistencias técnicas programadas por la Subdirección de Desarrollo Organizacional del Ministerio de Educación Nacional, durante el presente trimestre en temas que tienen que ver con las siguientes actividades: Acompañamiento en el diligenciamiento al Formulario Único de Reporte a la Gestión – FURAG Seguimiento y acompañamiento al proceso de formalización del empleo- | SI | Al realizar el seguimiento al avance descriptivo y a los productos agregados por la entidad en el repositorio TEAMS, se evidencia que cumple de acuerdo a lo exigido por la actividad de, "Realizar y ejecutar las actividades establecidas en el plan de asistencia técnica". | 33% | 100% | Para el corte del cuarto trimestre del año, el INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL participó en la asistencia técnica para revisión de avances del procesos de formalización del Empleo Público, Seguimiento al avance presupuestal y presentación de medición FURAG 2022. La cual se hizo mediante una mesa técnica del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño. | SÍ | Al observar el avance descriptivo de la Entidad y realizar el seguimiento a los productos agregados por la entidad en el repositorio TEAMS, se evidencia que el producto anexo da respuesta a la actividad "Informe de asistencia técnica". Por lo anterior cumple.
|  |  | Participar en el curso de "Negociación" de la Escuela Corporativa del sector | Matriz de seguimiento expedida por el Ministerio de Educación Nacional - cursos escuela corporativa | 35% | Participación de los servidores de Planta provista en el curso de Negociación | Número de servidores de Planta participantes / Total de servidores de Planta Provista de cada entidad | Porcentaje | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 18% | 18% | [7 empty] | Esta actividad no aplica para el II trimestre |  |  | 68% | 100% | Con el apoyo de la Escuela Corporativa del MEN se realizaron diferentes orientaciones al personal docente y administrativo de la institucion, mediante la platataforma y demas mediaciones tecnologicas proporcionados por el MEN, comunicaciones personales y reuniones de retroalimentación se capacitaron 89 funcionarios y docentes de plata del total de 131. las certificaciones se encuentran en el documento: OT1_F09_01_INFORME CAPACITACION NEGOCIACION, y los certificados los pueden verificar en el enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1srpS2oxdmevG2F4xOaKHzn6IVNtgyFmR?usp=sharing | SI | Al realizar el seguimiento a los productos agregados por la entidad en el repositorio TEAMS, se evidencian los productos exigidos en la formula de indicador, "Número de servidores de Planta participantes (89) / Total de servidores(131) de Planta Provista de cada entidad". Por lo anterior cumple a partir de que se muestra un avance del 68% de los servidores certificados en el curso de Negociación de la Escuela Corporativa. | 84% | 100% | Con el apoyo de la Escuela Corporativa del MEN se realizaron diferentes orientaciones al personal docente y administrativo de la institucion, mediante la platataforma y demas mediaciones tecnologicas proporcionados por el MEN, comunicaciones personales y reuniones de retroalimentación se capacitaron 111 funcionarios y docentes de plata del total de 131. las certificaciones se encuentran en el documento: OT1_F09_01_INFORME CAPACITACION NEGOCIACION, y los certificados los pueden verificar en el enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1srpS2oxdmevG2F4xOaKHzn6IVNtgyFmR?usp=sharing | SI | Al observar el avance descriptivo de la Entidad y realizar el seguimiento a los productos agregados por la entidad en el repositorio TEAMS, se encuentra que se da respuesta a indicador de "Número de servidores de Planta participantes / Total de servidores de Planta Provista de cada entidad" alcanzando el 35% de avance. Por lo anterior la entidad cumple al alcanzar que el 85% de sus servidores hiciera el curso de negociación.
|  |  | Participar en el curso de Accesibilidad web de la Escuela Corporativa del Sector | Matriz de seguimiento expedida por el Ministerio de Educación Nacional - cursos escuela corporativa | 35% | Participación de los servidores de Planta provista en el curso de Accesibilidad Web | Número de servidores de Planta participantes / Total de servidores de Planta Provista de cada entidad | Porcentaje | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 18% | 18% | [7 empty] | Esta actividad no aplica para el II trimestre |  |  | 68% | 100% | Con el apoyo de la Escuela Corporativa del MEN se realizaron diferentes orientaciones al personal docente y administrativo de la institucion, mediante la platataforma y demas mediaciones tecnologicas proporcionados por el MEN, comunicaciones personales y reuniones de retroalimentación se capacitaron 89 funcionarios y docentes de plata del total de 131. las certificaciones se encuentran en el documento: OT1_F10_01_INFORME CAPACITACION ACCESIBILIDAD WEB, y los certificados los pueden verificar en el enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1riLlKj_m6x0XY4z2lu8eByYjQX7RcBYb?usp=sharing | SI | Al realizar el seguimiento a los productos agregados por la entidad en el repositorio TEAMS, se evidencian los productos exigidos en la formula de indicador, "Número de servidores de Planta participantes (89) / Total de servidores(131) de Planta Provista de cada entidad". Por lo anterior cumple a partir de que se muestra un avance del 68% de los servidores certificados en el curso de Accesibilidad Web de la Escuela Corporativa. | 84% | 100% | Con el apoyo de la Escuela Corporativa del MEN se realizaron diferentes orientaciones al personal docente y administrativo de la institucion, mediante la platataforma y demas mediaciones tecnologicas proporcionados por el MEN, comunicaciones personales y reuniones de retroalimentación se capacitaron 111 funcionarios y docentes de plata del total de 131. las certificaciones se encuentran en el documento: OT1_F10_01_INFORME CAPACITACION ACCESIBILIDAD WEB, y los certificados los pueden verificar en el enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1riLlKj_m6x0XY4z2lu8eByYjQX7RcBYb?usp=sharing | SI | Al observar el avance descriptivo de la Entidad y realizar el seguimiento a los productos agregados por la entidad en el repositorio TEAMS, se encuentra que se da respuesta a indicador de "Número de servidores de Planta participantes / Total de servidores de Planta Provista de cada entidad" alcanzando el 35% de avance. Por lo anterior la entidad cumple al alcanzar que el 85% de sus servidores hiciera el curso de Accesibilidad Web.
|  |  | Participar en el curso de Gestión Antisoborno de la Escuela Corporativa del Sector | Matriz de seguimiento expedida por el Ministerio de Educación Nacional - cursos escuela corporativa | 35% | Participación de los servidores de Planta provista en el curso de Negociación Gestión Antisoborno | Número de servidores de Planta participantes / Total de servidores de Planta Provista de cada entidad | Porcentaje | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 18% | 18% | [7 empty] | Esta actividad no aplica para el II trimestre |  |  | 68% | 100% | Con el apoyo de la Escuela Corporativa del MEN se realizaron diferentes orientaciones al personal docente y administrativo de la institucion, mediante la platataforma y demas mediaciones tecnologicas proporcionados por el MEN, comunicaciones personales y reuniones de retroalimentación se capacitaron 89 funcionarios y docentes de plata del total de 131. las certificaciones se encuentran en el documento: OT1_F11_01_INFORME GESTIÓN ANTISOBORNO, y los certificados los pueden verificar en el enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1U9X7MNQaiZbZu9LGBfXWJQI3nLLyg5MN?usp=sharing | SI | Al realizar el seguimiento a los productos agregados por la entidad en el repositorio TEAMS, se evidencian los productos exigidos en la formula de indicador, "Número de servidores de Planta participantes (89) / Total de servidores(131) de Planta Provista de cada entidad". Por lo anterior cumple a partir de que se muestra un avance del 68% de los servidores certificados en el curso de Gestión Antisoborno de la Escuela Corporativa. | 84% | 100% | Con el apoyo de la Escuela Corporativa del MEN se realizaron diferentes orientaciones al personal docente y administrativo de la institucion, mediante la platataforma y demas mediaciones tecnologicas proporcionados por el MEN, comunicaciones personales y reuniones de retroalimentación se capacitaron 111 funcionarios y docentes de plata del total de 131. las certificaciones se encuentran en el documento: OT1_F11_01_INFORME GESTIÓN ANTISOBORNO, y los certificados los pueden verificar en el enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1U9X7MNQaiZbZu9LGBfXWJQI3nLLyg5MN?usp=sharing | SI | Al observar el avance descriptivo de la Entidad y realizar el seguimiento a los productos agregados por la entidad en el repositorio TEAMS, se encuentra que se da respuesta a indicador de "Número de servidores de Planta participantes / Total de servidores de Planta Provista de cada entidad" alcanzando el 35% de avance. Por lo anterior la entidad cumple al alcanzar que el 85% de sus servidores hiciera el curso de Gestión Antisoborno.
|  |  | Realizar la traducción a lenguaje claro, guías, formatos, manuales, normas o procedimientos, teniendo en cuenta lineamientos generales establecidos por el Ministerio en el marco de la guía del Departamento Nacional de Planeación | Un (1) documento traducidos a lenguaje claro por semestre | 2 documentos | 2 Documentos traducidos a lenguaje claro | 1 documento por semestre | cantidad | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 0 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 100% | El ITFIP elaboro y aprobó procedimiento REVISION POR LA DIRECCION en donde se encuentra una gestion academica administrativa dirigido a la comunidad estudiantil para medir el grado de satisfaccion de los servicios que tiene la institucion el cual se sistematizo en un formulario google forms siguiendo los pasos de las guías Lenguaje Claro del Departamento Nacional de Planeación – DNP. De igual manera para complementar se anexan tres documentos mas, en donde se presento la encuesta y se aprobo por el comite segun documento anex: Acta No. 01 Febrero de 2023 y Asistencia, actualizacion PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS SIG y APLICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ENCUESTA DE SATISFACCIÓN realizado en el presente semestre. | SI | Al realizar el seguimiento a los productos agregados por la entidad en el repositorio TEAMS, no se evidencia el documento de lenguaje claro que exige la actividad "Realizar la traducción a lenguaje claro de, guías, formatos, manuales, normas o procedimientos, teniendo en cuenta lineamientos generales establecidos por el Ministerio en el marco de la guía del Departamento Nacional de Planeación". Por lo anterior no cumple. | 0 | 0% | Esta actividad no aplica para el II trimestre |  | N/A | 1 | 100% | El ITFIP elaboro y aprobó procedimiento REVISION POR LA DIRECCION en donde se encuentra una gestion academica administrativa dirigido a la comunidad administrativa y estudiantil sobre los formatos de los procesos de juridica, administrativa, gestion financiera y bienestar el cual se implemento siguiendo los pasos de las guías Lenguaje Claro del Departamento Nacional de Planeación – DNP. De igual manera para complementar se anexan Acta No. 2 del 17 de agosto de 2023. | NO | Al observar el avance descriptivo y revisar el producto agregado por la entidad en el repositorio TEAMS, se evidencia que adjuntarón lo que exige la actividad de "Realizar la traducción a lenguaje claro, guías, formatos, manuales, normas o procedimientos, teniendo en cuenta lineamientos generales establecidos por el Ministerio en el marco de la guía del Departamento Nacional de Planeación", Por lo anterior cumple.
|  |  | Evaluar los resultados del uso de los documentos traducidos a lenguaje claro | Formato de evaluación con el respectivo análisis (Encuesta o herramienta que cada entidad defina para la evaluación de cada documento traducido a lenguaje claro) | 2 informes | 2 informes con el análisis de la evaluación | 1 documento por semestre | cantidad | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 0 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 100% | La institucion elaboro y aprobó encuesta de satisfacción para medir el nivel de satisfacción de usuarios de los servicios que oferta la institucion y se deja como evidencia el documento: INFORME ENCUESTA DE SATISFACCIÓN PERIODO A 2023. Se anexa formato de la encuesta que ya evaluada en comite del sistema de gestion de calidad. la cual se puede consultar en el enlace: Encuesta de satisfacción aplicada en abril de 2023 https://docs.google.com/forms/d/1gb1Qcgumj0YU63EmhiRDkXOa_bdNnw6iG7ZvX35RegM/edit | SI | Al realizar el seguimiento a los productos agregados por la entidad en el repositorio TEAMS, se evidencia la encuesta o herramienta que da a conocer el grado de aceptación del documento traducido a lenguaje claro. Por lo anterior cumple. | 0 | 0% | Esta actividad no aplica para el II trimestre |  | N/A |  | 100% | El ITFIP realizó el ajustes de los procesos de juridica, administrativa, financiera y bienestar y realizo la evaluacion del uso de la actualización. para ello se anexa: OT1_F13_01_INFORME EJECUTIVO EVALUACION LOS RESULTADOS DEL USO DE LOS DOCUMENTOS TRADUCIDOS A LENGUAJE CLARO | SI | Al observar el avance descriptivo y revisar el producto agregado por la entidad en el repositorio TEAMS, se evidencia que adjuntarón lo que exige la actividad de "Evaluar los resultados del uso de los documentos traducidos a lenguaje claro". Por lo anterior sí cumple.
|  |  | Realizar replicas con los equipos de trabajo de la información que se trabaja en la mesa sectorial de conocimiento y demás espacios sectoriales | Informes trimestral de las réplicas realizadas | 100% | Porcentaje de réplicas realizadas | Número de réplicas realizadas/ Total de espacios sectoriales | Porcentaje | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | Para este primer trimestre no se convocaron mesas tecnicas de trabajo sectoriales por parte del Ministerio de Educacion Nacional, por lo tanto no se documentaron replicas en lo formatos definidos. Esta actividad se desarrollará apartir del segundo trimestre de la vigencia. |  |  | 100% | 100% | La institución relizo replicas con los lideres de los procesos con la informacion recibida en especial la recibida del Taller trabajado en Riesgos fiscales el dia 30 de mayo 2023 , en ella se aprovecho para reforzar sobre la informacion del contenido de la resolucion RESOLUCION No. 0746 (20 de Diciembre de 2022) ;Por la cual se modifica y ajusta la resolución 0098 del 15 de febrero del 2016 por la cual se adopta el sistema y la política de administración de Riesgos del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional-lTFIP. Se anexa asistencia. | SI | Al realizar el seguimiento a los productos agregados por la entidad en el repositorio TEAMS, aparecen 3 documentos que evidencian la realización de la replica que exige La actividad de, "Realizar replicas con los equipos de trabajo de la información que se trabaja en la mesa sectorial de conocimiento y demás espacios sectoriales". Por lo anterior cumple. | 100% | 100% | Se realizó la transferencia de conocimiento, mediante diferentes orientaciones al personal docente y administrativo de la institucion, mediante la platataforma y demas mediaciones tecnologicas proporcionados por el MEN, comunicaciones personales y reuniones de retroalimentación se capacitaron 89 funcionarios y docentes de plata del total de 131. | SI | Al realizar el seguimiento a los productos agregados por la entidad en el repositorio TEAMS, se evidencia que el producto anexo da respuesta al avance descriptivo y a lo que exige La actividad de, "Realizar replicas con los equipos de trabajo de la información que se trabaja en la mesa sectorial de conocimiento y demás espacios sectoriales" | 100% | 100% | En la reunion del comite institucional de gestion y desempeño del 8 de noviembre, se socializó los resultados del ITA, y establecimiento de Plan de mejoramiento de las políticas MIPG, a partir de los resultados del FURAG de la vigencia 2022. OT1_F14_01_INFORME TRIMESTRAL DE LAS RÉPLICAS REALIZADAS | SI | Al realizar el seguimiento a los productos agregados por la entidad en el repositorio TEAMS, se evidencia que da respuesta al avance descriptivo y a lo que exige La actividad de, "Realizar replicas con los equipos de trabajo de la información que se trabaja en la mesa sectorial de conocimiento y demás espacios sectoriales"
|  |  | Realizar el plan de trabajo en el marco del diagnostico de los estandares minimos de SGSST (matriz estandarizada) | Plan de trabajo | 100% | Plan de trabajo | 1 plan de trabajo | cantidad | 2023-01-01 | 2023-03-30 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | En el primer trimestre de la vigencia 2023, se elaboró el Plan de Trabajo de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y fue publicado en la pagina web en el espacio de Planes de MIPG. Como evidencia de la actividad se adjunta el documento OT1_F15_01_PLAN DE TRABAJO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2023 Esta actividad para el trimestre se alcanzó un avance del 100% | SI | Corregir la vigencia en el plan de trabajo - se refiere año 2021 Haciendo verificación se consideran que las actividades permitiran dar un cumplimiento frente a lo legal, operaciones y aspectos administrativos que requiere el SG-SST, sin embargo, ahondando en el uno a uno de las actividades se observan que muchas no se desarrollaron en los tiempos programados, por lo que es importante que en la columna de observaciones se haga referencia a la razón para ubicar el lector y facilitar la trazabilidad al momento de gestionar las actividades. Igualmente no se encontró identificado el % de cumplimiento al corte del primer trimestre, por lo que es importante, ya que es la hoja de ruta de la entidad en materia de SG-SST. Algunas actividades identificadas sin cumplimiento en el periodo son: Afiliaciones de trabajo, Capacitación COPASST, Conformación comité de convivencia, Revisión y aprobación del programa de capacitación, Política del SG-SST, Actualizar curso de 20 horas del SG-SST, Definición de objetivos del SG-SST, Actualizacion de archivo de gestión documental, Implementación del documento de proveedores y contratistas. | NA | NA | En el primer trimestre de la vigencia 2023, se elaboró el Plan de Trabajo de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y fue publicado en la pagina web en el espacio de Planes de MIPG. Como evidencia de la actividad se adjunta el documento OT1_F15_01_PLAN DE TRABAJO 2023 INFORME SEGUNDO TRIMESTRE Esta actividad para el trimestre se alcanzó un avance del 100% |  | A esta actividad se le dió cumplimiento al 100% en el primer trimestre. | NA | 0% | Esta actividad no aplica para el II trimestre |  | N/A | N/A | N/A | Cumplido en el primer trimestre del 2023 |  | N/A
|  |  | Realizar y/o actualizar el diagnostico de los estandares minimos de SGSST (matriz estandarizada) de la entidad que incluya el plan de trabajo de la vigencia implementando las acciones a que haya lugar | nivel de avance del plan de trabajo establecido de acuerdo al diagnostico de los estandares minimos de la resolución 312 de 2019 | 90% | informe del nivel de avance del plan de trabajo | numero de actividades ejecutadas/ total de actividades planeadas | porcentje | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0% | 30% | 30% | 30% | [5 empty] | 94% | 100% | El ITFIP realizo el plan de trabajo y para el segundo trimestre de la vigencia 2023 desarrollo las actividades planeadas con un avance de ejecución del 94,12% para lo cual se anexan las evidencias de las actividad se adjunta el documento con evidencias del mismo. Con esta acción se alcanza un porcentaje de cumplimiento de la meta anual del %. | SI | Al realizar el seguimiento a los productos agregados por la entidad en el repositorio TEAMS, se evidencia que han realizado el avance en un 16 % por encima de lo que exige la actividad. Por lo anterior sí cumple. | 85% | 100% | Se programaron para el TERCER TRIMESTRE 67 acciones para el cumplimiento de la resolución 0312 de 2019y de las cuales se ejecutaron un total de 57 y como se puede observar en el porcentaje de avance 85.07%. | SI | Al realizar el seguimiento a los productos agregados por la entidad en el repositorio TEAMS, se evidencia que han realizado el avance en un 16 % por encima de lo que exige la actividad. Por lo anterior sí cumple. |  | 100% | Se programaron para el CUARTO TRIMESTRE Se programaron 85 y se ejecutaron 80 acciones para el cumplimiento, como se puede observar en el porcentaje de avance de ese trimestre del 94.12% y un porcentaje de cumplimiento total del 94.30. OT1_F16_01_SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO SGSST | SI | Al realizar el seguimiento a los productos agregados por la entidad en el repositorio TEAMS, se evidencia que los productos dan respuesta al avance descriptivo de la actividad de, "Realizar y/o actualizar el diagnostico de los estándares mínimos de SGSST (matriz estandarizada) de la entidad que incluya el plan de trabajo de la vigencia implementando las acciones a que haya lugar". Por lo anterior sí cumple.