## Componente 1
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | SEGUIMIENTOS CONTROL INTERNO
COMPOENETE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN -MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [5 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO | SEGUNDO SEGUIMIENTO | TERCER SEGUIMIENTO
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Abril 30/2021 | Agosto 31/2021 | Diciembre 31/2021
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisión de la politica de gestión de riesgos | Politica revisada y actualizada | Lideres de los procesos | 2021-01-15
Subcomponente/proceso 2 Construccción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisión de mapa de riesgos y plan de accion de mitigacion para la vigencia 2020 | Mapa de riesgos revisado | Lideres de los procesos | 2021-01-29
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicación de mapa de riesgos y plan de acción de mitigación para la vigencia 2020 | Mapa de riesgos publicado | Oficina asesora de Planeación | 2020-01-31
| 3.2 | Socialización a la comunidad | Política revisada y actlalizada | Oficina asesora de Planeación | 2020-02-26
| 3.3 | Revisión periódica de las recomendaciones y aportes a los riesgos de corrupción realizados alinterior de la entidad, y de ser necesario ajustar el mapa de riesgos haciendo públicos los cambios | Mapa de riesgos de corrupción | Oficina asesora de Planeación | 2020-06-21
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Validación, actualizacion y evaluación de la matriz de riesgos y suadministración en cada uno de los procesos. | Mapa de riesgo verificado o ajustado | Lideres de los procesos | 2020-07-12
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Auditoria de seguimiento | Plan de auditorias de control interno | Oficina asesora de Control Interno | 30-04-2021; 30-08-2021; 31-12-2021.
| 5.2 | Identificación de oportunidades de mejora | informe de auditorias | Oficina asesora de Control Interno | 16-09-2021; 22-01-2022.
| 5.3 | Publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicado en página web | Oficina asesora de Control Interno | 10-05-2021; 13-09-2021; 17-01-2022.

## Componente 2
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO
COMPONENTE 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES
NOMBRE DE LA ENTIDAD: |  |  | INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL | [6 empty] | ORDEN: | NACIONAL |  |  | SEGUIMIENTOS CONTROL INTERNO
SECTOR ADMINISTRATIVO: |  |  | EDUCACION
DEPARTAMENTO: |  |  | TOLIMA | [6 empty] | AÑO VIGENCIA: | 2021
MUNICIPIO: |  |  | ESPINAL
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO | SEGUNDO SEGUIMIENTO | TERCER SEGUIMIENTO
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Justificación | Abril 30/2020 | Agosto 31/2020 | Diciembre 31/2020
Plantilla Único - Hijo | 27079 | Grado de pregrado y posgrado | Inscrito | Actualmente los estudiantes tienen que realizar el procedimiento presencialmente | Realizar el tramite en linea utilizando la plataforma de Registro y Control Académica | Permite ahorrar tiempo y recursos como desplazamiento para realizar el tramite. | Tecnologica | Optimización del aplicativo | 2020-03-01 | 2020-12-20 | 2020-12-20 | PLANEACION, REGISTRO Y CONTROL Y SISTEMAS | Optimizacion en la atencion a las personas que se van a graduar , pues el proceso que se lleva hoy en dia requiere que ellos asistan a realizar el proceso presencial y con esta mejora el proceso se realizará utilizando la plataforma RYCA.

## Componente 3
Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [13 empty] | SEGUIMIENTOS CONTROL INTERNO
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
ELEMENTOS | ACTIVIDADES | ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS |  |  |  |  | META/PRODUCTO | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | PRIMER SEGUIMIENTO | SEGUNDO SEGUIMIENTO | TERCER SEGUIMIENTO
|  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin |  | Abril 30/2020 | Agosto 31/2020 | Diciembre 31/2020
INFORMACIÓN | Caracterizar los grupos de valor | X |  |  |  |  | "Documento de caracterización que identifique: 1) Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional. | x |  |  | 2020-01-15 | 2020-03-31 | Oficina de Planeación
| Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | X |  |  |  |  | Acciones de capacitación para la generación y producción de información que incluya: 1. Gestión y producción de información institucional asociada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y Derecho Humanos DDHH. 2. Lenguaje Claro | x |  |  | 2020-01-29 | 2020-03-31 | Oficina de Planeación y demas lideres de los procesos
| Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia 2019 con los derechos y los objetivos de desarrollo sostenible que se están garantizando a través de la gestión institucional. |  | X |  |  |  | Asociar Plan Institucional con cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantía de derechos. | x |  |  | 2020-01-15 | 2020-03-08 | Oficina de Planeación y demas lideres de los procesos
| Priorizar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas del plan institucional, para priorizar la información que se producirá de manera permanente. Lo anterior, a partir de los resultados de la caracterización o cualquier otro mecanismo. |  | X |  |  |  | Temas de interés de los grupos de valor que se priorizarán en los ejercicios de rendición de cuentas | x |  |  | 2020-01-15 | 2020-03-08 | Oficina de Planeación y demas lideres de los procesos
| Definir el procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información atendiendo a los requerimientos de cada espacio de diálogo definido en el cronograma. |  | X |  |  |  | Documento con roles y responsables del procedimiento de adecuación, producción y divulgación de información por cada espacio de diálogo. | x |  |  | 2020-02-01 | 2020-02-26 | Oficina de Planeación y demas lideres de los procesos
| Producir la información sobre la gestión (presupuesto, contratación, etc.), sobre los resultados y sobre el avance en la garantía de derechos sobre los temas de interés priorizados por los grupos de valor de acuerdo con cada uno de los espacios de diálogo establecidos en el cronograma. |  |  | X |  |  | Producir la información para cada espacio de acuerdo a los temas de interés priorizados | x |  |  | 2020-03-15 | 2020-04-12 | Oficina de Planeación y demas lideres de los procesos
| Producir la información sobre la gestión (presupuesto, contratación, etc.), sobre los resultados y sobre el avance en la garantía de derechos sobre los temas de interés priorizados por los grupos de valor de acuerdo con cada uno de los espacios de diálogo establecidos en el cronograma. |  |  | x |  |  | Producir la información (incluyendo el resultado de los espacios de participacion desarrollados). | x |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-27 | Oficina de Planeación y demas lideres de los procesos
DIÁLOGO | Caracterizar los grupos de valor | X |  |  |  |  | Documento de caracterización que identifique: 1) Canales de comunicación preferidos y consultados por los grupos de valor para desarrollar los espacios de diálogo. | x |  |  | 2020-01-15 | 2020-02-22 | Oficina de Planeación y demas lideres de los procesos
| Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | X |  |  |  |  | Acciones de capacitación que fortalezcan las capacidades para el diálogo. | x |  |  | 2020-02-05 | 2020-02-15 | Proceso direccionamiento estrategico
| Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.), y virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc.), , que se emplearán para rendir cuentas: 1) Sobre los temas de interés priorizados, y 2) Sobre la gestión general de la entidad. |  | X |  |  |  | Cronograma publicado que defina los espacios de diálogo presenciales y virtuales de rendición de cuentas (tanto generales como específicos por tema de interés priorizado) . En el caso de los temas de interés priorizados asociarlo a temáticas y a grupos de valor por cada espacio. | x |  |  | 2020-02-15 | 2020-02-22 | Proceso direccionamiento estrategico
| Definir el procedimiento interno para implementar la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de diálogo en la rendición de cuentas. |  | X |  |  |  | Documento con la definición de: ANTES - Forma en que se convocará o promocionará la participación de los grupos de valor atendiendo a la claridad y alcance del objetivo de cada espacio de rendición de cuentas. - Procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información que contextualizará el diálogo y el alcance de cada espacio de diálogo definido en el cronograma. - Definición del paso a paso por cada espacio de diálogo. - Roles y responsables para implementar los espacios de diálogo. DURANTE - Reglas de juego que garanticen la participación de los grupos de valor y el cumplimiento del objetivo de cada espacio de diálogo en la rendición de cuentas. - Forma como se documentarán los resultados del espacio de rendición de cuentas. (incluye procesos de evaluación de la ciudadanía) DESPÚES - Forma como se informarán los resultados de los compromisos adquiridos con los asistentes para el seguimiento y control ciudadano. | x | x | x | 2020-02-11 | 2020-12-15 | Proceso direccionamiento estrategico
| Definir y divulgar el procedimiento que empleará la entidad en cada tipo de espacio de diálogo definido previamente en el cronograma. |  |  | X |  |  | Documento publicado con la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de diálogo que contemple: ANTES - Forma en que se convocará a los grupos de valor DURANTE - Paso a paso por cada tipo de espacio de diálogo a ser desarrollado - Reglas de juego para dialogar con los grupos de valor y para que evalúen la gestión y los resultados presentados. - Forma como se documentarán los compromisos adquiridos en el espacio de diálogo DESPÚES - Forma como se informarán los avances de los compromisos adquiridos. | x | x | x | 2020-02-11 | 2020-12-15 | Proceso direccionamiento estrategico
| Implementar los espacios de diálogo |  |  |  | X |  | Informe de los espacios | x | x | x | 2020-02-11 | 2020-12-15 | Proceso direccionamiento estrategico
RESPONSABILIDAD | Realizar acciones de capacitación, con los grupos de valor identificados, para la preparación previa a los espacios de diálogo definidos en el cronograma. |  |  | X |  |  | Acciones de capacitación a los grupos de valor realizadas | x |  |  | 2020-01-29 | 2020-03-31 | Oficina de Planeación y demas lideres de los procesos
| Definir un esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos. |  | X |  |  |  | Documento con procedimiento, roles y responsables del seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo. | x |  |  | 2020-01-29 | 2020-11-30 | Control Interno
| Establecer el formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a las actividades realizadas de rendición de cuentas - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación - Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía. |  | X |  |  |  | Formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas | x |  |  | 2020-01-29 | 2020-03-31 | Oficina de Planeación y demas lideres de los procesos
| Producir y divulgar la información sobre el avance en los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo y las acciones de mejoramiento en la gestión de la entidad (Planes de mejora) con base la ruta previamente definida para desarrollar los espacios de diálogo |  |  | X | X |  | Producir información | x | x | x | 2020-01-29 | 2020-11-30 | Oficina de Planeación y demas lideres de los procesos
| Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar: A. La estrategia . B. El resultado de los espacios que como mínimo contemple: 1. Número de espacios de participación adelantados 2. Grupos de valor involucrados. 3.Metas institucionales priorizadas sobre las que se rindió cuentas 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas 5. Estado actual de los compromisos asumidos de cara a la ciudadanía. 6. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de rendición de cuentas. |  |  |  |  | X | Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia y de los espacios de rendición de cuentas desarrollados. | x | x | x | 2020-01-28 | 2020-12-21 | Oficina de Planeación
| Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional. |  |  |  |  | X | Plan de mejoramiento que se verá reflejado en el siguiente espacio y/o en la implementación de la estrategia para la siguiente vigencia | x | x | x | 2020-01-28 | 2020-12-21 | Control Interno
| Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma. |  |  |  |  | X | Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | x | x | x | 2020-01-28 | 2020-12-21 | Control Interno

## Componente 4
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
COMPONENTE 4: ATENCION AL CIUDADANO | [5 empty] | SEGUIMIENTOS CONTROL INTERNO
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | PRIMER SEGUIMIENTO 30 Abril/2020 | SEGUNDO SEGUIMIENTO 31 Agosto/2020 | TERCER SEGUIMIENTO 31 Diciembre/2020
| 1.1 | Actualizacion Caracterizacion de Usuarios | Caracterización de Usuarios | Oficina asesora de Planeación | 2021-09-28
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico
| 1.2 | Llevar a cabo las actividades establecidas en el plan de accion en lo referente a atencion al ciudadano | Plan de accion | Vicerrectoria Administrativa | 2021-01-29
Subcomponente 2 fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Implementar sistema de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos | Sistema Integrado de PQRS | Oficina asesora de Planeación - Sistemas Vicerrectoria Administrativa - | 2021-12-21
| 2.2 | Establecer indicadores para medir el desempeño de los canales de atención a los ciudadanos. | Indicadores de desempeño | Oficina asesoria Juridica y SGC | 2021-02-26
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a traves del PIC | Plan de Capacitaciones PIC ITFIP2020 | C.G.I. Talento Humano | 2021-12-21
| 3.2 | Fortalecetalecer los procesos de inducción y reinducción de personal basados en competencias orientadas al servicio. | Jornada de inducción y reinducción orientadas al fortalecimiento de competencias de servicio | C.G.I. Talento Humano | 2021-05-31
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | Campañas de sensibilización | Oficina asesora Juridica y oficina asesora de Planeación | 2021-07-12
| 4.2 | Recepcionar y tramitar las PQRS con su correspondiente seguimiento a la respuesta oportuna y elaborar informes. | Optimizar el procedimiento de PQRS | Oficina asesora Juridica | Durante la vigencia 2021
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Desarrollo de una herramienta de caracterización del ciudadano | Analisis, diseño e implementacion de la herramienta | Oficina asesora Juridica y oficina asesora de Planeación y SGC | 2021-11-22
| 5.2 | Realizar mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido. | Medición de percepción y expectativas ciudadanas | Oficina asesora Juridica y oficina asesora de Planeación y SGC | 2021-12-20

## Componente 5
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENETE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [6 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO | SEGUNDO SEGUIMIENTO | TERCER SEGUIMIENTO
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | Abril 30/2020 | Agosto 31/2020 | Diciembre 31/2020
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Verificar cumplimiento de requerimiento de publicación de información obligatoria (link de trasparencia) de acuerdo a normatividad vigente y nueva. | Información mínima obligatoria publicada de acuerdo a lista de chequeo | 100% del total de Items de matriz de cumplimiento publicada en el portal Web del ITFIP | Oficina Asesora de planeación | 2021-05-31
| 1.2 | Documentación de percepciones resultado de las entrevistas, análisis e identificación de perfiles y necesidades de información | Necesidades de información de los grupos de interés identificadas | Informe ejecutivo | Oficina Asesora de planeación | 2021-07-12
| 1.3 | Actualización y publicación de del portal web de la entidad y portal datos abiertos. | Información actualizada en página web y portal datos abiertos. | Pagina Web actualizada | Oficina Asesora de planeación | 2021-05-24
| 1.4 | Racionalización de Trámites | Revisión y registro de los tramites de la institución | 1 tramite racionalizado | Oficina Asesora de planeación | 2021-07-06
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Analizar caracterización de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés del ITFIP sobre las expectativas y pertinencia de los servicios ofertados por la institución. | Informe de las expectativas y pertinencia de los servicios ofertados | Informe ejecutivo | Oficina Asesora de planeación | 2021-09-24
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar el inventario de activos de información de la institución | Inventario de activos de información actualizado del instituto | Documento de inventario | Oficina Asesora deplaneación -Sistemas | 2021-09-28
| 3.2 | Formular e implementar esquema de publicación de información y actualización | Procedimientos de publicación y actualización de la información | Documento de procedimientos | Oficina Asesora deplaneación -Sistemas | 2021-11-16
| 3.3 | Actualizar índice de información clasificada y reservada, de información publicada e índice de registro de información a ser solicitada por el ciudadana. | Índice de información publicada y reservada | Documento de informacion que puede ser publicada e informacion reservada | Oficina Asesora deplaneación -Sistemas | 2021-05-18
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Informe ejecutivo de la encuesta realizada a los clientes internos y externos sobre las necesidades de información. | Necesidades de información de los grupos de interés identificadas | Informes ejecutivos | Oficina Asesora deplaneación -Sistemas | 2021-08-23
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Generar informe de seguimiento al acceso de la información pública gestionada por periodo por la institución. | Informes de solicitudes de acceso a la información | Informes ejecutivos | Oficina asesora de Control Interno | Vigencia2021
| 5.2 | Auditoria y seguimiento a la generación de los informes de acceso a la información publica | Validación de los informes periódicos de seguimiento al acceso de la información pública | Informes ejecutivos | Oficina asesora de Control Interno | 30/06/2021, 27/12/2021

## Componente 6
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE 6: PARTICIPACIÓN CIUDADANA | [8 empty] | SEGUIMIENTOS CONTRO INTERNO
Componentes | ACTIVIDADES | META/PRODUCTO | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | PRIMER SEGUIMIENTO | SEGUNDO SEGUIMIENTO | TERCER SEGUIMIENTO
|  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin |  | ABRIL 30/2020 | AGOSTO 31/2020 | DICIEMBRE 31/2020
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Caracterizar los grupos de valor | Documento de caracterización que identifique: 1)Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor; 2) Intereses y preferencias en materia de participación ciudadana en el marco de la gestión institucional. | x |  |  | 2021-01-15 | 2021-03-31 | Oficina de Planeación
| Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | Acciones de capacitación que incluyan temas como: - Gestión y producción de información institucional para la participación; - Instancias y mecanismos de participación ciudadana - Capacidades y herramientas que faciliten la participación ciudadana; - Fases del ciclo de la Gestión Pública. | x |  |  | 2021-01-29 | 2021-03-31 | Oficina de Planeación y demas lideres de los procesos
| Identificar las instancias de participación legalmente establecidas que debe involucrar para cumplir con la misión de la entidad. | Documento que relaciona instancias de participación, fuente legal y alcance de la participación de la instancia en la gestión institucional (decisoria o de incidencia) | x |  |  | 2020-01-15 | 2020-03-08 | Oficina de Planeación y demas lideres de los procesos
| Con las áreas misionales y de apoyo a la gestión identifique: 1. Actividades en las cuales tiene programado o debe involucrar a los grupos de valor para el cumplimiento de las metas. 2. En las actividades identificadas, señale cuáles de estas son acciones de participación ciudadana y las instancias o espacios de participación que involucrará. 3. Determinar a qué etapa del ciclo de la gestión corresponde la actividad de participación (diagnóstico, diseño o formulación, implementación, seguimiento y evaluación) | Documento que relaciona: 1. Instancias o mecanismos de participación; 2. Metas o actividades en las cuales involucrará las instancias identificadas o espacios que desarrollará; 3. Fase del ciclo de la gestión en la que se enmarcan dichas actividades. | x |  |  | 2020-02-01 | 2021-02-26 | Oficina de Planeación y demas lideres de los procesos
| Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para promover la participación ciudadana. |  | x |  |  | 2021-03-15 | 2021-04-12 | Oficina de Planeación y demas lideres de los procesos
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se emplearán y los grupos de valor (incluye instancias legalmente conformadas) que se involucrarán en su desarrollo. | Cronograma publicado dirigido a la ciudadanía en el que defina como mínimo: Cuáles espacios de participación ciudadana presenciales y virtuales desarrollará Cuándo Objetivo de la participación Meta institucional a la que involucra la participación Grupo de valor al cuál está dirigido | x |  |  | 2021-02-15 | 2021-02-22 | Proceso Direccionamiento estrategico
| Definir el procedimiento interno para implementar la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de participación ciudadana. | Documento con la definición de: ANTES - Forma en que se convocará o promocionará la participación de los grupos de valor atendiendo a la claridad y alcance del objetivo de cada espacio de participación. - Procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información que contextualizará el alcance de cada espacio de participación definido en el cronograma. - Definición del paso a paso por cada espacio de participación ciudadana y el objetivo del mismo. - Roles y responsables para implementar los espacios de participación ciudadana. DURANTE - Reglas de juego que garanticen la participación de los grupos de valor y el cumplimiento del objetivo de cada espacio de participación. - Forma como se documentarán los resultados del espacio de participación ciudadana. (incluye procesos de evaluación de la ciudadanía) DESPÚES - Forma como se informarán los resultados de los espacios de participación ciudadana a los asistentes para el seguimiento y control ciudadano. | x |  |  | 2021-02-11 | 2021-12-15 | Proceso Direccionamiento estrategico
| Definir y divulgar el procedimiento que empleará la entidad en cada tipo de espacio de participación ciudadana definido previamente en el cronograma. | Documento publicado (comunicado) en el cual se informa a la ciudadanía o grupos de valor, previo el desarrollo de cada espacio, la ruta (antes, durante y después) que empleará para el desarrollo de cada uno de ellos, que contemple: ANTES: Si debe inscribirse y cómo lo puede hacer Cómo va a recibir o puede consultar información para el escenario de participación Cómo se desarrollará el espacio DURANTE Las reglas de juego que se desarrollarán en cada espacio La forma como podrá participar La forma como la entidad documentará la participación DESPÚES La forma como la entidad informará el resultado del espacio de participación a los asistentes del espacio. | x | x | x | 2021-02-11 | 2021-12-15 | Proceso Direccionamiento estrategico
| Establecer el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a los espacios de participación ciudadana. - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación | Formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana | x |  |  | 2021-01-29 | 2021-03-31 | Oficina de Planeación y demas lideres de los procesos
| Analizar la implementación de la estrategia de participación ciudadana, y el resultado de los espacios de participación desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar: A. La estrategia . B. El resultado de los espacios que como mínimo contemple: 1. Número de espacios de participación adelantados 2. Grupos de valor involucrados. 3.Metas y actividades institucionales que incluyeron ejercicios de participación. 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de participación ciudadana. 5. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de participación ciudadana. | Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia que debe ser incorporado en el informe de rendición de cuentas general de la entidad. | x | x | x | 2020-01-29 | 2020-12-21 | Control Interno
| Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios establecidos en el cronograma. | Informe periódico de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | x | x | x | 2021-01-29 | 2021-12-21 | Control Interno