## 1 Gestión de Riesgos de Corrupc
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | SEGUIMIENTOS CONTROL INTERNO
COMPOENETE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN -MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [5 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO | SEGUNDO SEGUIMIENTO | TERCER SEGUIMIENTO
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Abril 30/2023 | Agosto 31/2023 | Diciembre 31/2023
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisión de la politica de gestión de riesgos | Politica revisada y actualizada | Lideres de los procesos | 2023-01-15 | Se evidencia proyección de la actualización de la politica de Riesgos de la Institución por parte de la oficina de Planeación, se tiene programado tener el documento en el mes de mayo para la revisión del Comité de Gestión de desempeño |  | Se evidencia politica de gestión de Riesgos con resolución 0098 del 15 de febrero de 2016, en la vigencia 2023 no se realizo actualización de la política de Riesgos
Subcomponente/proceso 2 Construccción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisión de mapa de riesgos y plan de accion de mitigacion para la vigencia 2023 | Mapa de riesgos revisado | Lideres de los procesos | 2023-01-30 | Se evidencia actualización de las matrices de Riesgos de los 13 procesos, se revisaron los controles y las acciones a mitigar los Riesgos, así mismo se adicionaron riesgos en algunos procesos |  | Se evidencia ejecución de las acciones para mitigar los riesgos de los procesos Institucionales, lo anterior en los seguimiento cuatrimestrales vigencia 2023 por la oficina de Control Interno
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicación de mapa de riesgos y plan de acción de mitigación para la vigencia 2023 | Mapa de riesgos publicado | Oficina asesora de Planeación | 2023-01-31 | Se publico en el portal web del 31 de enero de 2023 para conocimiento de la comunidad en general, https://itfip.edu.co/planes-institucional-mipg-2023/?eeSFLF_ListFolder=Documentos-2023/MIPG-2023/10-Plan-Anticorrupcion-y-Atencion-al-Ciudadano
| 3.2 | Socialización a la comunidad | Política revisada y actlalizada | Oficina asesora de Planeación | 2023-02-26 | Se publico en el portal web del 31 de enero de 2023 para conocimiento de la comunidad en general. https://itfip.edu.co/wp-admin/admin.php?page=ee-simple-file-list&eeSFLF_ListFolder=6-Politicas-lineamientos-y-manuales%2FPlanes-estrategicos-sectoriales-e-institucionales%2FPlan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano
| 3.3 | Revisión periódica de las recomendaciones y aportes a los riesgos de corrupción realizados alinterior de la entidad, y de ser necesario ajustar el mapa de riesgos haciendo públicos los cambios | Mapa de riesgos de corrupción | Oficina asesora de Planeación | 2023-06-21 | Se evidencia acompañamiento por parte de la oficina de SGC y Planeación en la revisión y actualización de las matrices de Riesgos vigencia 2023 |  | Se evidencia acta de revisión por la dirección según acta No. 17 de 30 de noviembre de 2023, en la cual se socializaron las matrices de Riesgos con los respectivos seguimientos
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Validación, actualizacion y evaluación de la matriz de riesgos y suadministración en cada uno de los procesos. | Mapa de riesgo verificado o ajustado | Lideres de los procesos | 2023-07-12 | Se evidencia acompañamiento por parte de la oficina de SGC y Planeación en la revisión y actualización de las matrices de Riesgos vigencia 2023 |  | Se evidencia seguimiento de las matrices de Riesgos de gestión y corrupción con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2023 por parte de la oficina de Control Interno
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Auditoria de seguimiento | Plan de auditorias de control interno | Oficina asesora de Control Interno | 30-04-2023 30-08-2023; 31-12-2023. | Se evidencia seguimiento del Plan Anticorrupción donde uno de los componentes es la gestión de Riesgos de Corrupción. Así mismo se evidencia seguimiento a la efectividad de los controles y seguimiento al plan de acción con corte a 30 de abril de 2023 por parte de la oficina de Control Interno |  | Se evidencia seguimiento de las matrices de Riesgos de gestión y corrupción con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2023 por parte de la oficina de Control Interno
| 5.2 | Identificación de oportunidades de mejora | informe de auditorias | Oficina asesora de Control Interno | 16-09-2023; 22-01-2024. |  |  | Se evidencia seguimiento de las matrices de Riesgos de gestión y corrupción con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2023 por parte de la oficina de Control Interno y acta de revisión por la dirección según acta No. 17 de 30 de noviembre de 2023, en la cual se socializaron las matrices de Riesgos con los respectivos seguimientospara establecer las acciones de mejora
| 5.3 | Publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicado en página web | Oficina asesora de Control Interno | 10-05-2023; 13-09-2023; 17-01-2024 | Se evidencia publicación de las matrices de Riesgos de gestión y corrupción en la página web Institucional https://itfip.edu.co/planes-institucional-mipg-2023/?eeSFLF_ListFolder=Documentos-2023/MIPG-2023/10-Plan-Anticorrupcion-y-Atencion-al-Ciudadano |  | Se evidencia publicación de las matrices de Riesgos de gestión y corrupción en la página web Institucional https://itfip.edu.co/planes-institucional-mipg-2023/?eeSFLF_ListFolder=Documentos-2023/MIPG-2023/10-Plan-Anticorrupcion-y-Atencion-al-Ciudadano

## 2 Racionalización Trámites
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO
COMPONENTE 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES
NOMBRE DE LA ENTIDAD: |  |  | INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL | [8 empty] | ORDEN: |  | NACIONAL
SECTOR ADMINISTRATIVO: |  |  | EDUCACION
DEPARTAMENTO: |  |  | TOLIMA | [8 empty] | AÑO VIGENCIA: |  | 2023
MUNICIPIO: |  |  | ESPINAL
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [5 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN | [5 empty] | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio |  | Fecha final racionalización |  | Fecha final implementación |  | Responsable | Abril 30/2023 | Agosto 31/2023 | Diciembre 31/2023
Plantilla Único - Hijo | 31530 | Certificado de notas | Inscrito | Los estudiantes cuando lo requieren necesitan hacerlo de manera presencial | Utilizar un aplicativo para realizar la solicitud y recibirlo por medio electrónico | Disminución de tiempo en la producción de la solicitud | Tecnológica | Optimización del aplicativo | 2023-03-01 |  | 2023-12-31 |  | 31/12/2023 |  | Registro y Control Académico/Vicerrectoría Académica | Se evidencia estrategia de Plan de Racionalización de Trámite vigencia 2023, en la plataforma SUIT | Ya se encuentra implementado en la plataforma guia la Certificado de notas( Solicitud en linea, en magnetico se le envia a correo, y si lo necesita en fisico lo puede reclamar en registro) | Se evidencia el Plan de Racionalización de Trámite (certificado de notas) establecido en la vigencia 2023 y su respectivo registro en la plataforma SUIT

## 3 Rendición de Cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
ELEMENTOS | ACTIVIDADES | ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS |  |  |  |  | META/PRODUCTO | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
|  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin |  | Abril 30/2023 | Agosto 31/2023 | Diciembre 31/2023
INFORMACIÓN | Caracterizar los grupos de valor | X |  |  |  |  | "Documento de caracterización que identifique: | x |  |  | 2023-01-16 | 2023-03-31 | Oficina de Planeación | Se evidencia documento De acuerdo a la caracterización de usuarios realizada se selecciona los intereses de los grupos de valor y su publicación en la página web de la Institución.
1) Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional.
| Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | X |  |  |  |  | Acciones de capacitación para la generación y producción de información que incluya: | x |  |  | 2023-01-30 | 2023-03-31 | Oficina de Planeación y demás líderes de los procesos | Se realizó invitación a todos los servidores públicos de la Institución a inscribirse en los cursos de la Escuela Corporativa del Sector los cuales se están llevando a cabo de forma virtual a través de Colombia Aprende. Se espera para el segundo semestre obtener los certificados de las personas que han realizado las capacitaciones. |  | Se evidencia certificados de las capacitaciones de 05 administrativos, 14 docentes de planta y 25 contratistas, los temas relacionados a Negociación, Accesibilidad web y Sistema de gestión Anti soborno
1. Gestión y producción de información institucional asociada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y Derecho Humanos DDHH.
2. Lenguaje Claro
| Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia 2019 con los derechos y los objetivos de desarrollo sostenible que se están garantizando a través de la gestión institucional. |  | X |  |  |  | Asociar Plan Institucional con cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantía de derechos. | x |  |  | 2023-01-16 | 2023-03-08 | Oficina de Planeación y demás líderes de los procesos | Se construyó una matriz para armonizar las metas propuesta en el Plan Estratégico de Desarrollo 2019 – 2024, con ello lograr, identificar que objetivos de desarrollos Sostenibles esta articulados con el plan, poder realizar seguimiento y evidenciar los avances de la institución en materia de ODS
| Priorizar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas del plan institucional, para priorizar la información que se producirá de manera permanente. Lo anterior, a partir de los resultados de la caracterización o cualquier otro mecanismo. |  | X |  |  |  | Temas de interés de los grupos de valor que se priorizarán en los ejercicios de rendición de cuentas | x |  |  | 2023-01-16 | 2023-03-08 | Oficina de Planeación y demás líderes de los procesos | Todo el proceso de preparación para la audiencia pública de Rendición de Cuentas se desarrollo a partir del primer semestre del año, |  | Se evidencia la audiencia pública de rendición de cuentas el día 20 de abril de 2023 en la auditorio del ITFIP, los temas que se trataron fueron los siguientes: Alta Calidad Y Pertinencia Educativa , Formación Integral Con Alto Sentido Humano, Internacionalización E Interacción Con El Sector Externo, Investigación E Innovación, Bienestar Institucional y Gestión Y Modernización Institucional
| Definir el procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información atendiendo a los requerimientos de cada espacio de diálogo definido en el cronograma. |  | X |  |  |  | Documento con roles y responsables del procedimiento de adecuación, producción y divulgación de información por cada espacio de diálogo. | x |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-26 | Oficina de Planeación y demás líderes de los procesos | Todo el proceso de preparación para la audiencia pública de Rendición de Cuentas se desarrollo a partir del primer semestre del año |  | Se evidencia el procedimiento de rendición de cuentas a la ciudadanía codigo: M-DES-05, en el cual se establece los roles y responsables de divulgación de información de los espacios de diálogo
| Producir la información sobre la gestión (presupuesto, contratación, etc.), sobre los resultados y sobre el avance en la garantía de derechos sobre los temas de interés priorizados por los grupos de valor de acuerdo con cada uno de los espacios de diálogo establecidos en el cronograma. |  |  | X |  |  | Producir la información para cada espacio de acuerdo a los temas de interés priorizados | x |  |  | 2023-03-15 | 2023-04-12 | Oficina de Planeación y demás líderes de los procesos | Todo el proceso de preparación para la audiencia pública de Rendición de Cuentas se desarrollo a partir del primer semestre del año |  | Se evidencia la audiencia pública de rendición de cuentas el día 20 de abril de 2023 en la auditorio del ITFIP, los temas que se trataron fueron los siguientes: Alta Calidad Y Pertinencia Educativa , Formación Integral Con Alto Sentido Humano, Internacionalización E Interacción Con El Sector Externo, Investigación E Innovación, Bienestar Institucional y Gestión Y Modernización Institucional
| Producir la información sobre la gestión (presupuesto, contratación, etc.), sobre los resultados y sobre el avance en la garantía de derechos sobre los temas de interés priorizados por los grupos de valor de acuerdo con cada uno de los espacios de diálogo establecidos en el cronograma. |  |  | x |  |  | Producir la información (incluyendo el resultado de los espacios de participación desarrollados). | x |  |  | 2023-04-05 | 2023-04-27 | Oficina de Planeación y demás líderes de los procesos | Todo el proceso de preparación para la audiencia pública de Rendición de Cuentas se desarrollo a partir del primer semestre del año |  | Se evidencia la audiencia pública de rendición de cuentas el día 20 de abril de 2023 en la auditorio del ITFIP, los temas que se trataron fueron los siguientes: Alta Calidad Y Pertinencia Educativa , Formación Integral Con Alto Sentido Humano, Internacionalización E Interacción Con El Sector Externo, Investigación E Innovación, Bienestar Institucional y Gestión Y Modernización Institucional
DIÁLOGO | Caracterizar los grupos de valor | X |  |  |  |  | Documento de caracterización que identifique: | x |  |  | 2023-01-16 | 2023-02-22 | Oficina de Planeación y demás líderes de los procesos | Todo el proceso de preparación para la audiencia pública de Rendición de Cuentas se desarrollo a partir del primer semestre del año |  | El equipo de Comunicaciones de la Institución elaboro la tarjeta de invitación y fue publicada en la página web de la Institución, redes sociales de Facebook y WhatsApp, La publicación pública en el Facebook tuvo 88 like y 100 veces compartida, evidenciado una eficiente difusión de la invitación a través de este medio de comunicación.Se realizó Invitación directa vía correo electrónico el día 19 de abril de 2023 a Representante de los gremios, comunidad en general y funcionarios de la Institución por parte de la Vicerrectora Administrativa
1) Canales de comunicación preferidos y consultados por los grupos de valor para desarrollar los espacios de diálogo.
| Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | X |  |  |  |  | Acciones de capacitación que fortalezcan las capacidades para el diálogo. | x |  |  | 2023-02-06 | 2023-02-15 | Proceso direccionamiento estratégico | Todo el proceso de preparación para la audiencia pública de Rendición de Cuentas se desarrollo previo a los días de la rendión de cuentas realizada el día 17 de abril de 2023 |  | El ITFIP, en aras de dar cumplimiento al proceso de rendición de cuentas sobre el avance y cumplimiento de las metas trazadas en el Plan de desarrollo 2019 - 2024 y sus ejes estratégicos durante la vigencia 2022. Adelantó programación de Audiencia Pública de Rendición de cuentas el día jueves 20 de abril de 2023 en el auditorio principal de la Institución. El evento tuvo previamente un alistamiento institucional mediante el cual la Oficina de Planeación y Comunicaciones, adelantó las gestiones administrativas pertinentes, que garantizaran, cobertura, convocatoria, socialización previa a través de los lineamientos de la política de Rendición de cuentas.
| Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.), y virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc.), , que se emplearán para rendir cuentas: 1) Sobre los temas de interés priorizados, y 2) Sobre la gestión general de la entidad. |  | X |  |  |  | Cronograma publicado que defina los espacios de diálogo presenciales y virtuales de rendición de cuentas (tanto generales como específicos por tema de interés priorizado) . En el caso de los temas de interés priorizados asociarlo a temáticas y a grupos de valor por cada espacio. | x |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-22 | Proceso direccionamiento estratégico | Todo el proceso de preparación para la audiencia pública de Rendición de Cuentas se desarrollo a partir del primer semestre del año |  | El ITFIP, en aras de dar cumplimiento al proceso de rendición de cuentas sobre el avance y cumplimiento de las metas trazadas en el Plan de desarrollo 2019 - 2024 y sus ejes estratégicos durante la vigencia 2022. Adelantó programación de Audiencia Pública de Rendición de cuentas el día jueves 20 de abril de 2023 en el auditorio principal de la Institución. El evento tuvo previamente un alistamiento institucional mediante el cual la Oficina de Planeación y Comunicaciones, adelantó las gestiones administrativas pertinentes, que garantizaran, cobertura, convocatoria, socialización previa a través de los lineamientos de la política de Rendición de cuentas.
| Definir el procedimiento interno para implementar la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de diálogo en la rendición de cuentas. |  | X |  |  |  | Documento con la definición de: | x | x | x | 2023-02-11 | 2023-12-15 | Proceso direccionamiento estratégico | Se diseño la ruta con la respectiva agenda y demas informes pertinentes |  | Se evidencia el procedimiento de rendición de cuentas a la ciudadanía codigo: M-DES-05, en el cual se establece las actividades, los roles y responsables de divulgación de información de los espacios de diálogo
antes
- Forma en que se convocará o promocionará la participación de los grupos de valor atendiendo a la claridad y alcance del objetivo de cada espacio de rendición de cuentas.
- Procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información que contextualizará el diálogo y el alcance de cada espacio de diálogo definido en el cronograma.
- Definición del paso a paso por cada espacio de diálogo.
- Roles y responsables para implementar los espacios de diálogo.
DURANTE
- Reglas de juego que garanticen la participación de los grupos de valor y el cumplimiento del objetivo de cada espacio de diálogo en la rendición de cuentas.
- Forma como se documentarán los resultados del espacio de rendición de cuentas. (incluye procesos de evaluación de la ciudadanía)
DESPÚES
- Forma como se informarán los resultados de los compromisos adquiridos con los asistentes para el seguimiento y control ciudadano.
| Definir y divulgar el procedimiento que empleará la entidad en cada tipo de espacio de diálogo definido previamente en el cronograma. |  |  | X |  |  | Documento publicado con la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de diálogo que contemple: | x | x | x | 2023-02-11 | 2023-12-15 | Proceso direccionamiento estratégico | Se diseño la ruta con la respectiva agenda y demas informes pertinentes |  | Se evidencia el procedimiento de rendición de cuentas a la ciudadanía codigo: M-DES-05, en el cual se establece las actividades, los roles y responsables de divulgación de información de los espacios de diálogo
ANTES
- Forma en que se convocará a los grupos de valor
DURANTE
- Paso a paso por cada tipo de espacio de diálogo a ser desarrollado
- Reglas de juego para dialogar con los grupos de valor y para que evalúen la gestión y los resultados presentados.
- Forma como se documentarán los compromisos adquiridos en el espacio de diálogo
DESPÚES
- Forma como se informarán los avances de los compromisos adquiridos.
| Implementar los espacios de diálogo |  |  |  | X |  | Informe de los espacios | x | x | x | 2023-02-11 | 2023-12-15 | Proceso direccionamiento estratégico | Se realizo la audiencia el dia 20 de abril de 2023, se recopilo las inquietudes de las partes interesadas y se dio las respuestas a las mismas en informe ejecutivo. |  | Se entregó el formato para la formulación de preguntas donde surgieron 5 preguntas, las cuales fueron respondidas, así mismo se envió por correo el link de las encuestas de satisfacción a través de correo electrónico. El número total de las personas que diligenciaron las encuestas fueron 160 personas, siendo el 36% de los 447 asistentes de forma presencial, no obstante, es positiva en su resultado.
RESPONSABILIDAD | Realizar acciones de capacitación, con los grupos de valor identificados, para la preparación previa a los espacios de diálogo definidos en el cronograma. |  |  | X |  |  | Acciones de capacitación a los grupos de valor realizadas | x |  |  | 2023-01-30 | 2023-03-31 | Oficina de Planeación y demás líderes de los procesos | Todo el proceso de preparación para la audiencia pública de Rendición de Cuentas se desarrollo a partir del primer semestre del año |  | Se evidencia link de la página web Institucional donde se socializa a la comunidad en general los espacios de dialogo - rendición de cuentas https://itfip.edu.co/rendicion-de-cuentas/ y https://itfip.edu.co/plan-de-rendicion-de-cuentas-informes/
| Definir un esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos. |  | X |  |  |  | Documento con procedimiento, roles y responsables del seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo. | x |  |  | 2023-01-30 | 2023-11-30 | Control Interno | De acuerdo a la solicitud se tomaron acciones para mejorar en los procesos. |  | Se evidencia el procedimiento de rendición de cuentas a la ciudadanía codigo: M-DES-05, en el cual se establece las actividades, los roles y responsables de divulgación de información de los espacios de diálogo, se evidencia informe de evaluación de la audiencia pública de rendición nde cuentas vigencia 2022 por parte de laoficina de Control interno, el cual fue elaborado el día 03 de mayo de 2023
| Establecer el formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: |  | X |  |  |  | Formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas | x |  |  | 2023-01-30 | 2023-03-31 | Oficina de Planeación y demás líderes de los procesos | Se cuenta con el documento informe de rendición de cuentas vigencia 2022 |  | Se evidencia informe de la rendición de cuentas vigencia 2022 que consta de 66 folios, el cual fue elaborado por la oficina de Planeación y se encuentra públicado en la página web del ITFIP
-Actividades realizadas
-Grupos de valor involucrados
-Temas y/o metas institucionales asociadas a las actividades realizadas de rendición de cuentas
- Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor.
- Resultado de la participación
- Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía.
| Producir y divulgar la información sobre el avance en los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo y las acciones de mejoramiento en la gestión de la entidad (Planes de mejora) con base la ruta previamente definida para desarrollar los espacios de diálogo |  |  | X | X |  | Producir información | x | x | x | 2023-01-30 | 2023-11-30 | Oficina de Planeación y demás líderes de los procesos |  |  | Se evidencia informe de evaluación de la audiencia pública de rendición nde cuentas vigencia 2022 por parte de laoficina de Control interno, el cual fue elaborado el día 03 de mayo de 2023
| Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar: |  |  |  |  | X | Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia y de los espacios de rendición de cuentas desarrollados. | x | x | x | 2023-01-30 | 2023-12-21 | Oficina de Planeación | Se analizaron las estrategias y se evidencia en el informe de rendicion de cuentas 2022 |  | Se evidencia informe de evaluación de la audiencia pública de rendición nde cuentas vigencia 2022 por parte de laoficina de Control interno, el cual fue elaborado el día 03 de mayo de 2023
A. La estrategia .
B. El resultado de los espacios que como mínimo contemple:
1. Número de espacios de participación adelantados
2. Grupos de valor involucrados.
3.Metas institucionales priorizadas sobre las que se rindió cuentas
4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas
5. Estado actual de los compromisos asumidos de cara a la ciudadanía.
6. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de rendición de cuentas.
| Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional. |  |  |  |  | X | Plan de mejoramiento que se verá reflejado en el siguiente espacio y/o en la implementación de la estrategia para la siguiente vigencia | x | x | x | 2023-01-30 | 2023-12-21 | Control Interno | Se evidencia en el ultimo informe de seguimiento a la audiencia pública, las recomenciaones y conclusiones por parte de Control Interno para el plan de mejoramiento en la proxima audiencia |  | Se evidencia informe de evaluación de la audiencia pública de rendición nde cuentas vigencia 2022 por parte de laoficina de Control interno, el cual fue elaborado el día 03 de mayo de 2023
| Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma. |  |  |  |  | X | Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | x | x | x | 2023-01-30 | 2023-12-21 | Control Interno | Se evidencia el informe de seguimiento al Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2023 en el cual se verifico el cumplimiento de las acciones de las estrategias de Rendición de cuentas |  | Se evidencia el informe de seguimiento al Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril, 31 de agosto, 31 de diciembre de 2023 en el cual se verifico el cumplimiento de las acciones de las estrategias de Rendición de cuentas

## 4 Atención al Ciudadano
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
COMPONENTE 4: ATENCION AL CIUDADANO | [5 empty] | SEGUIMIENTOS CONTROL INTERNO
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | PRIMER SEGUIMIENTO 30 Abril/2023 | SEGUNDO SEGUIMIENTO 31 Agosto/2023 | TERCER SEGUIMIENTO 31 Diciembre/2023
| 1.1 | Actualizacion Caracterizacion de Usuarios | Caracterización de Usuarios | Oficina asesora de Planeación | 2023-09-28 | Se realizo la publicacion de la caracterización de los usuarios en la página web de la Institución en el mes de enero de 2023 |  | Se realizo la publicacion de la caracterización de los usuarios en la página web de la Institución en el mes de enero de 2023
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico
| 1.2 | Llevar a cabo las actividades establecidas en el plan de accion en lo referente a atencion al ciudadano | Plan de accion | Vicerrectoria Administrativa | 2023-01-30 |  |  | Se evidencia el Plan de participación ciudadada vigencia 2023 publicado en la página web del ITFIP, consta de 9 folios, el cual se ejecuto en un 100%
Subcomponente 2 fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Implementar sistema de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos | Sistema Integrado de PQRS | Oficina asesora de Planeación - Sistemas Vicerrectoria Administrativa - | 2023-12-21 |  |  | Se evidencia correo notificacionesjudiciales@itfip.edu.co, según lo establecido en el Artículo 197 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Así mismo en la página web de la Institución ITFIP cuenta con la plataforma AIDD para las PQRS, se adjunta link https://itfip.edu.co/atencion-al-usuario-psqr/
| 2.2 | Establecer indicadores para medir el desempeño de los canales de atención a los ciudadanos. | Indicadores de desempeño | Oficina asesoria Juridica y SGC | 2023-02-26 | Se evidencia indicadores de gestión en la atención del buzón de peticiones, sugerecias, quejas y reclamos, 1. Aumentar las S, Q y R con respecto al año anterior, 2. Respuesta a Peticiones, Sugerencias, Quejas y Reclamos tramitadas INCLUIDO derechos de petición, en los tiempos establecidos por Ley con frecuencia de medición semestral |  | Se evidencia la medición de los indicadores de gestion con corte a junio y diciembre, teniendo como resultado el cumplimiento de la meta establecida, los indicadores medidos son: 1. Aumentar las S, Q y R con respecto al año anterior, 2. Respuesta a Peticiones, Sugerencias, Quejas y Reclamos tramitadas INCLUIDO derechos de petición
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a traves del PIC | Plan de Capacitaciones PIC ITFIP2020 | C.G.I. Talento Humano | 2023-12-21 | Se evidencia el Plan Institucional de Capacitación vigencia 2023 aprobado por la Comisión de personal, |  | Se evidencia la ejecución del Plan Institucional de Capacitación vigencia 2023, los lideres de los procesos ejecutaron las actividades establecidas en los proyectos de aprendizajes
| 3.2 | Fortalecetalecer los procesos de inducción y reinducción de personal basados en competencias orientadas al servicio. | Jornada de inducción y reinducción orientadas al fortalecimiento de competencias de servicio | C.G.I. Talento Humano | 2023-05-31 | Se evidencia inducciones a personal nuevo que ingreso por concurso carrera administrativa por la CNSC. La jordana general de inducción y reinducción se tiene proyectada para el segundo semestre |  | Se evidencia la jornada de reinducción a los funcionarios administrativos y docentes el día 11 de diciembre de 2023 en el auditorio principal, en el cual se trato temas de fortalecimiento de competencias en atención al ciudadano
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | Campañas de sensibilización | Oficina asesora Juridica y oficina asesora de Planeación | 2023-07-12 | No se evidencia avance en esta actividad |  | Se evidencia la jornada de reinducción a los funcionarios administrativos y docentes el día 11 de diciembre de 2023 en el auditorio principal, en el cual se trato temas de fortalecimiento de competencias en atención al ciudadano, adicional las actividades de sensibilización de codigo de integridad
| 4.2 | Recepcionar y tramitar las PQRS con su correspondiente seguimiento a la respuesta oportuna y elaborar informes. | Optimizar el procedimiento de PQRS | Oficina asesora Juridica | Durante la vigencia 2023 | Se evidencia la plataforma AIDD en el cual se recepcionan, tramitan y se dan respuesta a los solicitantes, la anterior se encuentra en un link en la página web de la Institución, el seguimiento se realizara a corte 30 de junio de 2023 por parte de la oficina de Control Interno |  | Se evidencia informes de seguimientos a la recepción y tramites de las PQRS con corte a 30 de junio y 31 de diciembre del 2023 por parte de la oficina de Control Interno, se evidencia el procedimiento ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES, codigo M-JUR-01 actualizado en el mes de abril del 2023 por parte de la oficina de Jurídica y acompañamiento del líder SGC
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Desarrollo de una herramienta de caracterización del ciudadano | Analisis, diseño e implementacion de la herramienta | Oficina asesora Juridica y oficina asesora de Planeación y SGC | 2023-11-22 | Se publico la actualizacion de la caracterizacion al ciudadano en la pagina web |  | Se evdiencia la publicacion de la caracterización de los usuarios en la página web de la Institución en el mes de enero de 2023
| 5.2 | Realizar mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido. | Medición de percepción y expectativas ciudadanas | Oficina asesora Juridica y oficina asesora de Planeación y SGC | 2023-12-20 | Se evidencia elaboración y aplicación de encuesta virtual de percepción sobre la atención e infraestructura de la Institución en el mes de abril de 2023, esta pendiente el informe de resultados |  | Se evidencia informes de elaboración, aplicación y analisis de la encuesta de percepción al usuario, la cual se aplicó a la comunidad academica en los meses de abril y octubre de 2023

## 5 Transparencia y Acceso info
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENETE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [6 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO | SEGUNDO SEGUIMIENTO | TERCER SEGUIMIENTO
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | Abril 30/2023 | Agosto 31/2023 | Diciembre 31/2023
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Verificar cumplimiento de requerimiento de publicación de información obligatoria (link de trasparencia) de acuerdo a normatividad vigente y nueva. | Información mínima obligatoria publicada de acuerdo a lista de chequeo | 100% del total de Items de matriz de cumplimiento publicada en el portal Web del ITFIP | Oficina Asesora de planeación | 2023-05-31 |  | Se realizo revision de la totalidad de los requerimientos y se entrego el informe en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA con cumpplimiento institucion del 100%. Se envio evidencia reporte ITA a la oficina del control interno del
| 1.2 | Documentación de percepciones resultado de las entrevistas, análisis e identificación de perfiles y necesidades de información | Necesidades de información de los grupos de interés identificadas | Informe ejecutivo | Oficina Asesora de planeación | 2023-07-12 |  | Se publico la caracterizacion de usuarios ver 2023 en el link: https://itfip.edu.co/caracterizacion-de-usuarios-2/
| 1.3 | Actualización y publicación de del portal web de la entidad y portal datos abiertos. | Información actualizada en página web y portal datos abiertos. | Pagina Web actualizada | Oficina Asesora de planeación | 2023-05-24 |  | Se evidencia que la página web Institucional y datos abierto se encuentra actualizado a fecha 31 de agosto de 2023 | Se evidencia que la página web Institucional y datos abierto se encuentra actualizado a fecha 31 de diciembre de 2023
| 1.4 | Racionalización de Trámites | Revisión y registro de los tramites de la institución | 1 tramite racionalizado | Oficina Asesora de planeación | 2023-07-06 |  |  | Se evidencia la implementación de la mejora en el antitramite de CERTIFICACION DE NOTAS en la plataforma GUIA automáticamente se genera el proceso, y se encuentra reportado sistema SUIT con el respectivo seguimiento de la oficina de Control Interno
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Analizar caracterización de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés del ITFIP sobre las expectativas y pertinencia de los servicios ofertados por la institución. | Informe de las expectativas y pertinencia de los servicios ofertados | Informe ejecutivo | Oficina Asesora de planeación | 2023-09-24 |  |  | Se evidencia informes de elaboración, aplicación y analisis de la encuesta de percepción al usuario, la cual se aplicó a la comunidad academica en los meses de abril y octubre de 2023
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar el inventario de activos de información de la institución | Inventario de activos de información actualizado del instituto | Documento de inventario | Oficina Asesora deplaneación -Sistemas | 2023-09-28 |  |  | Se evidencia el Inventario de activos de información actualizado en la vigencia 2023 y publicado en el portal web
| 3.2 | Formular e implementar esquema de publicación de información y actualización | Procedimientos de publicación y actualización de la información | Documento de procedimientos | Oficina Asesora deplaneación -Sistemas | 2023-11-16 |  |  | Se publico la informacion de acuerdo a los lineamientos del MEN y MinTIC - en el enlace https://itfip.edu.co/transparencia/
| 3.3 | Actualizar índice de información clasificada y reservada, de información publicada e índice de registro de información a ser solicitada por el ciudadana. | Índice de información publicada y reservada | Documento de informacion que puede ser publicada e informacion reservada | Oficina Asesora deplaneación -Sistemas | 2023-05-18 |  | Se evidencia avance del 40% de linformación clasificada y resevada de información e indice de registro de información a ser solicitada por la ciudadanía | Se evidencia avance del 80% de linformación clasificada y resevada de información e indice de registro de información a ser solicitada por la ciudadanía
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Informe ejecutivo de la encuesta realizada a los clientes internos y externos sobre las necesidades de información. | Necesidades de información de los grupos de interés identificadas | Informes ejecutivos | Oficina Asesora deplaneación -Sistemas | 2023-08-23 |  | Se publico la caracterizacion de usuarios ver 2023 en el link: https://itfip.edu.co/caracterizacion-de-usuarios-2/
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Generar informe de seguimiento al acceso de la información pública gestionada por periodo por la institución. | Informes de solicitudes de acceso a la información | Informes ejecutivos | Oficina asesora de Control Interno | Vigencia2023 |  |  | Se evidencia auditoría interna al proceso de Direccionamiento estretégico donde se evaluo el acceso al información de la Institución por parte de la oficina de Control Interno, adicional se realizo seguimiento al cumplimiento del Indice de Transparencia y Acceso a la Ingomación y auditoría interna a la gestión de la información liderado por Control Interno
| 5.2 | Auditoria y seguimiento a la generación de los informes de acceso a la información publica | Validación de los informes periódicos de seguimiento al acceso de la información pública | Informes ejecutivos | Oficina asesora de Control Interno | 30/06/2023, 27/12/2023 |  |  | Se evidencia auditoría interna al proceso de Direccionamiento estretégico donde se evaluo el acceso al información de la Institución por parte de la oficina de Control Interno, adicional se realizo seguimiento al cumplimiento del 100% del Indice de Transparencia y Acceso a la Infomación y auditoría interna a la gestión de la información liderado por Control Interno

## 6 Iniciativas Adicionales
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE 6: PARTICIPACIÓN CIUDADANA | [8 empty] | SEGUIMIENTOS CONTRO INTERNO
Componentes | ACTIVIDADES | META/PRODUCTO | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | PRIMER SEGUIMIENTO | SEGUNDO SEGUIMIENTO | TERCER SEGUIMIENTO
|  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin |  | ABRIL 30/2023 | AGOSTO 31/2023 | DICIEMBRE 31/2023
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Caracterizar los grupos de valor | Documento de caracterización que identifique: 1)Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor; 2) Intereses y preferencias en materia de participación ciudadana en el marco de la gestión institucional. | x |  |  | 2021-01-15 | 2021-03-31 | Oficina de Planeación | Se realizo la publicacion la caracterización de los grupos de valor en el mes de enero de 2023
| Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | Acciones de capacitación que incluyan temas como: - Gestión y producción de información institucional para la participación; - Instancias y mecanismos de participación ciudadana - Capacidades y herramientas que faciliten la participación ciudadana; - Fases del ciclo de la Gestión Pública. | x |  |  | 2021-01-29 | 2021-03-31 | Oficina de Planeación y demas lideres de los procesos | Se proyecta capacitación a la comunidad en el curso de Gestión Antisoborno de la Escuela Corporativa del Sector de acuerdo al comité se reprogramo para el segundo semestre. | Se programo y se capacitaron 60 funcionarios del curso de Gestión Antisoborno de la Escuela Corporativa del Sector de Educacion
| Identificar las instancias de participación legalmente establecidas que debe involucrar para cumplir con la misión de la entidad. | Documento que relaciona instancias de participación, fuente legal y alcance de la participación de la instancia en la gestión institucional (decisoria o de incidencia) | x |  |  | 2020-01-15 | 2020-03-08 | Oficina de Planeación y demas lideres de los procesos | De acuerdo a la caracterización de usuarios realizada se evidencia la instancias de participacion, lo antrior publicado en la página web de la Institución
| Con las áreas misionales y de apoyo a la gestión identifique: 1. Actividades en las cuales tiene programado o debe involucrar a los grupos de valor para el cumplimiento de las metas. 2. En las actividades identificadas, señale cuáles de estas son acciones de participación ciudadana y las instancias o espacios de participación que involucrará. 3. Determinar a qué etapa del ciclo de la gestión corresponde la actividad de participación (diagnóstico, diseño o formulación, implementación, seguimiento y evaluación) | Documento que relaciona: 1. Instancias o mecanismos de participación; 2. Metas o actividades en las cuales involucrará las instancias identificadas o espacios que desarrollará; 3. Fase del ciclo de la gestión en la que se enmarcan dichas actividades. | x |  |  | 2020-02-01 | 2021-02-26 | Oficina de Planeación y demas lideres de los procesos | Se desarrolla a través de espacios o consultas realizadas a la ciudadanía como la encuesta de percepción con respecto al portal web y demás encuestas de desempeño, como también la participación de los integrantes en foros virtuales.
| Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para promover la participación ciudadana. |  | x |  |  | 2021-03-15 | 2021-04-12 | Oficina de Planeación y demas lideres de los procesos | Se plantean todas las actividades de participación ciudadana en el Plan de Participación Ciudadana en la Gestión |  | Se evidencia la ejecución del Plan de Participación ciudadana vigencia 2023, el plan se encuentra publicado en la página web del ITFIP
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se emplearán y los grupos de valor (incluye instancias legalmente conformadas) que se involucrarán en su desarrollo. | Cronograma publicado dirigido a la ciudadanía en el que defina como mínimo: Cuáles espacios de participación ciudadana presenciales y virtuales desarrollará Cuándo Objetivo de la participación Meta institucional a la que involucra la participación Grupo de valor al cuál está dirigido | x |  |  | 2021-02-15 | 2021-02-22 | Proceso Direccionamiento estrategico | En la página web de la Institución se encuentra publicado el Plan de Participación Ciudadana en la Gestión en el cual se especifican las diferentes actividades programadas, que permiten interactuar con sus grupos de interés. De igual forma se describen los escenarios de participación ciudadana y de grupos de interés dispuestos por la entidad. Además, contiene todas las acciones que se han elaborado para fortalecer la participación ciudadana en las labores del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional ITFIP para promover el control social.
| Definir el procedimiento interno para implementar la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de participación ciudadana. | Documento con la definición de: ANTES - Forma en que se convocará o promocionará la participación de los grupos de valor atendiendo a la claridad y alcance del objetivo de cada espacio de participación. - Procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información que contextualizará el alcance de cada espacio de participación definido en el cronograma. - Definición del paso a paso por cada espacio de participación ciudadana y el objetivo del mismo. - Roles y responsables para implementar los espacios de participación ciudadana. DURANTE - Reglas de juego que garanticen la participación de los grupos de valor y el cumplimiento del objetivo de cada espacio de participación. - Forma como se documentarán los resultados del espacio de participación ciudadana. (incluye procesos de evaluación de la ciudadanía) DESPÚES - Forma como se informarán los resultados de los espacios de participación ciudadana a los asistentes para el seguimiento y control ciudadano. | x |  |  | 2021-02-11 | 2021-12-15 | Proceso Direccionamiento estrategico
| Definir y divulgar el procedimiento que empleará la entidad en cada tipo de espacio de participación ciudadana definido previamente en el cronograma. | Documento publicado (comunicado) en el cual se informa a la ciudadanía o grupos de valor, previo el desarrollo de cada espacio, la ruta (antes, durante y después) que empleará para el desarrollo de cada uno de ellos, que contemple: ANTES: Si debe inscribirse y cómo lo puede hacer Cómo va a recibir o puede consultar información para el escenario de participación Cómo se desarrollará el espacio DURANTE Las reglas de juego que se desarrollarán en cada espacio La forma como podrá participar La forma como la entidad documentará la participación DESPÚES La forma como la entidad informará el resultado del espacio de participación a los asistentes del espacio. | x | x | x | 2021-02-11 | 2021-12-15 | Proceso Direccionamiento estrategico |  |  | Se evidencia link del Participación ciudadada en la página web del ITFIP. https://itfip.edu.co/participacion-ciudadana/#:~:text=Los%20mecanismos%20de%20participaci%C3%B3n%20ciudadana,y%20control%20del%20poder%20pol%C3%ADtico. Se evidencia el documento de Plan de Participación Ciudadana vigencia 2023 ejecutado en un 100%
| Establecer el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a los espacios de participación ciudadana. - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación | Formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana | x |  |  | 2021-01-29 | 2021-03-31 | Oficina de Planeación y demas lideres de los procesos | En la página web de la Institución se encuentra publicado el Plan de Participación Ciudadana en la Gestión en el cual se especifican las diferentes actividades programadas, que permiten interactuar con sus grupos de interés. De igual forma se describen los escenarios de participación ciudadana y de grupos de interés dispuestos por la entidad.Además contiene todas las acciones que se han elaborado para fortalecer la participación ciudadana en las labores del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional ITFIP para promover el control social.
| Analizar la implementación de la estrategia de participación ciudadana, y el resultado de los espacios de participación desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar: A. La estrategia . B. El resultado de los espacios que como mínimo contemple: 1. Número de espacios de participación adelantados 2. Grupos de valor involucrados. 3.Metas y actividades institucionales que incluyeron ejercicios de participación. 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de participación ciudadana. 5. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de participación ciudadana. | Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia que debe ser incorporado en el informe de rendición de cuentas general de la entidad. | x | x | x | 2020-01-29 | 2020-12-21 | Control Interno | Se evidencia en el informe de seguimiento a la audiencia pública realizada el 20 de abril de 2023 con la recomenciaones y conclusiones por parte de Control Interno |  | Se evidencia en el informe de ervaluación a la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2022 realizada el 20 de abril de 2023 con la recomendaciones y conclusiones por parte de Control Interno como. "La audiencia pública de rendición de cuentas fue llevada dentro de los términos previstos por la ley, en la cual se dispuso por parte de la Institución ITFIP la infraestructura física y tecnológica pertinente en aras de promover los espacios de dialogo público efectivos teniendo como referencia los principios de transparencia y participación ciudadana, generando el mejoramiento continuo de la gestión pública para aumentar la credibilidad y confianza de los ciudadanos"
| Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios establecidos en el cronograma. | Informe periódico de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | x | x | x | 2021-01-29 | 2021-12-21 | Control Interno | Se evidencia en el informe de seguimiento a la audiencia pública realizada el 20 de abril de 2023 con la recomenciaones y conclusiones por parte de Control Interno |  | Se evidencia en el informe de ervaluación a la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2022 realizada el 20 de abril de 2023 con la recomendaciones y conclusiones por parte de Control Interno como. "La audiencia pública de rendición de cuentas fue llevada dentro de los términos previstos por la ley, en la cual se dispuso por parte de la Institución ITFIP la infraestructura física y tecnológica pertinente en aras de promover los espacios de dialogo público efectivos teniendo como referencia los principios de transparencia y participación ciudadana, generando el mejoramiento continuo de la gestión pública para aumentar la credibilidad y confianza de los ciudadanos"