## Estado Abierto
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP" Componente 4: Estado abierto
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | Mantener actualizado el menú PARTICIPA en el marco de los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Procuraduría General de la Nación | Menú participa actualizado el marco de los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Procuraduría General de la Nación | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Identificar, desarrollar y publicar en el menú PARTICIPA, estrategias de colaboración e innovación abierta que se encuentren incluidas en la estrategia de participación ciudadana | Estrategias de colaboración e innovación abierta implementada y publicada | Oficina Asesora de Planeación y Area Financiera | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Crear una caja de herramientas para el desarrollo de los espacios de cocreación e innovación publica | Una caja de herramientas implementada y publicada en el menú PARTICIPA | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Iniciativas de innovación por articulación institucional | Diseño de una herramienta de evaluación que permita la colaboración e innovación abierta con la participación ciudadana y de los grupos de interés | Una herramienta de evaluación implementada y publicada en el menú PARTICIPA | Oficina Asesora de Planeación y control interno | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Desarrollo de talleres que permitan a los grupos de interés y de valor interactúar para investigar y generar productos de conocimiento | Un taller desarrollado para la investigación y generación de productos de conocimiento | Vicerrectoria academica | 2024-04-01 | 2024-12-31 |  |  | 0% | 100%

## VERSIONAMIENTO
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Observaciones
1 | 2024-01-29 | Se crea el documento de conformidad con los lineamientos institucionales establecidos y la normatividad vigente para consulta ciudadana.