## Hoja1
“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional NIT 800.173.726.0 www.itfip.edu.co
Actividad | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Responsables | Entregables | Estado
Mapeo de actores internos y externos | [11 empty] | Oficina de Planeación | Listado de actores | Pendiente | bar: Mes 2 to Mes 3
Inventario de activos de información | [11 empty] | Todas las dependencias | Inventario consolidado | Pendiente | bar: Mes 2 to Mes 3
Diagnóstico de preparación y calidad de datos | [11 empty] | TI + Planeación | Informe de diagnóstico | Pendiente | bar: Mes 2 to Mes 3
Evaluación de valor público y demanda | [11 empty] | Planeación | Matriz de demanda | Pendiente | bar: Mes 4 to Mes 5
Matriz de priorización y hoja de ruta | [11 empty] | Planeación | Hoja de ruta | Pendiente | bar: Mes 4 to Mes 5
Elaboración de metadatos | [11 empty] | Cada dependencia | Metadatos estandarizados | Pendiente | bar: Mes 6 to Mes 7
Desarrollo de micrositio institucional para datos abiertos | [11 empty] | TI | Micrositio para publicación | Pendiente | bar: Mes 8 to Mes 10
Carga en micrositio institucional | [11 empty] | TI | Datos publicados | Pendiente | bar: Mes 8 to Mes 10
Estrategia de divulgación y Capacitación | [11 empty] | Comunicaciones | Plan de comunicación | Pendiente | bar: Mes 11 to Mes 12
Retroalimentación de mejora continua | [11 empty] | Calidad | Informe KPI | Pendiente | bar: Mes 11 to Mes 12