## GD (2)
PLA DE ACCION GESTION DOCUMENTAL
2021
ITFIP
No. | PLAN DE ACCION | MES | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES
|  |  | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
1 | Reporte el valor en pesos de los recursos asignados para la gestión documental dentro de la vigencia objeto de medición: presupuesto 2021, apoyo de archivo, papelería requerida, Capacitación de archivo. | Diciembre |  |  |  | 84422590
2 | Trámite de convalidación de las Tabla de Retención Documental – TRD | Febrero |  |  |  | Se entrega al Archivo General de la Nación debidamente corregidas las TRD del INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “ITFIP” corrigiendo a cada una de las observaciones y hallazgos que fueron levantadas en el "Concepto Técnico Evaluación y Convalidación de las TRD".
3 | Acompañamiento para la organización de los archivos de gestión documental para las dependencias | Diciembre |  |  |  | Se realizaron visitas a las dependencias para el acompañamiento de la realización de archivo de gestión las dependencias de: Rectoría, viceacadémica, viceadministrativa, control interno, salud ocupacional, egresados, archivo, atención al ciudadano, facultad de economía
4 | Revisar los inventarios y actualizarlos conforme la información archivística que posee el Fondo | septiembre |  |  |  | Se inició el proceso de digitalización y diligenciamiento del FUID
5 | Elaborar diagnóstico integral de archivo. | Diciembre |  |  |  | Se complementará durante la vigencia 2022
6 | Socializar a través videos e infografía de la política de gestión documental en los servidores vinculados al ITFIP. | Diciembre |  |  |  | Se socializó por inforgrama a los correos y pagina web de la institución
7 | Reunión del comité de gestión de desempeño administrativo para socialización del reglamento interno de manejo de correspondencia AIDD | junio |  |  |  | Se socializó por inforgrama a los correos y pagina web de la institución. Reunión Sept. 20 y
8 | Capacitar al personal en el manejo de correspondencia y PQR en el aplicativo AIDD | junio a septiembre |  |  |  | capacitación 27 sep.11/10
9 | Elaboración del programa de gestión documental. | junio a septiembre |  |  |  | Se elaboró el programa para la vigencia 2022.
10 | Elaborar el manual de gestión documental | junio a diciembre |  |  |  | Resolución N. 0629 del 2021 Por la cual se adopta el Sistema de Gestión Documental “AIDD – Administrador de Información Documental y Digital”, como único aplicativo para la administración de las comunicaciones oficiales y PQRS para el ITFIP – Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional y se establece el Reglamento Interno para el manejo de las comunicaciones oficiales”.
11 | Actualización planes de gestión documental: PINAR, plan de conservación, plan de preservación digital 2022. | junio a diciembre |  |  |  | Actualización de planes para la respectiva publicación el 31 de enero del 2022
12 | Realizar el plan anual de transferencias 2021 y su seguimiento. (revisar que transferencias pueden lograr la transferencia | mayo a diciembre |  |  |  | Se realizaron visitas a las dependencias para el acompañamiento y asesoría para realización de las transferencias primarias. • Registro y control • Facultad de economía • Egresados • Jurídica • Control interno • Tesorería • Contratación • Planeación • Rectoría • Seguridad y trabajo