## TRANSP. ANTICO. ATENC. CIUDADAN
SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2015
ENTIDAD |  | INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL -ITFIP | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | 2015-07-18
RESPONSABLE: |  | CARLOS ANDRES RIVERA TAMAYO - ASESOR JURIDICO / LUIS ALBERTO VASQUEZ GUERRA - ASESOR DE PLANEACION | [10 empty] | VIGENCIA: |  | 2015
POLITICA |  | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
ESTRATEGIA 1: |  | Fortalecer la participación desde la planeación
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
(% Acumulado) II trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)
Realizar las actividades Actualizar el 100% de la página Web de acuerdo con la normatividad vigente | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 |  | 40% |  |  | Realizar el diagnóstico de la página web | Diagnóstico de la página web | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 6096151 | 1828845 |  | 4267306 |  | Diagnostico digital |  | 40 | 25% | 10
[6 empty] | Realizar ajustes de acuerdo al diagnóstico | Página Web actualizada | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Diseño nueva pagina prueba en (http://www.itfip.edu.co/site/)
[6 empty] | Establecer en la entidad política para manejo y protección de datos | Política de protección de datos adoptada y publicada | 2015-01-01 | 2015-12-01
[6 empty] | Implementar accesibilidad en las páginas Web | Un documento Diagnóstico | 2015-01-01 | 2015-12-01
Mejorar y/o implementar tres mecanismos de participación de los cuales al menos uno se direccione para población con necesidades especiales | Mecanismos de participación mejorados y/o implementados / Mecanismos identificados a mejorar o implementar * 100 |  | 40% |  |  | Evaluar y reformular los mecanismos existentes de acuerdo con la caracterización de ciudadanos | Tres mecanismos implementados | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 4200000 | 1260000 |  | 2940000 |  | Reformulacion de mecanismos en linea mas visibles en el portal web |  | 40 | 25% | 10
[6 empty] | Diseñar y/o actualizar los mecanismos de evaluación |  | 2015-01-01 | 2015-12-01
ESTRATEGIA 2: | Fortalecer el Servicio al Ciudadano
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)
Realizar la evaluación del 100% de los trámites o servicios de la entidad | Trámites o servicios actualizados / Total de trámites o servicios planeados de acuerdo al resultado del plan de mejoramiento * 100 |  | 30% |  |  | Realizar y aplicar la evaluación de los trámites y servicios (necesidades y expectativas) | Un documento de resultados de evaluación | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se eliminaron 3 tramites que ya no aplican, se gestionaron 3 tramites, se actualizó 1 y sin gestion existen 14 tramites. | Pendiente de acompañamiento del MEN ya que la persona que recibio la capacitacion se desvinculo de la institucion y nos encontramos en proceso de acompañamiento para fortalecer esta estrategia. | 30 | 25% | 7.5
[7 empty] | Un documento del plan de mejoramiento de la evaluación de necesidades y expectativas | 2015-01-01 | 2015-12-01
Realizar el 100% de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 |  | 60% |  |  | Actualizar mapa de riesgos | Mapa de riesgos actualizado | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | En el mes de enero se actualizo el plan anticorrupcion que conttiene 4 ejes con un total de 45 actividades, de las cuales se han ejecutado 27. |  | 60 | 25% | 15
[6 empty] | Realizar tres evaluaciones al año del plan anticorrupción y de atención al ciudadano | Tres informes de evaluación del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano | 2015-01-01 | 2015-12-01
[17 empty] | CUMPLIMIENTO | 42.5

## GESTIÓN TALENTO HUMANO
SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2015
ENTIDAD |  | INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL -ITFIP | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | 2015-07-18
RESPONSABLE: |  | GLORIA INES OLAYA URUEÑA - COORDINADOR GRUPO TALENTO HUMANO /EDGAR GOMEZ - PROFESIONAL SST | [10 empty] | VIGENCIA: |  | 2015
POLITICA |  | Gestión del Talento Humano
ESTRATEGIA 1: |  | Garantizar el ingreso, permanencia y retiro del talento humano de manera eficiente
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  | (% Acumulado) II trimestre 2015 |  |  |  | (Tácticas)
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Adelantar las actividades requeridas para el cumplimiento del 100% del plan anual de capacitación | Número de actividades realizadas en el periodo / Actividades programadas en el periodo * 100 |  | 36% |  |  | Articular recursos de las diferentes entidades del sector para la articulación del plan de capacitación | Diagnóstico de necesidades de capacitación | [7 empty] | El Plan de capacitacion 2015 se aprobó con 8 proyectos de aprendizaje de los cuales estan en ejecucion 6. | Se solicita ajustar el indicador del I Trimestre al 20%, teniendo en cuenta que se presento una inconsistencia al revisar la ejecucion del PIC en el I trimestre. | 36 | 25% | 9
[6 empty] | Elaborar diagnóstico de necesidades de capacitación |  | 2014-12-18 | 2015-01-28 | 15000000 | 5000000 | 0 | 10000000 | 67%
[6 empty] | Formular y ejecutar el plan de capacitación | Plan de Capacitación | 2015-02-10 | 12/30/15
[6 empty] | Evaluación de la efectividad de la capacitación | Un documento | 2015-12-17 | 2016-01-15
Adelantar las actividades requeridas para la actualización del 100% del plan estratégico de Recursos Humanos | Número de actividades realizadas / Número de actividades requeridas *100 |  | 95% |  |  | Diseñar el plan estratégico de Recurso Humano | Un documento | 2015-01-13 | 2015-12-30 | [5 empty] | Se elaboró Plan estretaegico de recursos humanos y se encuentra en proceso de ejecucion. |  | 95 | 25% | 23.75
[6 empty] | Reporte de vacantes definitivas al DAFP y CNSC inicio y adelanto concurso de méritos | Reporte de Vacantes | 2015-02-17 | 2015-12-30
[6 empty] | Evaluación del plan estratégico de recursos humanos | Evaluación del Plan Estratégico de Recursos Humanos | 2016-01-15 | 2016-01-19
Adelantar las actividades requeridas para la actualización y ejecución del plan de bienestar e incentivos en un 100% | Numero de actividades realizadas en el periodo / Actividades programadas en el periodo * 100 |  | 85% |  |  | Diagnóstico de necesidades de bienestar | Un documento de diagnóstico de necesidades de bienestar | 2015-01-11 | 2015-02-27 | 32000000 |  |  |  |  | El plan de bienestar social e incentivos contiene 13 actividades. Se esta haciendo el analisis de las evaluaciones de desempeño. |  | 85 | 25% | 21.25
[6 empty] | Formulación y ejecución del plan de bienestar e incentivos | Número de actividades realizadas | 2015-01-29 | 2015-12-30
Realizar las acciones definidas en el Decreto 1785 de 2014 para la actualización del manual de funciones | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas * 100 |  | 100% |  |  | Identificar y hacer los cambios a realizar en cuanto a funciones, competencias y requisitos | Un documento identificando los cambios | 2014-12-19 | 2015-03-11 |  |  |  | 7.200.000gastos personal |  | El manual de funciones se actualizo mediante la Resolucion 0197 de marzo 11 de 2015. |  | 100 | 25% | 25
[6 empty] | Elaboración del acto administrativo de modificación del manual de funciones | Acto Administrativo del manual de funciones actualizado | 2015-03-11 | 2015-03-11 |  |  |  | 5.000, Gastos oficina
[17 empty] | CUMPLIMIENTO |  | 79

## EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2015
ENTIDAD |  | INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL -ITFIP | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | 2015-07-15
RESPONSABLE: |  | GELBER GOMEZ ROZO - VICERRECTOR ADMTIVO / LUIS ALBERTO VASQUEZ GUERRA - ASESOR DE PLANEACION | [10 empty] | VIGENCIA: |  | 2015
Política: |  | Eficiencia Administrativa
ESTRATEGIA 1: |  | Continuar con el desarrollo de los seis componentes de la eficiencia administarativa mediante la aplicación de la normtividad vigente acorde a las necesidades y expectavivas sectoriales
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
(% Acumulado) II trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Revisar y actualizar las actividades establecidas en el sistema integrado de gestión | Número de actividades realizadas / Actividades programadas en el periodo * 100 |  | 64% |  |  | Revisar y actualizar el Sistema Integrado de Gestión | Un documento de análisis de la vigencia | 2015-01-01 | /12/2015 | [5 empty] | Revision por la alta direccion 2014 |  | 64 | 20% | 12.8
[7 empty] | Sistema de gestión de calidad actualizado | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 100% | De las actividades programadas se han ejecutado 3 al 100%, y las demas estan en desarrollo.
Reducir en un 10% el consumo de papel | Consumo de papel vigencia actual / Comsumo de papel vigencia anterior * 100 |  | 70% |  |  | Incrementar el uso de los recursos tecnológicos | Campañas realizadas | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Socializacion y motivacion a traves de directrices institucionales |  | 75 | 20% | 15
[7 empty] | Actos administrativos internos | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Circulares
[7 empty] | Estrategias de reducción de consumo de papel | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Estudio de consumo por dependencia con miras a optimizar el uso del papel
Realizar la revisión de los trámites y/o servicios para continuar con su racionalización | Número de trámites y/o servicios actualizados / Número de trámites y/o servicios de la entidad * 100 |  | 0% |  |  | Revisar y actualizar los trámites y /o servicios en el SUIT. 3.O | Sistema de información SUIT 3.0 actualizado | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 1500000 | 450000 |  | 1050000 |  | Pendiente de capacitacion por parte del acompañamiento del MEN | Se habilito usuario SUIT | 10 | 20% | 2
85% del cumplimiento de plan anual de ajuste tecnológico 2015 | Número de actividades realizadas / Actividades programadas en el Plan Anual de Ajuste Tecnológico 2015 * 100 |  | 30% |  |  | Elaborar el ajuste tecnológico 2015 | Documento Plan de ajuste tecnológico | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se encuentra en revision con base en el inventario. |  | 40 | 20% | 8
[6 empty] | Realizar seguimiento del plan de ajuste tecnológico |  | 2015-01-01 | 2015-12-01
Revisar el Programa de gestión documental y actualizarlo en su totalidad para su posterior publicación | Cumplimiento revisión Programa de Gestión Documental |  | 25% |  |  | Elaborar el documento del programa de gestión documental | Programa de gestión documental elaborado y/o actualizado y publicado | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Documento base para la elaboracion de las tablas |  | 50 | 20% | 10
[6 empty] | Revisar y actualizar las TRD |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Tablas retencion adotadas
[6 empty] | Realizar el inventario documental |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | pendiente
[17 empty] | CUMPLIMIENTO |  | 47.8

## GESTION FINANCIERA
SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2015
ENTIDAD |  | INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL -ITFIP | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | 2015-07-15
RESPONSABLE: |  | NELSON HUMBERTO RAMIREZ MEDINA - COORDINADOR GRUPO FINANCIERO | [10 empty] | VIGENCIA: |  | 2015
Política |  | Gestión Financiera
ESTRATEGIA 1: |  | Garantizar eficiencia, eficacia y efectividad en el uso de los recursos financieros
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
(% Acumulado) II trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
(Adiciones o Modificaciones)
Cumplimiento del 100% de la programación y ejecución presupuestal | (Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado)*100 |  | 56.34% |  |  | Seguimiento periódico a la ejecución presupuestal | Reportes SIIF evaluados (informes) | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 9378325648 | 4948056924.28 | 0 | 4430268723.72 | 56.34 | Se generan reportes SIIF de forma mensual con la finalidad de revisar los avances en el proceso de ejecucion. |  | 56.34 | 25% | 14.085
100% del cumplimiento del PAC | (PAC ejecutado / PAC asignado)*100 |  | 49.74% |  |  | Seguimiento periódico al cumplimiento del PAC | Reportes | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 8815626109 | 2740277458 | 0 | 6075348651 | 49.74 | Se genera reporte de ejecucion de PAC de forma mensual con la finalidad de hacer seguimiento del cumplimiento. | Se establecen fechas limites para gestion de pagos con la finalidad de dar cumplimiento al PAC gestionado. | 49.74 | 25% | 12.435
90% del cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones | (Plan de adquisiciones ejecutado/ plan adquisiciones programado)*100 |  | 68.22% |  |  | Realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | Plan anual de adquisiciones y actos de contratación publicados | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 1636961400 | 1116846078 | 0 | 520115322 | 68.22 | Se ejecuta el plan de adquisiciones y se publican en el SECOP. | Se realizan los traslados necesarios para dar cumplimiento a los requermientos realizados. | 68.22 | 25% | 17.055
100% Adhesión a los acuerdos marco de precio | (# Acuerdos marco adheridos / # acuerdos marco que apliquen al sector)*100 |  | 66.33% |  |  | Sensibilizar y cumplir con los compromisos de austeridad | Acuerdos suscritos | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 4904187 | 4904187 | 0 | 0 | 66.33% | Se suscribieron 2 acuerdos: Se realizo compra de vestuario y calzado de dotacion para caballero y dama |  | 66.33 | 25% | 16.5825
[17 empty] | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN |  | 60.1575