## TRANSP. ANTICO. ATENC. CIUDADAN
SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2015
ENTIDAD |  | INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL -ITFIP | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | 2016-01-12
RESPONSABLE: |  | CARLOS ANDRES RIVERA TAMAYO - ASESOR JURIDICO / LUIS ALBERTO VASQUEZ GUERRA - ASESOR DE PLANEACION | [10 empty] | VIGENCIA: |  | 2015
POLITICA |  | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
ESTRATEGIA 1: |  | Fortalecer la participación desde la planeación
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) IV trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)
Realizar las actividades Actualizar el 100% de la página Web de acuerdo con la normatividad vigente | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 |  |  |  | 100% | Realizar el diagnóstico de la página web | Diagnóstico de la página web | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | De acuerdo normatividad, y documentos del MEN. |  | 100 | 25% | 25
[6 empty] | Realizar ajustes de acuerdo al diagnóstico | Página Web actualizada | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se realizo un rediseño del portal teniendo en cuenta las disposiciones legales
[6 empty] | Establecer en la entidad política para manejo y protección de datos | Política de protección de datos adoptada y publicada | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se elabora politica acorde a los requerimientos institucionales y se publica en la pagina web
[6 empty] | Implementar accesibilidad en las páginas Web | Un documento Diagnóstico | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Con la nueva plataforma se implementó requerimientos acordes a la normatividad vigente..
Mejorar y/o implementar tres mecanismos de participación de los cuales al menos uno se direccione para población con necesidades especiales | Mecanismos de participación mejorados y/o implementados / Mecanismos identificados a mejorar o implementar * 100 |  |  |  | 100% | Evaluar y reformular los mecanismos existentes de acuerdo con la caracterización de ciudadanos | Tres mecanismos implementados | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se adecuó el documento base para realizar evaluacion y reformulacion de mecanismos. Version 1 |  | 100 | 25% | 25
[6 empty] | Diseñar y/o actualizar los mecanismos de evaluación |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se diseñó formulario interactivo de PQR publicado en el portal web
ESTRATEGIA 2: | Fortalecer el Servicio al Ciudadano
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)
Realizar la evaluación del 100% de los trámites o servicios de la entidad | Trámites o servicios actualizados / Total de trámites o servicios planeados de acuerdo al resultado del plan de mejoramiento * 100 |  |  |  | 100% | Realizar y aplicar la evaluación de los trámites y servicios (necesidades y expectativas) | Un documento de resultados de evaluación | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se realizo la evaluacion actualizando tramites y publicandolos |  | 100 | 25% | 25
[7 empty] | Un documento del plan de mejoramiento de la evaluación de necesidades y expectativas | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se realiza actualizacion de tramites acorde a la actualizacion de la normatividad institucional.
Realizar el 100% de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 |  |  |  | 100% | Actualizar mapa de riesgos | Mapa de riesgos actualizado | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se realizo seguimiento a 31 de diciembre |  | 100 | 25% | 25
[6 empty] | Realizar tres evaluaciones al año del plan anticorrupción y de atención al ciudadano | Tres informes de evaluación del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano | 2015-01-01 | 2015-12-01
[17 empty] | CUMPLIMIENTO | 100

## GESTIÓN TALENTO HUMANO
SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2015
ENTIDAD |  | INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL -ITFIP | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | 2016-01-15
RESPONSABLE: |  | GLORIA INES OLAYA URUEÑA - COORDINADOR GRUPO TALENTO HUMANO /EDGAR GOMEZ - PROFESIONAL SST | [10 empty] | VIGENCIA: |  | 2015
POLITICA |  | Gestión del Talento Humano
ESTRATEGIA 1: |  | Garantizar el ingreso, permanencia y retiro del talento humano de manera eficiente
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  | % Acumulado) IV trimestre 2015 |  |  |  | (Tácticas)
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Adelantar las actividades requeridas para el cumplimiento del 100% del plan anual de capacitación | Número de actividades realizadas en el periodo / Actividades programadas en el periodo * 100 |  |  |  | 100% | Articular recursos de las diferentes entidades del sector para la articulación del plan de capacitación | Diagnóstico de necesidades de capacitación | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Ajustados los compromisos frente a los proyectos de aprendizaje, se logra el desarrollo de las actividades programandas |  | 100 | 25% | 25
[6 empty] | Elaborar diagnóstico de necesidades de capacitación |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 15000000 | 5712640 | -20000000 | 9287360 | 44%
[6 empty] | Formular y ejecutar el plan de capacitación | Plan de Capacitación | 2015-01-01 | 2015-12-01
[6 empty] | Evaluación de la efectividad de la capacitación | Un documento | 2015-01-01 | 2015-12-01
Adelantar las actividades requeridas para la actualización del 100% del plan estratégico de Recursos Humanos | Número de actividades realizadas / Número de actividades requeridas *100 |  |  |  | 100% | Diseñar el plan estratégico de Recurso Humano | Un documento | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se alimenta la informacion de vacantes tanto a la CNSC al DAFP al Men conforme a las necesidades reales observadas |  | 100 | 25% | 25
[6 empty] | Reporte de vacantes definitivas al DAFP y CNSC inicio y adelanto concurso de méritos | Reporte de Vacantes | 2015-01-01 | 2015-12-01
[6 empty] | Evaluación del plan estratégico de recursos humanos | Evaluación del Plan Estratégico de Recursos Humanos | 2015-01-01 | 2015-12-01
Adelantar las actividades requeridas para la actualización y ejecución del plan de bienestar e incentivos en un 100% | Numero de actividades realizadas en el periodo / Actividades programadas en el periodo * 100 |  |  |  | 100% | Diagnóstico de necesidades de bienestar | Un documento de diagnóstico de necesidades de bienestar | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se desarrolla conforme al cronograma y el plan de Bienestar social para la vigencia 2015 |  | 100 | 25% | 25
[6 empty] | Formulación y ejecución del plan de bienestar e incentivos | Número de actividades realizadas | 2015-01-01 | 2015-12-01
Realizar las acciones definidas en el Decreto 1785 de 2014 para la actualización del manual de funciones | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas * 100 |  |  |  | 100% | Identificar y hacer los cambios a realizar en cuanto a funciones, competencias y requisitos | Un documento identificando los cambios | 2015-01-01 | 2015-03-01 | [5 empty] | ya se cumplió |  | 100 | 25% | 25
[6 empty] | Elaboración del acto administrativo de modificación del manual de funciones | Acto Administrativo del manual de funciones actualizado | 2015-01-01 | 2015-03-01 | [5 empty] | ya se cumplió
[17 empty] | CUMPLIMIENTO |  | 100

## EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2015
ENTIDAD |  | INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL -ITFIP | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | 2016-01-13
RESPONSABLE: |  | GELBER GOMEZ ROZO - VICERRECTOR ADMTIVO / LUIS ALBERTO VASQUEZ GUERRA - ASESOR DE PLANEACION | [10 empty] | VIGENCIA: |  | 2015
Política: |  | Eficiencia Administrativa
ESTRATEGIA 1: |  | Continuar con el desarrollo de los seis componentes de la eficiencia administarativa mediante la aplicación de la normtividad vigente acorde a las necesidades y expectavivas sectoriales
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) IV trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Revisar y actualizar las actividades establecidas en el sistema integrado de gestión | Número de actividades realizadas / Actividades programadas en el periodo * 100 |  |  |  | 100% | Revisar y actualizar el Sistema Integrado de Gestión | Un documento de análisis de la vigencia | 2015-01-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 100% | Se realizo revision por la direccion al SIG del ITFIP. Documento Acta de Alta dirección (29 de diciembre 2015). |  | 100 | 20% | 20
[7 empty] | Sistema de gestión de calidad actualizado | 2015-01-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 100% | Se realizo Auditoria de ICONTEC para renovación de las certificaciones. Informe de Auditoria entregado con autorización para la renovación a enero de 2018
Reducir en un 10% el consumo de papel | Consumo de papel vigencia actual / Comsumo de papel vigencia anterior * 100 |  |  |  | 100% | Incrementar el uso de los recursos tecnológicos | Campañas realizadas | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se evia circular a los correos electronicos con la finalidad de incentivar a contonuar realizando el uso de los medios electronicos como medio de comunicación internacon lo cual se logra una reducccion del 57% en el uso de papel. |  | 100 | 20% | 20
[7 empty] | Actos administrativos internos | 2015-01-01 | 2015-12-01
[7 empty] | Estrategias de reducción de consumo de papel | 2015-01-01 | 2015-12-01
Realizar la revisión de los trámites y/o servicios para continuar con su racionalización | Número de trámites y/o servicios actualizados / Número de trámites y/o servicios de la entidad * 100 |  |  |  | 100% | Revisar y actualizar los trámites y /o servicios en el SUIT. 3.O | Sistema de información SUIT 3.0 actualizado | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se actualizaron y se crearon en total 18 tramites. |  | 100 | 20% | 20
85% del cumplimiento de plan anual de ajuste tecnológico 2015 | Número de actividades realizadas / Actividades programadas en el Plan Anual de Ajuste Tecnológico 2015 * 100 |  |  | 30% |  | Elaborar el ajuste tecnológico 2015 | Documento Plan de ajuste tecnológico | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se realizó formulacion de Plan de riesgos, esta pendiente aprobacion de Resolucion. Se elaboró inventario de informacion institucional. |  | 30 | 20% | 6
[6 empty] | Realizar seguimiento del plan de ajuste tecnológico |  | 2015-01-01 | 2015-12-01
Revisar el Programa de gestión documental y actualizarlo en su totalidad para su posterior publicación | Cumplimiento revisión Programa de Gestión Documental |  |  |  | 50% | Elaborar el documento del programa de gestión documental | Programa de gestión documental elaborado y/o actualizado y publicado | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Para la implementacion del SGD se hace necesario adaptar el sistema a un software y ello requiere de asignacion de recursos. |  | 50 | 20% | 10
[6 empty] | Revisar y actualizar las TRD |  | 2015-01-01 | 2015-12-01
[6 empty] | Realizar el inventario documental |  | 2015-01-01 | 2015-12-01
[17 empty] | CUMPLIMIENTO |  | 76

## GESTION FINANCIERA
SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2015
ENTIDAD |  | INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL -ITFIP | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | 2016-01-15
RESPONSABLE: |  | NELSON HUMBERTO RAMIREZ MEDINA - COORDINADOR GRUPO FINANCIERO | [10 empty] | VIGENCIA: |  | 2015
Política |  | Gestión Financiera
ESTRATEGIA 1: |  | Garantizar eficiencia, eficacia y efectividad en el uso de los recursos financieros
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
(% Acumulado) IV trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
(Adiciones o Modificaciones)
Cumplimiento del 100% de la programación y ejecución presupuestal | (Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado)*100 |  |  |  | 93% | Seguimiento periódico a la ejecución presupuestal | Reportes SIIF evaluados (informes) | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 9378325648 | 6.279.420.52 | 0 |  | 93% | Se generan reportes SIIF de forma mensual con la finalidad de revisar los avances en el proceso de ejecucion, sin embargo no se entregaron informe fisicos de evaluacion. |  | 93 | 25% | 23.25
100% del cumplimiento del PAC | (PAC ejecutado / PAC asignado)*100 |  |  |  | 98% | Seguimiento periódico al cumplimiento del PAC | Reportes | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 6424438620 | 6279420527 | 0 | 145018093 | 98% | Se genera reporte de ejecucion de PAC a cierre de vigencia con la finalidad de verificar avance de ejecucion. | Se establecen fechas limites para gestion de los planes pagos con la finalidad de dar cumplimiento a las metas programadas | 98 | 25% | 24.5
90% del cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones | (Plan de adquisiciones ejecutado/ plan adquisiciones programado)*100 |  |  |  | 98% | Realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | Plan anual de adquisiciones y actos de contratación publicados | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 1764773353 | 1741008356 | 0 | 23764997 | 98% | Se ejecuta el plan de adquisiciones y se publican en el SECOP. | Se realizan los traslados necesarios para dar cumplimiento a los requermientos realizados. | 98 | 25% | 24.5
100% Adhesión a los acuerdos marco de precio | (# Acuerdos marco adheridos / # acuerdos marco que apliquen al sector)*100 |  |  |  | 100% | Sensibilizar y cumplir con los compromisos de austeridad | Acuerdos suscritos | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 5577434 | 5577434 | 0 | 0 | 100% | Se suscribieron 4 acuerdos mediante los cuales se realizó la compra de dotacion calzado dama y caballero, dotacion formal dama y kit de dotacion para hombre ( camisa y pantalon) | Se aplica a 4 acuerdos del sector | 100 | 25% | 25
[17 empty] | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN |  | 97.25