## TRANSP. ANTICOR Y PARTIC CIUDAD
SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2016
ENTIDAD |  | INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL -ITFIP | [7 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | 11/04/2016
RESPONSABLE: |  | GLORIA INES OLAYA URUEÑA - COORDINADOR GRUPO TALENTO HUMANO /EDGAR GOMEZ - PROFESIONAL SST | [7 empty] | VIGENCIA: |  | 2016
Politica: | Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana
ESTRATEGIA 1: | Cumplir con los protocolos minimos estableciso por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano para el Servicio al Ciudadano
META A 2016 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | ANALISIS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
100% del proceso de Atención al Ciudadano unificado | Proceso unificado de Atención al Ciudadano | # Actividades realizadas / Total de actividades establecidas para elaborar el proceso unificado de atención al ciudadano*100 | 15% |  |  |  | Llevar a cabo las actividades que soportan la construcción del proceso unificado de atención al ciudadano | Proceso unificado de Atención al Ciudadano del Sector Educativo | enero de 2016 | diciembre de 2016 | Se presta el servicio de atencion al ciudadanoa traves de diferentes canales como: presencial en la oficina de atencion al ciudadano, impreso y/o electronico dando respuesta a las PQR presentadas ya sea de manera fisica o via email. | 15 | 15% | 2.25
100% de la Caracterización del ciudadano defininida de acuerdo con las directrices del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, para el sector educativo | Caracterizar ciudadanos para el Sector Educativo | # Actividades realizadas/ Total de actividades establecidas por el programa nacional de servicio al ciudadano * 100 | 15% |  |  |  | Establecer la metodologia para la carecaterización del ciudadano teniendo en cuenta las politicas del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano | Documento de caracterización del ciudadano del sector educativo |  |  | Se elabora y aprueba el Manual de caracterización de usuarios, el cual se encuentra en proceso de implementacion. |  | 15% | 2.25
Identificar e implementar acciones para incentivar la participación ciudadana
META A 2016 | NOMBRE DEL INDICADOR | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | ANALISIS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL
Un espacio permanente de participación ciudadana habilitado | Espacio permanente de participación ciudadana | Un espacio de participación ciudadana habilitado * 100 | 25% |  |  |  | Habilitar un espacio permanente de participación para una comunicación permanente que permita trazabilidad | Un espacio de participación implementado | enero de 2016 | diciembre de 2016 | Se encuentran habilitados de forma permanente la pltaforma PQR, Foro e interaccion a traves de las redes sociales como espacios de participacion ciudadana. | 25 | 10% | 2.5
Fortalecimiento y visibilidad de la línea ética del sector educativo enmarcada en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano
META A 2016 | NOMBRE DEL INDICADOR | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | ANALISIS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL
100% Entidades Adscritas y/o vinculadas con riesgos de corrupción identificados | Entidades Adscritas y/o vinculadas con riesgos de corrupción identificados | # Mecanismos ejecutados/# Mecanismos programados * 100 | 25% |  |  |  | Implementar mecanismos de participación para identificar riesgos de corrupción en el sector educativo | Matriz de riesgo anticorrupcion elaborada | enero de 2016 | diciembre de 2016 | Se realiza reunion con lideres de proceso con la finalidad de capacitar en la identificacion de riesgos de corrupcion y de gestion para el diseño de la matriz de riesgoanticorrupcion institucional. | 25 | 15% | 3.75
20% de los tramites o servicios existentes simplificados y/o racionalizados | Tramites o servicios racionalizados | # Trámites o servicios racionalizados/total de tramites o servicios existentes * 100 | 25% |  |  |  | Revisar los trámites o servicios existentes con el fin de establecer si se deben Simplificar, eliminar, optimizar o automatizar | Sistema de Información - SUIT, que evidencie la racionalización de los trámites o servicios existentes: simplificación, eliminación, optimización o automatización según sea el caso | enero de 2016 | diciembre de 2016 | Existen 14 tramites, de los cuales 1 esta completamente automatizado(registro de asignaturas), se esta haciendo estudio para priorizacion de un tramite para su optimiizacion. | 25 | 15% | 3.75
Publicación de la Estrategia de Rencición de Cuentas e Implementación de la misma
META A 2016 | NOMBRE DEL INDICADOR | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | ANALISIS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL
100% de las acciones establecidas en la planeación de la estrategia de rendición de cuentas desarrolladas | Acciones estrategia rendición de cuentas | # acciones ejecutadas / Total de acciones planeadas *100 | 25% |  |  |  | Diseñar e implementar un mecanismo o espacio virtual para entregar información del sector educación al ciudadano | Realizar una audiencia pública de rendición de cuentas del sector educación a noviembre de 2016 | enero de 2016 | diciembre de 2016 | Se realiza audiencia de rendicion de cuentas 2015, el dia 15 de marzo con masiva participacion de la comunidad, haciendose difsion a traves de invitacion a email, pagina web, difusion en medios radiales y tv regional. | 25 | 15% | 3.75
[7 empty] | Levantar, transmitir, divulgar, adecuar e implementar el inventario de experiencas exitosas en rendición de cuentas entre entidades del sector | [5 empty] | 15% | 3.75
[10 empty] | TOTAL |  |  | 100% | 22
Note on A11: Gerardo Andres Parada Gomez: Se escribe en el espacio inferior la meta a lograr para el cumplimiento de la estrategia y del Plan de Acción Anual. Se puede tener una o varias metas para el cumplimiento de una estrategia que al final se promedirán los resultados de cada una para determinar el cumplimiento total de la estrategia.
Note on A16: Gerardo Andres Parada Gomez: Se escribe en el espacio inferior la meta a lograr para el cumplimiento de la estrategia y del Plan de Acción Anual. Se puede tener una o varias metas para el cumplimiento de una estrategia que al final se promedirán los resultados de cada una para determinar el cumplimiento total de la estrategia.
Note on A20: Gerardo Andres Parada Gomez: Se escribe en el espacio inferior la meta a lograr para el cumplimiento de la estrategia y del Plan de Acción Anual. Se puede tener una o varias metas para el cumplimiento de una estrategia que al final se promedirán los resultados de cada una para determinar el cumplimiento total de la estrategia.
Note on A25: Gerardo Andres Parada Gomez: Se escribe en el espacio inferior la meta a lograr para el cumplimiento de la estrategia y del Plan de Acción Anual. Se puede tener una o varias metas para el cumplimiento de una estrategia que al final se promedirán los resultados de cada una para determinar el cumplimiento total de la estrategia.
Note on C11: Gerardo Andres Parada Gomez: Se escribe en el espacio inferior la fórmula del indicador que permite analizar el cumplimiento de la metadel Plan de Acción Anual. Podrán existir uno o varios indicadores para cada meta. La presencia de un indicador supone que existencia de un numerador y un denominador.
Note on D11: Gerardo Andres Parada Gomez: Se debe escribir en el espacio inferior el porcentaje acumulado que se obtiene en el trimestre, lo que indica que al cuarto trimestre el porcentaje no deberá superar el 100%.
Note on H11: Gerardo Andres Parada Gomez: Se deben describir en los espacios inferiorlas actividades específicas (tácticas) que permiten el logro de la meta y el cumplimiento del indicador. Podrán existir más de una actividad por indicador o por meta.
Note on J11: Gerardo Andres Parada Gomez: Se deben escribir en el espacio inferior los productos que se obtendrán después del desarrollo de las actividades. Podrá una o más actividades generar un único o múltiples prodcutos.
Note on K12: Gerardo Andres Parada Gomez: Se debe escribir en los espacios inferiores las fechas programadas de inicio de cada actividad en formato DD/MM/AAAA.

## GESTIÓN TALENTO HUMANO
SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2016
ENTIDAD |  | INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL -ITFIP | [7 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: | 11/04/2016
RESPONSABLE: |  | GLORIA INES OLAYA URUEÑA - COORDINADOR GRUPO TALENTO HUMANO /EDGAR GOMEZ - PROFESIONAL SST | [7 empty] | VIGENCIA: | 2016
Gestión del Talento Humano
Disponer de información actualizada de los servidores en el SIGEP para garantizar la planeación y gestión del Talento Humano
META A 2016 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  |  | ANALISIS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
90% de hojas de vida vinculadas en SIGEP | Hojas de vida vinculadas en SIGEP | # de hojas de vida vinculadas / Total de hojas de vida *100 | 80% |  |  |  | Diligenciar los requerimientos establecidos en el SIGEP | Reporte de seguimiento SIGEP | enero de 2016 | diciembre de 2016 |  | En relación con las hojas de vida estan todas pero en relación en la actualización de declaracion de Bienes y rentas Marzo 31 de 2016 no todo el personal actualizó la informacion pues la plataforma desde varios dias antes se bloquió y 5 de ellos estan incapacitados y lo estaban en el mes marzo de 2016 | 80 | 20% | 16
Desarrollar actividades orientadas al fortalecimiento de la calidad de vida laboral y de las familias
META A 2016 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  |  | ANALISIS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
100% del plan de bienestar e incentivos ejecutado | plan de bienestar e incentivos ejecutado | # de actividades realizadas en el periodo / Total de actividades programadas en el periodo * 100 | 25% |  |  |  | Diagnóstico de necesidades de bienestar | Un documento de diagnóstico de necesidades de bienestar | enero de 2016 | diciembre de 2016 |  | Se ha cumplido según plan de Bienestar y se planea en base a disgnotico elaborado. Se adopta el plan mediante la Resolución No. 0040 de Enero 27 de 2016. En relación con los estimulos ya se tiene el insumo basico las evaluaciones de desempeño con algunas excecpiones que no las han reportado a TH . | 25 | 20% | 5
[7 empty] | Formulación y ejecución del plan de bienestar e incentivos | Un documento de plan de bienestar e incentivos
Gestión del Talento Humano
Gestionar el PIC para el desarrollo integral del Talento Humano a través de la potencialización de competencias
META A 2016 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  |  | ANALISIS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
100% del PIC ejecutado | Actividades del PIC ejecutadas | # de actividades realizadas en el periodo / Total de actividades programadas en el periodo * 100 | 25% |  |  |  | Evaluación de impacto de la vigencia anterior de la capacitación | Un documento | enero de 2016 | diciembre de 2016 |  | Se realiza documento de analisis impacto PIC 2015 y Se realiza diagnostico, se prepara proyectos de aprendizaje se aprueban por la Comision de personal, se adopta por acto administrativo rectoral resolucion 0188 del 10 de marzo de 2016. | 25 | 20% | 5
[7 empty] | Elaborar diagnóstico de necesidades de capacitación | Diagnóstico de necesidades de capacitación
[7 empty] | Formular y ejecutar el plan de capacitación | Plan de Capacitación
Gestión del Talento Humano
Gestionar el sistema de evaluación de desempeño/acuerdos de gestión para establecer el grado de cumplimiento de los compromisos en aras de cumplir con los fines institucionales
META A 2016 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  |  | ANALISIS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
100% de sistema de evaluación del desempeño | Acuerdos de gestión | # de acuerdos de gestión realizados y evaluados en el periodo / Total de acuerdos de gestión programados en el periodo * 100 | 100% |  |  |  | Realización de acuerdos de gestión para gerentes públicos | Documento de Acuerdos de gestión consolidados | 1 de febrero de 2016 | 28 de Febrero de 2016 |  | Se consolidan los compromisos de los gerente publicos, según plan de accion | 100 | 20% | 20
|  |  | 0% |  |  |  | Hacer seguimiento a los acuerdos de gestión de la evaluación | Documento de seguimiento a los acuerdo de gestión | junio de 2016 | diciembre de 2016 |  | Se realiza en el II semestre | 0 |  | 0
|  |  | 100% |  |  |  | Realizar la Evaluación de los acuerdos de la vigencia anterior | Documento de Acuerdos de gestión evaluados | febrero de 2016 | marzo de 2016 |  | Se consolida la evaluacion de los Acuerdos de Gestion de la vigencia anterior | 100 |  | 20
| Evaluación de desempeño laboral | # de evaluaciones del desempeño laboral realizadas en el periodo / Total de evaluaciones del desempeño laboral programadas en el periodo * 100 | 100% |  |  |  | Fijación de compromisos para servidores públicos | Documento fijación compromisos | 31 de enero de 2016 | 15 de febrero de 2016 |  | Se pactan los Acuerdos de gestion con los 5 gerentes publicos, en concordancia con las metas propuestas en el plan de accion. | 100 |  | 20
|  |  | 0% |  |  |  | Seguimiento a la evaluación de desempeño | Documento de evaluación parcial | 1 de junio de 2016 | 30 de junio de 2016 |  | Se realiza en el II semestre | 0 |  | 0
|  |  | 100% |  |  |  | Evaluación de desempeño de la vigencia anterior | Docuemento de la evaluación final | 31 de enero de 2016 | 15 de febrero de 2016 |  | Se consolidan resultados de evaluacion de desempeño, que fue soporte para entrega de estimulos no pecuniarios de la vigencia anterior. | 100 |  | 20
Garantizar la provisión oportuna de vacantes de acuerdo con los principios del mérito
META A 2016 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  |  | ANALISIS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
100% del Plan Anual de vacantes ejecutado | Plan anual de vacantes | # de actividades realizadas en el periodo / Total actividades programadas en el periodo * 100 | 25% |  |  |  | Elaboración y seguimiento al plan anual de vacantes. | Documento plan anual de vacantes | Enero de 2016 | diciembre de 2016 |  | En materia de la evaluacion del desempeño al personal en carrera administrativa no se han remitido todas las evaluaciones a pesar de los requerimeintos de TH y Control Interno. | 25 | 20% | 5
[10 empty] | TOTAL |  |  |  | 100% | 31

## EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2016
ENTIDAD |  | INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL -ITFIP | [8 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: | 11/04/2016
RESPONSABLE: |  | GELBER GOMEZ ROZO - VICERRECTOR ADMTIVO / LUIS ALBERTO VASQUEZ GUERRA - ASESOR DE PLANEACION | [8 empty] | VIGENCIA: | 2016
META A 2016 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | ANALISIS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
90% de las entidades Adscritas y / o Vinculadas, certificadas en el Sistema de Gestión de Calidad en el 2016 | Entidades Adscritas y / o Vinculadas, certificadas en el Sistema de Gestión de Calidad | certificacion en SGC. | 100% |  |  |  | Ajustar los proceso internos de acuerdo a la normatividad (trámites usuario final MHCP y SECOP II) | Certificacion en SGC | enero de 2016 | diciembre de 2016 | Se realiza visita de renovacion por parte del ICONTEC , el dia 17-18 noviembre de 2015. Certifcacion ISO 9000 y NTC GP 1000:2009, que fue entregada el 24 de enero de 2016. Se esta haciendo el proceso de transicion al SECOP II. Se han desarrollado actividades tendientes a la implementacion del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), acorde a la normatividad vigente. | 100 | 20% | 20
Cerificación del Sistema de Gestión de Calidad en todas las entidades del sector
Implementación de modelos referenciales (ambiental, sistema de salud y seguridad en el trabajo, seguridad de la información)
Definición del sistema de gesión documental
META A 2016 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | ANALISIS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
100% de la Fase de planeación del Sistema de Gestión Documental ejecutada | Sistema de gestión documental | # Actividades ejecutadas / Total actividades planeadas *100 | 31.8% |  |  |  | Revisión y ajuste de los componentes de la planeación de gestión documental (cuadros de clasificación documental, TRD, TVD y PGD) | Cuadros de Clasificación Documental, Tablas de Retención Documental, Tablas de Valoración Documental y Programa de Gestión Documental aprobados y publicados | enero de 2016 | diciembre de 2016 | Se estan realizando gestiones para la actualización de las TRD para su automatización, revisando de 7 de 22 dependencias. | 31.8 | 20% | 6.36
Análisis de la composición y fortalecimiento del sector administrativo educativo
META A 2016 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | ANALISIS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
90% de las entidades adscritas y/o vinculadas con estudio técnico de estructura organizacional actualizado | Estructuras Organizacionales revisadas | # entidades adscritas y/o vinculadas con estudio técnico de estructura organizacional actualizado / Total de entidades adscritas y/o vinculadas * 100 | 0% |  |  |  | Análisis y modernización de estructura organizacionales de acuerdo a las dinamicas propias | Documento de estudio técnico o acto administrativo que soporta la modernización revisión de estructura (formal o informal) | enero de 2016 | diciembre de 2016 | Se elimina esta actividad por cuanto en Julio de 2013 se realizo la ultima reestructuracion por tanto no se considera viable ni pertinente hacer una nueva revision de la estructura organizacional. | 0 | 20% | 5
100% de reglamentos actualizados en relación al Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Propuesta: Reglamentos actualizados | No. De reglamentos actualizados | 25% |  |  |  | Revisión y ajustes de acuerdo a la normatividad interna (estatutos y/o reglamentos) Propuesta: Revisión y ajuste de reglamentos de acuerdo al Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Documentos revisados y ajustados | enero de 2016 | diciembre de 2016 | Se está haciendo revision para actualizar el Estatuto General y el Reglamento estudiantil. | 25
Formulación plan estratégico de tecnologia del sector
META A 2016 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | ANALISIS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
100% de la fase de planeación del Plan Estrategico de Tecnologia ejectuada | Plan estrategico de tecnologia | # Actividades ejecutadas / Total de actividades planeadas *100 | 25% |  |  |  | Desarrollo de planes estrategicos de tecnologia articulados | Documento del plan estrategico de tecnologia ejecutado | enero de 2016 | diciembre de 2016 | Se realiza conograma de actividades | 10 | 20% | 2
[7 empty] | Desarrollo de la etapa de planeación del Sistema de seguridad de la información | sistema de seguridad de la información ejecutado en la etapa de planeación | enero de 2016 | diciembre de 2016 | Se realizó formulacion de Plan de riesgos y el inventario de informacion institucional. | 10
Servicios Transversales
META A 2016 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | ANALISIS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
Un (1) proceso y/o procedimiento automatizado por entidad adscrita y/o vinculada | Automatización de procesos | # procesos y/o procedimientos automatizados / Total de procesos y/o procedimiento automatizado planeados * 100 | 10% |  |  |  | Automatización de procesos (trámites, servicios, OPAS) | Documento que soporta el analisis para la automatización | enero de 2016 | diciembre de 2016 | Existen 14 tramites, de los cuales 1 esta completamente automatizado(registro de asignaturas), se esta haciendo estudio para automatizar un nuevo tramite. | 10 | 20% | 2
[10 empty] | TOTAL |  |  | 100% | 33.36

## GESTIÓN FINANCIERA
SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2016
ENTIDAD |  | INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL -ITFIP | [8 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  |  | 11/04/2016
RESPONSABLE: |  | SANDRA PIEDAD RIAÑO - JEFE FINANCIERO (E | [8 empty] | VIGENCIA: |  |  | 2016
Gestión Financiera
Garantizar coherencia de los componentes del plan de desarrollo administrativo en la gestión financiera
META A 2016 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  |  | ANALISIS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
100% de cumplimiento de la programación y ejecución presupuestal | Programación y ejecución presupuestal | (Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado)*100 | 25% |  |  |  | Seguimiento periódico a la ejecución presupuestal | Reportes SIIF evaluados (informes) | enero de 2016 | diciembre de 2016 |  | Se allega reporte de ejecucion presupuestal I trimestre | 25 | 33.33% | 8.3325
90% del cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones | Plan anual de adquisiciones | (# de actividades del Plan de adquisiciones ejecutadas/ Total de actividades del Plan adquisiciones programado)*100 | 26% |  |  |  | Realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | Plan anual de adquisiciones y actos de contratación publicados |  |  |  | Se ha ejecutado en el I trimestre el 26% del plan de adquisiciones 2016 | 26 |  | 8.6658
Gestión Financiera
Garantizar eficiencia, eficacia y efectividad en el manejo de los recursos financieros del Sector
META A 2016 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  |  | ANALISIS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
100% Adhesión a mecanismo para la disminución de precios del sector | Mecanismos adheridos | (# mecanismos adheridos / # Total de mecanismos definidos que apliquen al sector)*100 | 25% |  |  |  | Avanzar en la disminucion o ahorro de los precios para el sector | Mecanismos definidos para la dimnucion de precios del sector | enero de 2016 | diciembre de 2016 |  | Se adhirieron a 5 Acuerdos marco de precio: elementos de aseo, elementos de cafeteria, dotacion ropa dama - caballero y dotacion calzado caballero por un valor total de $ 28,676,810 | 25 | 33.33% | 8.3325
Gestión Financiera
Alinear la gestion financiera con el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y los demas planes
META A 2016 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  |  | ANALISIS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
100% planes de inversión alineados al Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 | Planes de inversón alineados | (# Planes de inversión alineados/ Total de planes de inversión)*100 | 25% |  |  |  | Revisar y actualizar proyectos de inversión ( Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, y otros planes) | Planes (sectorial e Institucional) de las entidades, alineados con Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 | enero de 2016 | diciembre de 2016 |  | Se actualizaron 5 proyectos de inversion en el DNP. | 25 | 33.33% | 8.3325
[9 empty] | Cumplimento |  |  |  |  | 99.99% | 33.6633

## Hoja1
1 acuerdo | 2acuerdos | 4 acuerdos | 6 acuerdos
0.16667 | 0.33333 | 0.66667 | 1