## TRANSP. ANTICO. ATENC. CIUDADAN
SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2016
ENTIDAD |  | INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL -ITFIP | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | 11/04/2016
RESPONSABLE: |  | CARLOS ANDRES RIVERA TAMAYO - ASESOR JURIDICO / LUIS ALBERTO VASQUEZ GUERRA - ASESOR DE PLANEACION | [10 empty] | VIGENCIA: |  | 2016
POLITICA |  | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
ESTRATEGIA 1: |  | Cumplir con los protocolos minimos estableciso por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano para el Servicio al Ciudadano
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2016
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)
100% del proceso de Atención al Ciudadano unificado | # Actividades realizadas / Total de actividades establecidas para elaborar el proceso unificado de atención al ciudadano*100 |  | 10% |  |  | Revisión de normatividad aplicable al proceso de Atencion al Ciudadano | Proceso unificado de Atención al Ciudadano del Sector Educativo | Abril de 2016 | diciembre de 2016 |  |  |  |  | 10 | Se revisa normatividad aplicable. |  | 0.1 | 10% | 0.01
[6 empty] | Revision y análisis de los procesos existentes de Atencion al ciudadano y reportarlos al Ministerio | [7 empty] | 0
[6 empty] | Remisión de la propuesta de Atencion al ciudadano por entidad. | [7 empty] | 0
[6 empty] | Formulación de la propuestas unificada de proceso de atencion al ciudadano. | [7 empty] | 0
100% de la Caracterización del ciudadano defininida de acuerdo con las directrices del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, para el sector educativo | # Actividades realizadas/ Total de actividades establecidas por el programa nacional de servicio al ciudadano * 100 |  | 35% |  |  | Implementar la metodologia para la carecaterización del ciudadano del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano: Paso1. Identificar los objetivos de la caracterización y su alcance | Documento de caracterización del ciudadano del sector educativo | Abril de 2016 | diciembre de 2016 |  |  |  |  | 5 | Se hace revision de Manual institucional, para realizar ajustes acorde a las necesidades institucionales |  | 0.35 | 10% | 0.035
[6 empty] | Paso 2. Establecer un líder del ejercicio de caracterización | [7 empty] | 5 | Se designa Lider del proceso.
[6 empty] | Paso 3. Establecer variables y niveles de desagregación de la información | [7 empty] | 5 | Se definen variables y se diseña instrumento.
[6 empty] | Paso 4. Priorizar variables | [7 empty] | 5 | se priorizan actorde a las necesidad necesidades institucionales
[6 empty] | Paso 5. Identificación de mecanismos de recolección de información | [7 empty] | 5 | Se aplicara encuesta de recoleccion de informacion en el momento en que el usuario solicita informacion.
[6 empty] | Paso 6. Automatizar la información y establecer grupos o segmentos de ciudadanos, usuarios o grupos de interés con características similares | [7 empty] | 5 | Se tabulara informacion a cierre de vigencia.
[6 empty] | Paso 7. Divulgar y publicar la información | [7 empty] | 5 | Se realiza a cierre de vigencia.
ESTRATEGIA 2: | Identificar e implementar acciones para incentivar la participación ciudadana
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2016
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)
Un espacio permanente de participación ciudadana habilitado | cumplimiento del 100% de las cuatro etapas definidas |  | 50% |  |  | Identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad | Un espacio de participación implementado | 2016-01-01 | diciembre de 2016 |  |  |  |  | 25 | Se encuentran habilitados de forma permanente la pltaforma PQR, Foro e interaccion a traves de las redes sociales como espacios de participacion ciudadana. |  | 0.5 | 20% | 0.1
[6 empty] | Definir los temas de interes de la comunidad | [7 empty] | 0 | Según PQR, se realiza link de preguntas y respuestas mas comunes en los usuarios.
[6 empty] | Definición de lineamientos, mecanismos y espacios de participación | [7 empty] | 0 | Se definen mecanismos y se realiza link en pagina web , y publica según carta de trato digno.
[6 empty] | Identificación de experiencias exitosas de participación ciudadana en la entidad | [7 empty] | 0
ESTRATEGIA 3: | Fortalecimiento y visibilidad de la línea ética del sector educativo enmarcada en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano | [12 empty] | 0
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2016
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)
100% Entidades Adscritas y/o vinculadas con riesgos de corrupción identificados | # de Entidades Adscritas y/o vinculadas con riesgos de corrupción identificados/Total de Entidades Adscritas y/o vinculadas * 100 |  | 50% |  |  | Identificar los riesgos de corrupción de las Entidades Adscritas y/o vinculadas | Documento que contiene los riesgos de corrupción del sector educativo | 2016-01-01 | diciembre de 2016 |  |  |  |  | 25 | Se realiza reunion con lideres de proceso con la finalidad de capacitar en la identificacion de riesgos de corrupcion y de gestion para el diseño de la matriz de riesgo anticorrupcion institucional. |  | 0.5 | 2.86% | 0.0143
| Implementar al 100% las actividades establecidas en la metodologia para la gestión del riesgo de corrupción del DAFP |  | 50% |  |  | identificar los riesgos de corrupción | [7 empty] | 25 | Se identifican los riesgos |  | 0.5 | 2.86% | 0.0143
|  |  | 50% |  |  | Realizar la Política de Administración del Riesgo de Corrupción | [7 empty] | 0 | Se define politica en el plan anticorrupcion. |  | 0.5 | 2.86% | 0.0143
|  |  | 50% |  |  | Construir el Mapa de Riesgos de Corrupción | [7 empty] | 0 | Se construye mapa de riesgos anticorrupcion institucional. |  | 0.5 | 2.86% | 0.0143
|  |  | 50% |  |  | Consulta y Divulgación | [7 empty] | 0 | Se publica en link de transparencia en la web institucional. |  | 0.5 | 2.86% | 0.0143
20% de los tramites o servicios existentes simplificados y/o racionalizados | # Trámites o servicios racionalizados/total de tramites o servicios existentes * 100 |  | 50% |  |  | Revisar los trámites o servicios existentes con el fin de establecer si se deben Simplificar, eliminar, optimizar o automatizar | Sistema de Información - SUIT, que evidencie la racionalización de los trámites o servicios existentes: simplificación, eliminación, optimización o automatización según sea el caso | 2016-01-01 | diciembre de 2016 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.5 | 2.86% | 0.0143
| # acciones ejecutadas / Total de acciones planeadas *100 |  | 50% |  |  | Realizar el inventario de trámites de cada entidad | [7 empty] | 25 | Existen 14 tramites, de los cuales 1 esta completamente automatizado(registro de asignaturas) |  | 0.5 | 2.86% | 0.0143
[6 empty] | Realizar el diagnóstico de trámites de cada entidad | [7 empty] | 0 | Se hace diagnostico y revision de todos los tramites institucionales para priorizar el que va ser automatizado.
[6 empty] | Definir plan de acción de simplificación y racionalización de los tramites de cada entidad a partir del diagnostico | [7 empty] | 0 | Se encuentra en estudio la viasbilidad de simplificar o racionalizar tramites.
ESTRATEGIA 4: | Publicación de la Estrategia de Rencición de Cuentas e Implementación de la misma
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2016
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)
100% de las acciones establecidas en la planeación de la estrategia de rendición de cuentas desarrolladas | # acciones ejecutadas / Total de acciones planeadas *100 |  | 50% |  |  | Identificación de las necesidades de información de la poblaición objetivo | Realizar una audiencia pública de rendición de cuentas del sector educación a noviembre de 2016 | 2016-01-01 | diciembre de 2016 |  |  |  |  | 25 | Se informó de temas relevantes para la comunidad convocada como: Ejecucion pptal, Estados Fcieros, cumplimiento de metas, gestion, contratacion, acciones de mejoramiento. |  | 0.5 | 20% | 0.1
[6 empty] | Acciones de información a través de la utilización de medios de comunicación | [7 empty] | 25 | Se hizo difusion a traves de invitacion a email, pagina web, difusion en medios radiales y tv regional.
[6 empty] | Realización de la convocatoria | [7 empty] | 25 | Se realiza audiencia de rendicion de cuentas el dia 15 de Marzo de 2016, con masiva asistencia de la comunidad convocada.
[6 empty] | Evaluación y monitoreo de la Rendición de cuentas | [7 empty] | 0 | Se realiza evaluacion de proceso de rendicion de cuentas y se publica en la web.
ESTRATEGIA 5: | Estrategias para acceso a la información pública
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2016
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)
Un acuerdo de intercambio de información definido por Entidad Adscrita y/o vinculada | # acciones ejecutadas / Total de acciones planeadas *100 |  | 50% |  |  | Establecer y cumplir con el calendario anual de reporte de información sectorial | documentos que soportan el reporte, mensual, trimestral, semestral según sea el caso | 2016-01-01 | diciembre de 2016 |  |  |  |  | 25 | Se remite seguimiento del II Trimestre |  | 0.5 | 20% | 0.1
[6 empty] | Difinir el protocolo de intercambio de información | Datos abiertos publicados | [6 empty] | 25 | Se realiza seguimiento en formatos definidos por el MEN.
[6 empty] | Validar el protocolo de intercambio de información | Datos abiertos publicados | [6 empty] | 0 | Se recibe capacitacion via skype sobre el protocolo.
[6 empty] | Socializary publicar el protocolo de intercambio de información | [7 empty] | 0 | Pendiente.
[16 empty] | CUMPLIMIENTO |  | 100% | 44.51%

## GESTIÓN TALENTO HUMANO
SEGUIMIENTO SEGUNDO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2016
ENTIDAD |  | INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL -ITFIP | [7 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | 11/07/2016
RESPONSABLE: |  | GLORIA INES OLAYA URUEÑA - COORDINADOR GRUPO TALENTO HUMANO / EDGAR GOMEZ - PROFESIONAL SST | [7 empty] | VIGENCIA: |  | 2016
Gestión del Talento Humano
Disponer de información actualizada de los servidores en el SIGEP para garantizar la planeación y gestión del Talento Humano
META A 2016 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | ANALISIS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
90% de hojas de vida vinculadas en SIGEP | Hojas de vida vinculadas en SIGEP | # de hojas de vida vinculadas / Total de hojas de vida *100 |  | 94.1% |  |  | Diligenciar los requerimientos establecidos en el SIGEP | Reporte de seguimiento SIGEP | enero de 2016 | diciembre de 2016 | Existe plazo por el DAFP hsta el 31 de Julio de 2016, estamos a la espera de una asesoria respecto a la sistematizacion de los encargos, el asesor está en vacaciones | 0.94 | 20% | 0.188
Desarrollar actividades orientadas al fortalecimiento de la calidad de vida laboral y de las familias
META A 2016 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | ANALISIS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
100% del plan de bienestar e incentivos ejecutado | plan de bienestar e incentivos ejecutado | # de actividades realizadas en el periodo / Total de actividades programadas en el periodo * 100 |  | 45% |  |  | Diagnóstico de necesidades de bienestar | Un documento de diagnóstico de necesidades de bienestar | enero de 2016 | diciembre de 2016 | Se continua en el desarrollo del plan de Bienestar Social, con la connotación que se debio cambiar de fecha una ctividad macro por situaciones de disponibilidad del personal docente que terminaba semestre. Se cuenta con el insumo para la entrega de estimulos se programará en agosto la reunión con el Comité de estimulos para dar inicio al proceso de entrega de los estimulosno pecuniarios. | 0.45 | 20% | 0.09
[7 empty] | Formulación y ejecución del plan de bienestar e incentivos | Un documento de plan de bienestar e incentivos
Gestión del Talento Humano
Gestionar el PIC para el desarrollo integral del Talento Humano a través de la potencialización de competencias
META A 2016 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | ANALISIS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
100% del PIC ejecutado | Actividades del PIC ejecutadas | # de actividades realizadas en el periodo / Total de actividades programadas en el periodo * 100 |  | 35% |  |  | Evaluación de impacto de la vigencia anterior de la capacitación | Un documento | enero de 2016 | diciembre de 2016 | Se realiza un ajustes a los proyectos por exigencia del Ministerio de Hacienda al exigir recorte ´presupuestal en el rubro de capacitación. A la fecha se estan desarrollando los proyectos que continauron vigentes frente a esta novedad presupuesta | 0.35 | 20% | 0.07
[7 empty] | Elaborar diagnóstico de necesidades de capacitación | Diagnóstico de necesidades de capacitación
[7 empty] | Formular y ejecutar el plan de capacitación | Plan de Capacitación
Gestión del Talento Humano
Gestionar el sistema de evaluación de desempeño/acuerdos de gestión para establecer el grado de cumplimiento de los compromisos en aras de cumplir con los fines institucionales
META A 2016 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | ANALISIS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
100% de sistema de evaluación del desempeño | Acuerdos de gestión | # de acuerdos de gestión realizados y evaluados en el periodo / Total de acuerdos de gestión programados en el periodo * 100 |  | 100% |  |  | Realización de acuerdos de gestión para gerentes públicos | Documento de Acuerdos de gestión consolidados | 1 de febrero de 2016 | 28 de Febrero de 2016 | Se consolidan los compromisos de los gerente publicos, según plan de accion | 1 | 20% | 0.2
|  |  |  | 0% |  |  | Hacer seguimiento a los acuerdos de gestión de la evaluación | Documento de seguimiento a los acuerdo de gestión | junio de 2016 | diciembre de 2016 | Se realiza en el II semestre | 0 |  | 0
|  |  |  | 100% |  |  | Realizar la Evaluación de los acuerdos de la vigencia anterior | Documento de Acuerdos de gestión evaluados | febrero de 2016 | marzo de 2016 | Se consolida la evaluacion de los Acuerdos de Gestion de la vigencia anterior | 1 |  | 0.2
| Evaluación de desempeño laboral | # de evaluaciones del desempeño laboral realizadas en el periodo / Total de evaluaciones del desempeño laboral programadas en el periodo * 100 |  | 100% |  |  | Fijación de compromisos para servidores públicos | Documento fijación compromisos | 31 de enero de 2016 | 15 de febrero de 2016 | Se pactan los Acuerdos de gestion con los 5 gerentes publicos, en concordancia con las metas propuestas en el plan de accion. | 1 |  | 0.2
|  |  |  | 0% |  |  | Seguimiento a la evaluación de desempeño | Documento de evaluación parcial | 1 de junio de 2016 | 30 de junio de 2016 | La evaluación del desempeño de la vigencia anterior que se evalua en el mes de Febrero de 2016 esta completa, en el mes de de Agosto por Ley se hace la primera calificacion del semestre A de 2016 | 0 |  | 0
|  |  |  | 100% |  |  | Evaluación de desempeño de la vigencia anterior | Docuemento de la evaluación final | 31 de enero de 2016 | 15 de febrero de 2016 | Se consolida las calificaciones 2015-2016 | 1 |  | 0.2
META A 2016 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | ANALISIS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
100% del Plan Anual de vacantes ejecutado | Plan anual de vacantes | # de actividades realizadas en el periodo / Total actividades programadas en el periodo * 100 |  | 80% |  |  | Elaboración y seguimiento al plan anual de vacantes. | Documento plan anual de vacantes | Enero de 2016 | diciembre de 2016 | En materia de la evaluacion del desempeño al personal en carrera administrativa no se han remitido todas las evaluaciones a pesar de los requerimeintos de TH y Control Interno. | 0.8 | 20% | 0.16
[10 empty] | TOTAL |  |  | 100% | 0.708

## EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2016
ENTIDAD |  | INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL -ITFIP | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | 2016-04-11
RESPONSABLE: |  | GELBER GOMEZ ROZO - VICERRECTOR ADMTIVO / LUIS ALBERTO VASQUEZ GUERRA - ASESOR DE PLANEACION | [10 empty] | VIGENCIA: |  | 2016
Política: |  | Eficiencia Administrativa
ESTRATEGIA 1: |  | Cadena de Valor del Sector
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2016
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
90% de las entidades Adscritas y / o Vinculadas, certificadas en el Sistema de Gestión de Calidad en el 2016 | Entidades certificadas o recertificadas/total entidades del sector educación *100 |  | 50% |  |  | Ajustar los proceso internos de acuerdo a la normatividad (trámites usuario final MHCP y SECOP II) | 9 entidades del sector certificadas en el sistema de gestión de calidad | 2016-06-01 | 2016-12-01 | [5 empty] | Se realiza revision de tramites, se instala aplicación de SECOP II y se revisa tutorial para considerar ajustes de procesos internos. |  | 0.5 | 20% | 0.1
[6 empty] | Cerificación del Sistema de Gestión de Calidad en todas las entidades del sector | [8 empty] | Se realiza visita de renovacion por parte del ICONTEC , el dia 17-18 noviembre de 2015. Certifcacion ISO 9000 y NTC GP 1000:2009, que fue entregada el 24 de enero de 2016.
[6 empty] | Implementación de modelos referenciales (ambiental, sistema de salud y seguridad en el trabajo, seguridad de la información) | [8 empty] | Se han desarrollado las siguientes fases:Politicas y objetivos de SST, Organización Y Planificacion del SST.
ESTRATEGIA 2: |  | Definición del sistema de gesión documental
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2016
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
100% de la fase de planeación ejectuada | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 |  | 35% |  |  | Identificar los resgistros de los activos de información, elaborar el índice de información clasificada y reservadas, Diseñar y adoptar el esquema de publicación | Documento del proceso de gestión documental etapa de planeación | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [7 empty] | 0.35 | 20% | 0.07
[6 empty] | Diseño de formas, formatos y formularios | [8 empty] | Se socializa formato de inventario documental a las dependencias
Automatización de formas, formatos y formularios
[6 empty] | Diseño y creación de documentos (procedimientos) | [8 empty] | Se esta haciendo revision para actualizacion de TRD y elaborar el PGD
ESTRATEGIA 3: |  | Análisis de la composición y fortalecimiento del sector administrativo educativo
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2016
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
90% de las entidades con Estudio actualizado sobre la estructura organizacional | No de entidades con estudio de estructura actualizado / No EAV |  | 0 |  |  | Estudio actualizado sobre la estructura organizacional | Documento de estudio técnico o acto administrativo que soporta la modernización revisión de estructura (formal o informal) | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [7 empty] | 0 | 2.14% | 0
| Actividades ejecutadas / actividades planeadas * 100 |  | 0 |  |  | Contexto institucional | [10 empty] | 0 | 2.14% | 0
|  |  | 0 |  |  | Marco legal | [10 empty] | 0 | 2.14% | 0
|  |  | 0 |  |  | Análisis externo (Definición de factores externos, ¿Cómo se hace?) | [10 empty] | 0 | 2.14% | 0
|  |  | 0 |  |  | Análisis interno (Identificación del mapa de proceso, Tipos de procesos, Análisis de procesos, Identificación de productos y/o servicios, Evaluación de la prestación de servicios) | [10 empty] | 0 | 2.14% | 0
|  |  | 0 |  |  | Alineación del Modelo de Operación | [10 empty] | 0 | 2.14% | 0
|  |  | 0 |  |  | Estructura u organización interna de acuerdo a las dinamicas propias | [10 empty] | 0 | 2.14% | 0
100% Estatutos y/o reglamentos de acuerdo a las dinamicas propias revisados y ajustados | No de estatutos o reglamentos revisados y ajustados / No EAV |  | 0 |  |  | Revisión y ajustes de acuerdo a la normatividad interna (estatutos y/o reglamentos) | Documentos revisados y ajustados | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [7 empty] | 0 | 5% | 0
ESTRATEGIA 4: |  | Formulación plan estratégico de tecnologia del sector
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2016
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
100% de la fase de planeación ejectuada | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 |  | 15% |  |  | Desarrollo de planes estrategicos de tecnologia articulados | Documento del plan estrategico de tecnologia ejecutado | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [5 empty] | Se recibe capacitacion |  | 0.15 | 5% | 0.0075
| Actividades ejecutadas / actividades planeadas * 100 |  | 15% |  |  | Establecer alcance | Sistema de Seguridad de la información ejecutado en la etapa de planeación | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [7 empty] | 0.15 | 15% | 0.0075
[6 empty] | Definir política de seguridad | [8 empty] | Se define politicas y seaprueba por parte del comité de desarrollo Interadministrativo.
[6 empty] | Indetificar, analizar y evaluar riesgos | [8 empty] | Pendiente
[6 empty] | Definir el tratamiento a los riesgos identificados | [8 empty] | Pendiente
[6 empty] | Identificar Controles | [8 empty] | Pendiente
[6 empty] | Definir una declaración de aplicabilidad | [8 empty] | Pendiente
ESTRATEGIA 5: |  | Servicios Transversales
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2016
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Al menos un (1) proceso y/o procedimiento por entidad con análisis para automatización | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 |  | 50% |  |  | Identificación de trámites (Revisión de procesos, Análisis normativo) | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [5 empty] | Se tienen identificados y registrados en el SUIT 14 tramites |  | 0.5 | 20% | 0.1
[6 empty] | Priorización de trámites (Diagnóstico de trámites a intervenir) | [8 empty] | Se automatiza un tramite "matricula"
[6 empty] | Racionalización de trámites (Simplificación, Estandarización, Eliminación, Optimización, Automatización, Interoperabilidad) | [8 empty] | Se evalua comportamiento de los tramites de acuerdo a la ficha remitida por DAFP.
[13 empty] | Cumplimento |  |  |  |  | 99.98% | 28.5%

## GESTION FINANCIERA
SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2016
ENTIDAD |  | INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL -ITFIP | [8 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  |  | 11/07/2016
RESPONSABLE: |  | NELSON HUMBERTO RAMIREZ MEDINA - JEFE FINANCIERO | [8 empty] | VIGENCIA: |  |  | 2016
Gestión Financiera
Garantizar coherencia de los componentes del plan de desarrollo administrativo en la gestión financiera
META A 2016 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  |  | ANALISIS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
100% de cumplimiento de la programación y ejecución presupuestal | Programación y ejecución presupuestal | (Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado)*100 |  | 47% |  |  | Seguimiento periódico a la ejecución presupuestal | Reportes SIIF evaluados (informes) | enero de 2016 | diciembre de 2016 |  | Se allega reporte de ejecucion presupuestal I trimestre | 0.47 | 33.33% | 0.15665
90% del cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones | Plan anual de adquisiciones | (# de actividades del Plan de adquisiciones ejecutadas/ Total de actividades del Plan adquisiciones programado)*100 |  | 38% |  |  | Realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | Plan anual de adquisiciones y actos de contratación publicados |  |  |  | Se ha ejecutado en el I trimestre el 38% del plan de adquisiciones 2016 | 0.38 |  | 0.12665
Gestión Financiera
Garantizar eficiencia, eficacia y efectividad en el manejo de los recursos financieros del Sector
META A 2016 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  |  | ANALISIS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
100% Adhesión a mecanismo para la disminución de precios del sector | Mecanismos adheridos | (# mecanismos adheridos / # Total de mecanismos definidos que apliquen al sector)*100 |  | 50% |  |  | Avanzar en la disminucion o ahorro de los precios para el sector | Mecanismos definidos para la dimnucion de precios del sector | enero de 2016 | diciembre de 2016 |  | En el trimestre se encontraron 18 Acuerdos marco que aplican al sector de los cuales se aplica a 5 por valor de $ 7.319.008 correspondiente a dotacion ropa y calzado para dama y caballero. | 0.5 | 33.33% | 0.16665
Gestión Financiera
Alinear la gestion financiera con el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y los demas planes
META A 2016 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  |  | ANALISIS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
100% planes de inversión alineados al Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 | Planes de inversón alineados | (# Planes de inversión alineados/ Total de planes de inversión)*100 |  | 50% |  |  | Revisar y actualizar proyectos de inversión ( Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, y otros planes) | Planes (sectorial e Institucional) de las entidades, alineados con Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 | enero de 2016 | diciembre de 2016 |  | Se actualizaron 3 proyectos de inversion en el DNP, de los cuales se le da viabilidad a un proyecto para 2017 | 0.5 | 33.33% | 0.16665
[9 empty] | Cumplimento |  |  |  |  | 99.99% | 0.6166