## TRANSP. ANTICO. ATENC. CIUDADAN
SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2016
ENTIDAD |  | INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL -ITFIP | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | 10/01/2016
RESPONSABLE: |  | CARLOS ANDRES RIVERA TAMAYO - ASESOR JURIDICO / LUIS ALBERTO VASQUEZ GUERRA - ASESOR DE PLANEACION | [10 empty] | VIGENCIA: |  | 2016
POLITICA |  | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
ESTRATEGIA 1: |  | Cumplir con los protocolos minimos estableciso por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano para el Servicio al Ciudadano
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) IV trimestre 2016
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)
100% del proceso de Atención al Ciudadano unificado | # Actividades realizadas / Total de actividades establecidas para elaborar el proceso unificado de atención al ciudadano*100 |  |  |  | 70% | Revisión de normatividad aplicable al proceso de Atencion al Ciudadano | Proceso unificado de Atención al Ciudadano del Sector Educativo | Abril de 2016 | diciembre de 2016 | [5 empty] | Se revisa normatividad aplicable. |  | 70 | 10% | 7
[6 empty] | Revision y análisis de los procesos existentes de Atencion al ciudadano y reportarlos al Ministerio | [8 empty] | Se revisa proceso existente y se revisa por parte de la SDO
[6 empty] | Remisión de la propuesta de Atencion al ciudadano por entidad. | [8 empty] | Se realizan ajustes propuestos por la Subdirección de desarrollo Operativo
[6 empty] | Formulación de la propuestas unificada de proceso de atencion al ciudadano. | [8 empty] | Se unifican criterios de plataforma acorde a normativa y se habilitan en la web.
100% de la Caracterización del ciudadano defininida de acuerdo con las directrices del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, para el sector educativo | # Actividades realizadas/ Total de actividades establecidas por el programa nacional de servicio al ciudadano * 100 |  |  |  | 84% | Implementar la metodologia para la caracterización del ciudadano del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano: Paso1. Identificar los objetivos de la caracterización y su alcance | Documento de caracterización del ciudadano del sector educativo | Abril de 2016 | diciembre de 2016 | [5 empty] | Se realizan ajustes a variables del manual acordes a la guia metodológica definiendo objetivos y alcance. |  | 84 | 10% | 8.4
[6 empty] | Paso 2. Establecer un líder del ejercicio de caracterización | [8 empty] | Se designa Lider del proceso.
[6 empty] | Paso 3. Establecer variables y niveles de desagregación de la información | [8 empty] | Se definen variables y se diseña instrumento.
[6 empty] | Paso 4. Priorizar variables | [8 empty] | Se definen y priorizan acorde a las necesidad necesidades institucionales
[6 empty] | Paso 5. Identificación de mecanismos de recolección de información | [8 empty] | Se aplicará encuesta de recoleccion de informacion en el momento en que el usuario solicita informacion.
[6 empty] | Paso 6. Automatizar la información y establecer grupos o segmentos de ciudadanos, usuarios o grupos de interés con características similares | [8 empty] | Se tabulará informacion a cierre de vigencia.
[6 empty] | Paso 7. Divulgar y publicar la información | [8 empty] | Se realiza a cierre de vigencia.
ESTRATEGIA 2: | Identificar e implementar acciones para incentivar la participación ciudadana
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) IV trimestre 2016
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)
Un espacio permanente de participación ciudadana habilitado | cumplimiento del 100% de las cuatro etapas definidas |  |  |  | 100% | Identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad | Un espacio de participación implementado | 2016-01-01 | diciembre de 2016 | [5 empty] | Estan implementados los diferentes mecanismos de control de gestion pública otorgados mediante la CP, mediante los cuales se ejerce seguimiento y vigilancia a los resultados de la gestion institucional. |  | 100 | 20% | 20
[6 empty] | Definir los temas de interes de la comunidad | [8 empty] | Se habilita link de preguntas y respuestas mas comunes en los usuarios.
[6 empty] | Definición de lineamientos, mecanismos y espacios de participación | [8 empty] | Se definen y habilitan mecanismos como chat, foro, email, twiter, red social y PQR, los cusles se atienden en los horarios definidos.
[6 empty] | Identificación de experiencias exitosas de participación ciudadana en la entidad | [8 empty] | Realiza seminario "Catedra de paz territorial y postacuerdos" en convenio con UNAL-ITFIP. Se realiza encuentro regional de Tecnologias educativas y de Ciencias eccas, admitivas y Contables.
ESTRATEGIA 3: | Fortalecimiento y visibilidad de la línea ética del sector educativo enmarcada en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) IV trimestre 2016
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)
100% Entidades Adscritas y/o vinculadas con riesgos de corrupción identificados | # de Entidades Adscritas y/o vinculadas con riesgos de corrupción identificados/Total de Entidades Adscritas y/o vinculadas * 100 |  |  |  | 100% | Identificar los riesgos de corrupción de las Entidades Adscritas y/o vinculadas | Documento que contiene los riesgos de corrupción del sector educativo | 2016-01-01 | diciembre de 2016 | [5 empty] | Se realiza reunión con lideres de proceso para el diseño de la matriz de riesgo anticorrupcion institucional y se remite al DAFP para aprobacion |  | 100 | 2.86% | 2.86
| Implementar al 100% las actividades establecidas en la metodologia para la gestión del riesgo de corrupción del DAFP |  |  |  | 100% | Identificar los riesgos de corrupción | [8 empty] | Se elabora matriz de riesgos y se publica en la web. |  | 100 | 2.86% | 2.86
[5 empty] | 100% | Realizar la Política de Administración del Riesgo de Corrupción | [8 empty] | Se define politica en el plan anticorrupcion. |  | 100 | 2.86% | 2.86
[5 empty] | 100% | Construir el Mapa de Riesgos de Corrupción | [8 empty] | Se construye mapa de riesgos anticorrupcion institucional. |  | 100 | 2.86% | 2.86
[5 empty] | 100% | Consulta y Divulgación | [8 empty] | Se realizan ajustes acorde a normativa y sepublica en link de transparencia en la web institucional. |  | 100 | 2.86% | 2.86
20% de los tramites o servicios existentes simplificados y/o racionalizados | # Trámites o servicios racionalizados/total de tramites o servicios existentes * 100 |  |  |  | 100% | Revisar los trámites o servicios existentes con el fin de establecer si se deben Simplificar, eliminar, optimizar o automatizar | Sistema de Información - SUIT, que evidencie la racionalización de los trámites o servicios existentes: simplificación, eliminación, optimización o automatización según sea el caso | 2016-01-01 | diciembre de 2016 | [5 empty] | Se realiza diagnostico y se definen 3 tramites para automatizar. |  | 100 | 2.86% | 2.86
| # acciones ejecutadas / Total de acciones planeadas *100 |  |  |  | 100% | Realizar el inventario de trámites de cada entidad | [8 empty] | Se realiza inventario de los 14 tramites y 4 OPAS, registrados en el SUIT. |  | 100 | 2.86% | 2.86
[6 empty] | Realizar el diagnóstico de trámites de cada entidad | [8 empty] | Con base en el diagnostico se genera plan de accion para automatizacion
[6 empty] | Definir plan de acción de simplificación y racionalización de los tramites de cada entidad a partir del diagnostico | [8 empty] | El plan de accion se revisa por parte de la SDO del MEN, dado que no es posible simplificar tramites.
ESTRATEGIA 4: | Publicación de la Estrategia de Rencición de Cuentas e Implementación de la misma
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) IV trimestre 2016
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)
100% de las acciones establecidas en la planeación de la estrategia de rendición de cuentas desarrolladas | # acciones ejecutadas / Total de acciones planeadas *100 |  |  |  | 100% | Identificación de las necesidades de información de la poblaición objetivo | Realizar una audiencia pública de rendición de cuentas del sector educación a noviembre de 2016 | 2016-01-01 | diciembre de 2016 | [5 empty] | Se identifican temas y contenidos relevantes en el informe de rendicion de cuentas |  | 100 | 20% | 20
[6 empty] | Acciones de información a través de la utilización de medios de comunicación | [8 empty] | Se convocó a los grupos de interes a traves de diferentes medios publicitarios.
[6 empty] | Realización de la convocatoria | [8 empty] | Se realizó audiencia de rendicion de cuentas el dia 15 de Marzo de 2016, con masiva asistencia de la comunidad convocada.
[6 empty] | Evaluación y monitoreo de la Rendición de cuentas | [8 empty] | Se realiza evaluacion de proceso de rendicion de cuentas y se publica en la web.
ESTRATEGIA 5: | Estrategias para acceso a la información pública
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2016
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)
Un acuerdo de intercambio de información definido por Entidad Adscrita y/o vinculada | # acciones ejecutadas / Total de acciones planeadas *100 |  |  |  | 100% | Establecer y cumplir con el calendario anual de reporte de información sectorial | documentos que soportan el reporte, mensual, trimestral, semestral según sea el caso | 2016-01-01 | diciembre de 2016 | [5 empty] | Se realiza seguimiento de avances del plan sectorial IV trimestre |  | 100 | 20% | 20
[6 empty] | Difinir el protocolo de intercambio de información | Datos abiertos publicados | [7 empty] | Se diligencian formatos de seguimiento en formatos definidos por el MEN.
[6 empty] | Validar el protocolo de intercambio de información | Datos abiertos publicados | [7 empty] | Se remite información de conformidad con las fechas establecidas.
[6 empty] | Socializary publicar el protocolo de intercambio de información | [8 empty] | Se publican seguimientos en portal web en formatos establecidos.
[16 empty] | CUMPLIMIENTO |  | 100% | 95.42

## GESTIÓN TALENTO HUMANO
SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2016
ENTIDAD |  | INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL -ITFIP | [7 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | 11/01/2017
RESPONSABLE: |  | GLORIA INES OLAYA URUEÑA - COORDINADOR GRUPO TALENTO HUMANO / EDGAR GOMEZ - PROFESIONAL SST | [7 empty] | VIGENCIA: |  | 2016
Gestión del Talento Humano
Disponer de información actualizada de los servidores en el SIGEP para garantizar la planeación y gestión del Talento Humano
META A 2016 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | ANALISIS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
90% de hojas de vida vinculadas en SIGEP | Hojas de vida vinculadas en SIGEP | # de hojas de vida vinculadas / Total de hojas de vida *100 |  |  |  | 99.2% | Diligenciar los requerimientos establecidos en el SIGEP | Reporte de seguimiento SIGEP | enero de 2016 | diciembre de 2016 | A traves del DAFP se nos informa un avance que sobrepasa la meta del 90% un resultado del 99.2% propuesto, como novedad se tiene que se dio dos vinculaciónes en en el mes de Diciembre de 2016 que en estan en proceso de alimentación en el SIGEP. | 99.2 | 20% | 19.84
Desarrollar actividades orientadas al fortalecimiento de la calidad de vida laboral y de las familias
META A 2016 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | ANALISIS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
100% del plan de bienestar e incentivos ejecutado | plan de bienestar e incentivos ejecutado | # de actividades realizadas en el periodo / Total de actividades programadas en el periodo * 100 |  |  |  | 90% | Diagnóstico de necesidades de bienestar | Un documento de diagnóstico de necesidades de bienestar | enero de 2016 | diciembre de 2016 | la estrategia del Plan de Bienestar Social capacitación formal no se cumple dado que no se dio postulantes a pesar de las acciones que se realizaron ya que las maestrias fuerona fectadas a nivel de su valor por el incremento del dollar y ya no fue motivante para el personal administrativo y docente .en relación con la parte psicologica que hace parte de otra actividad que si se dió esta motivada en factores externos al proceso de TH. | 90 | 20% | 18
[7 empty] | Formulación y ejecución del plan de bienestar e incentivos | Un documento de plan de bienestar e incentivos
Gestión del Talento Humano
Gestionar el PIC para el desarrollo integral del Talento Humano a través de la potencialización de competencias
META A 2016 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | ANALISIS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
100% del PIC ejecutado | Actividades del PIC ejecutadas | # de actividades realizadas en el periodo / Total de actividades programadas en el periodo * 100 |  |  |  | 100% | Evaluación de impacto de la vigencia anterior de la capacitación | Un documento | enero de 2016 | diciembre de 2016 | Se logra el objetivo del PIC ajustado a las exigencias Gubernamentales en materia de su presupuesto. Se realizará el informe final y analisis de resultado tema que esta plasmado para al proxima vigencia. | 100 | 20% | 20
[7 empty] | Elaborar diagnóstico de necesidades de capacitación | Diagnóstico de necesidades de capacitación
[7 empty] | Formular y ejecutar el plan de capacitación | Plan de Capacitación
Gestión del Talento Humano
ESTRATEGIA 4: | Gestionar el sistema de evaluación de desempeño/acuerdos de gestión para establecer el grado de cumplimiento de los compromisos en aras de cumplir con los fines institucionales
META A 2016 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | ANALISIS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
100% de sistema de evaluación del desempeño | Acuerdos de gestión | # de acuerdos de gestión realizados y evaluados en el periodo / Total de acuerdos de gestión programados en el periodo * 100 |  |  |  | 100% | Realización de acuerdos de gestión para gerentes públicos | Documento de Acuerdos de gestión consolidados | 1 de febrero de 2016 | 28 de Febrero de 2016 | Se consolidan los compromisos de los gerente publicos, según plan de accion | 100 | 20% | 20
[6 empty] | 100% | Hacer seguimiento a los acuerdos de gestión de la evaluación | Documento de seguimiento a los acuerdo de gestión | junio de 2016 | diciembre de 2016 | Se realizan los seguimientos de ley y se tiene el insumo para su evaluación en la proxima vigencia 2017 como parte de las actividades de este plan Sectorial. | 100 |  | 20
[6 empty] | 100% | Realizar la Evaluación de los acuerdos de la vigencia anterior | Documento de Acuerdos de gestión evaluados | febrero de 2016 | marzo de 2016 | Se consolida la evaluacion de los Acuerdos de Gestion de la vigencia anterior | 100 |  | 20
| Evaluación de desempeño laboral | # de evaluaciones del desempeño laboral realizadas en el periodo / Total de evaluaciones del desempeño laboral programadas en el periodo * 100 |  |  |  | 100% | Fijación de compromisos para servidores públicos | Documento fijación compromisos | 31 de enero de 2016 | 15 de febrero de 2016 | Se pactan los Acuerdos de gestion con los 5 gerentes publicos, en concordancia con las metas propuestas en el plan de accion. | 100 |  | 20
[6 empty] | 100% | Seguimiento a la evaluación de desempeño | Documento de evaluación parcial | 1 de junio de 2016 | 30 de junio de 2016 | Se efectuo la calificacion semestral acorde a la ley 909/2004 corresponde en el mes de febrero de 2017 la calificacion final | 100 |  | 20
[6 empty] | 100% | Evaluación de desempeño de la vigencia anterior | Docuemento de la evaluación final | 31 de enero de 2016 | 15 de febrero de 2016 | Se consolida las calificaciones 2015-2016 | 100 |  | 20
ESTRATEGIA 5: | Garantizar la provisión oportuna de vacantes de acuerdo con los principios del mérito
META A 2016 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | ANALISIS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
100% del Plan Anual de vacantes ejecutado | Plan anual de vacantes | # de actividades realizadas en el periodo / Total actividades programadas en el periodo * 100 |  |  |  | 100% | Elaboración y seguimiento al plan anual de vacantes. | Documento plan anual de vacantes | Enero de 2016 | diciembre de 2016 | Existe la matriz de vacantes y se constitutye en el insumo para informacion solicitada por la CNSC dentro de la programación del concurso publico para suplir las 40 vacantes definitivas que tiene el ITFIP a la fecha. | 100 | 20% | 20
[10 empty] | TOTAL |  |  | 100% | 97.84

## EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2016
ENTIDAD |  | INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL -ITFIP | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | 10/01/2017
RESPONSABLE: |  | GELBER GOMEZ ROZO - VICERRECTOR ADMTIVO / LUIS ALBERTO VASQUEZ GUERRA - ASESOR DE PLANEACION | [10 empty] | VIGENCIA: |  | 2016
Política: |  | Eficiencia Administrativa
ESTRATEGIA 1: |  | Cadena de Valor del Sector
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) IV trimestre 2016
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
90% de las entidades Adscritas y / o Vinculadas, certificadas en el Sistema de Gestión de Calidad en el 2016 | Entidades certificadas o recertificadas/total entidades del sector educación *100 |  |  |  | 85% | Ajustar los proceso internos de acuerdo a la normatividad (trámites usuario final MHCP y SECOP II) | 9 entidades del sector certificadas en el sistema de gestión de calidad | 2016-06-01 | 2016-12-01 | [5 empty] | Se han registrado incidentes en la mesa de servicio por las dificultades presentadas y se solicita capacitacion. |  | 85 | 20% | 17
[6 empty] | Cerificación del Sistema de Gestión de Calidad en todas las entidades del sector | [8 empty] | El 28 y 29 de noviembre se realizó auditoria de seguimiento al SGC por parte del ICONTEC, encontrando 0 NO Conformidades.
[6 empty] | Implementación de modelos referenciales (ambiental, sistema de salud y seguridad en el trabajo, seguridad de la información) | [8 empty] | La ARL hace revisión de los estandares y estos se ajustan de acuerdo a las recomendaciones recibidas, se ejecuitan ademas algunas actividades solicitadas, quedando péndiente los manuales de maquinaria y equipos y el desarrollo de la auditoria que ya fue solicitada.
ESTRATEGIA 2: |  | Definición del sistema de gesión documental
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2016
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
100% de la fase de planeación ejectuada | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 |  |  |  | 75% | Identificar los resgistros de los activos de información, elaborar el índice de información clasificada y reservadas, Diseñar y adoptar el esquema de publicación | Documento del proceso de gestión documental etapa de planeación | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [5 empty] | Se diseñan formatos para registro de activos de informacion, pero no se ha implementado. |  | 75 | 20% | 15
[6 empty] | Diseño de formas, formatos y formularios | [8 empty] | Se diseña formato de control de archivo de gestion y de lista de chequeo, se socializa e implementa.
[6 empty] | Automatización de formas, formatos y formularios | [8 empty] | Se realiza capacitación de manejo de plataforma AIDD, y se establece como fecha de inicio el 15 de febrero.
[6 empty] | Diseño y creación de documentos (procedimientos) | [8 empty] | Se define politica de Gestion documental, y se socializa en reunion con el comité de desarrollo interadministrativo.
ESTRATEGIA 3: |  | Análisis de la composición y fortalecimiento del sector administrativo educativo
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2016
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | % DE EJECUCIÓN
90% de las entidades con Estudio actualizado sobre la estructura organizacional | No de entidades con estudio de estructura actualizado / No EAV |  |  |  | 60% | Estudio actualizado sobre la estructura organizacional | Documento de estudio técnico o acto administrativo que soporta la modernización revisión de estructura (formal o informal) | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [5 empty] | Se presenta a planeación un diagnóstico por parte de la oficina de Talento Humano y cronograma de actividades. Se diseña instrumento y se conforma grupo de trabajo. |  | 60 | 2.14% | 1.284
| Actividades ejecutadas / actividades planeadas * 100 |  |  |  | 70% | Contexto institucional | [8 empty] | Se identifican necesidades institucionales |  | 70 | 2.14% | 1.498
[5 empty] | 100% | Marco legal | [8 empty] | Se revisa marco legal. |  | 100 | 2.14% | 2.14
[5 empty] | 30% | Análisis externo (Definición de factores externos, ¿Cómo se hace?) | [8 empty] | Se diseña y aplica encuesta |  | 30 | 2.14% | 0.642
[5 empty] | 60% | Análisis interno (Identificación del mapa de proceso, Tipos de procesos, Análisis de procesos, Identificación de productos y/o servicios, Evaluación de la prestación de servicios) | [8 empty] | Se identifican necesidades por medio de encuesta a lideres de procesos. |  | 60 | 2.14% | 1.284
[5 empty] | 0 | Alineación del Modelo de Operación | [10 empty] | 0 | 2.14% | 0
[5 empty] | 0 | Estructura u organización interna de acuerdo a las dinamicas propias | [10 empty] | 0 | 2.14% | 0
100% Estatutos y/o reglamentos de acuerdo a las dinamicas propias revisados y ajustados | No de estatutos o reglamentos revisados y ajustados / No EAV |  |  |  | 80% | Revisión y ajustes de acuerdo a la normatividad interna (estatutos y/o reglamentos) | Documentos revisados y ajustados | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [5 empty] | Se revisa y actualiza normatividad interna en marco del proceso de cambio de carácter |  | 80 | 5% | 4
ESTRATEGIA 4: |  | Formulación plan estratégico de tecnologia del sector
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) IV trimestre 2016
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
100% de la fase de planeación ejectuada | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 |  |  |  | 100% | Desarrollo de planes estrategicos de tecnologia articulados | Documento del plan estrategico de tecnologia ejecutado | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [5 empty] | Se recibe capacitacion y se realiza documento que fue enviado al MEN para la revision 21-12-2016 |  | 100 | 5% | 5
| Actividades ejecutadas / actividades planeadas * 100 |  |  |  | 83% | Establecer alcance | Sistema de Seguridad de la información ejecutado en la etapa de planeación | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [5 empty] | Conjunto de dependencias que componen la institución, a sus recursos, a la totalidad de los procesos internos o externos vinculados al ITFIP |  | 83 | 15% | 12.45
[6 empty] | Definir política de seguridad | [8 empty] | Se define politicas y se aprueba por parte del comité de desarrollo Interadministrativo.
[6 empty] | Indetificar, analizar y evaluar riesgos | [8 empty] | Se consolidan en documento enviado al MEN 3-11-2016
Definir el tratamiento a los riesgos identificados
Identificar Controles
Definir una declaración de aplicabilidad
ESTRATEGIA 5: |  | Servicios Transversales
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) IV trimestre 2016
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Al menos un (1) proceso y/o procedimiento por entidad con análisis para automatización | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 |  |  |  | 100% | Identificación de trámites (Revisión de procesos, Análisis normativo) | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [5 empty] | Existen 14 tramites y 4 OPAS, registrados en el SUIT. |  | 100 | 20% | 20
[6 empty] | Priorización de trámites (Diagnóstico de trámites a intervenir) | [8 empty] | Con base en diagnostico se definen 3 tramites para automatizar
[6 empty] | Racionalización de trámites (Simplificación, Estandarización, Eliminación, Optimización, Automatización, Interoperabilidad) | [8 empty] | Se analisan tramites y se realiza la racionalizacion.
[13 empty] | Cumplimento |  |  |  |  | 99.98% | 80.298

## GESTION FINANCIERA
SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2016
ENTIDAD |  | INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL -ITFIP | [8 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  |  | 10/01/2017
RESPONSABLE: |  | NELSON HUMBERTO RAMIREZ MEDINA - JEFE FINANCIERO | [8 empty] | VIGENCIA: |  |  | 2016
Gestión Financiera
Garantizar coherencia de los componentes del plan de desarrollo administrativo en la gestión financiera
META A 2016 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  |  | ANALISIS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
100% de cumplimiento de la programación y ejecución presupuestal | Programación y ejecución presupuestal | (Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado)*100 |  |  |  | 98% | Seguimiento periódico a la ejecución presupuestal | Reportes SIIF evaluados (informes) | enero de 2016 | diciembre de 2016 |  | Se allega reporte de ejecucion presupuestal IV trimestre, con un total ejecutado de $ 15.361.552.844 | 98 | 33.33% | 31.9968
90% del cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones | Plan anual de adquisiciones | (# de actividades del Plan de adquisiciones ejecutadas/ Total de actividades del Plan adquisiciones programado)*100 |  |  |  | 94% | Realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | Plan anual de adquisiciones y actos de contratación publicados |  |  |  | Se ejecuta el 98% del plan de adquisiciones por un valor total de $ 2.480.776.651 | 94
Gestión Financiera
Garantizar eficiencia, eficacia y efectividad en el manejo de los recursos financieros del Sector
META A 2016 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  |  | ANALISIS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
100% Adhesión a mecanismo para la disminución de precios del sector | Mecanismos adheridos | (# mecanismos adheridos / # Total de mecanismos definidos que apliquen al sector)*100 |  |  |  | 100% | Avanzar en la disminucion o ahorro de los precios para el sector | Mecanismos definidos para la dimnucion de precios del sector | enero de 2016 | diciembre de 2016 |  | Se suscribieron 15 eventos de Acuerdos marco de precio entre los cuales estan: insumos de cafeteria, elementos de aseo, dotación calzado y vestiario para dama y caballero y adqusición de sillas plásticas, por un total de $ 45.924.366 | 100 | 33.33% | 33.33
Gestión Financiera
Alinear la gestion financiera con el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y los demas planes
META A 2016 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  |  | ANALISIS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
100% planes de inversión alineados al Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 | Planes de inversón alineados | (# Planes de inversión alineados/ Total de planes de inversión)*100 |  |  |  | 100% | Revisar y actualizar proyectos de inversión ( Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, y otros planes) | Planes (sectorial e Institucional) de las entidades, alineados con Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 | enero de 2016 | diciembre de 2016 |  | Se actualizan 3 proyectos de inversion en el DNP: Dotacion biblioteca, Construccion edificio bloque D, Instalación de un sistema de seguridad y acceso unificado a la red de datos del ITFIP. | 100 | 33.33% | 33.33
[9 empty] | Cumplimento |  |  |  |  | 99.99% | 98.6568
Note on N12: Martha Stella Barrera: falta incluir el seguimiento al segundo trimestre