## TRANSP. ANTICOR Y PARTIC CIUDAD
Política: | Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana
ESTRATEGIA 1: | Implementar estrategias de lucha contra la corrupción
META A 2017 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL | ANALISIS
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
100% de la matriz de riesgos de corrupción actualizada en las entidades del sector | Entidades Adscritas y/o vinculadas con riesgos de corrupción actualizados | Número de Entidades Adscritas y/o vinculadas con riesgos de corrupción actualizados / Total de Entidades Adscritas y/o vinculadas * 100 | 25% |  |  |  | Diseñar o ajustar la estrategia para la administrción de los riesgos de corrupción | Estrategia para la administración de los riesgos de corrupción | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 25 | 5% | 1.25 | Se encuentra publicado en la web el plan de la vigencia 2017 y se realiza publicación de documentos en los tiempos establecidos
[7 empty] | Publicación de matriz de riesgos de corrupción | Matriz de riesgos de corrupción publicada
[7 empty] | Espacios para revisión y ajuste a riesgos de corrupción | Matriz de riesgos actualizada
ESTRATEGIA 2: | Fortalecer el acceso a la información publica
100% de la información publicada por entidad | Entidades Adscritas y/o vinculadas con información publicada | Cantidad de información publicada / Total de información que requiere publicación* 100 | 25% |  |  |  | Publicar la Información establecida en la ley 1712 de 2014, decreto 103 de 2015, Resolición 3564 de 2015 MinTIC y demás normatividad aplicable | Información publicada en todas las páginas Web en el link de transparencia | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 25 | 25% | 6.25 | Se encuentra publicada y ajustada la información en el link de transparencia de la pagina web.
Actualizar la información publicada debido a ajustes y/o modificaciones
Desarrollar el 100% de las actividades programadas para fortalecer la atención de PQRS verbales | Atención de PRQS verbales de Atención al Ciudadano | Número de actividades realizadas / Total de actividades establecidas para elaborar el proceso unificado PQRS de atención al ciudadano*100 | 25% |  |  |  | Actualizar los procesos y plataforma para la atención de PQRS verbales. | Documento elaborado y aprobado por todas las entidades del sector | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 25 | 15% | 3.75 | Se diseña el formato y se socializa con lideres de procesos para PQR verbales. Se está diseñando app respectivo.
Incluir en el Plan de Institucional de capacitación (PIC) el tema de derecho de petición verbal.
Diseñar los portales para equipos móviles para radicación de PQRS - Gobierno en línea.
Crear un protocolo unificado de atención al ciudadano, para las entidades del sector | Proceso unificado de Atención al Ciudadano | Número de actividades realizadas / Total de actividades establecidas para elaborar el proceso unificado de atención al ciudadano*100 | 10% |  |  |  | Elaborar los protocolos de atención al ciudadano por entidad. | Protocolo unificado de atención al ciudadano implementado en las EAV | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 10 | 10% | 1 | Se encuentra en proceso de desarrollo.
Comparar protocolos por canales identificados en cada EAV
Elaborar un único protocolo sectorial liderado por el MEN
Diseñar la caracterización del usuario sectorial y las políticas de relacionamiento del sector | Caracterizar ciudadanos y definir políticas de relacionamiento para el Sector Educativo | Número de actividades realizadas / Total de actividades planeadas * 100 | 25% |  |  |  | Realizar o actualizar la caracterización del ciudadano y grupos de interés en cada entidad del sector. | Caracterización del usuario unificado y aprobado por las entidades del sector | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 25 | 10% | 2.5 | Se realiza actualización.
Definir políticas de relacionamiento con los grupos de interés por cada entidad del sector
Integrar y consolidar la caracterización de grupos de interés y Políticas de relacionamiento del sector a partir de la caracterización definida liderado por el MEN
Desarrollar al menos un ejercicio de colaboración e innovación abierta en cada EAV | Ejercicio de innovación abierta | Número de actividades realizadas / Total de actividades establecidas para la ejecución del ejercicio de colaboración e innovación abierta * 100 | 0% |  |  |  | Preparación del Ejercicio, Análisis de Retos, Identificación del conocimiento aplicable, Desarrollo del ejercicio y Difusión y uso del desarrollo. | Ejercicio de innovación abierta | 2017-01-01 | 2017-09-30 | 0 | 5% | 0 | Se proyecta realizar un ejercicio apoyado con los semilleros de investigación para el Ii trimestre.
ESTRATEGIA 3: | Fortalecer mecanismos de participación ciudadana para la rendición de cuentas permanente
Diseñar e implementar el 100% la estrategia de rendición de cuentas | Acciones estrategia rendición de cuentas | Número de acciones ejecutadas / Total de acciones planeadas *100 | 100% |  |  |  | Diseñar y contruir la información que se presentará a los ciudadanos en los espacios de rendición de cuentas | Proceso y mecanismos de rendición de cuentas implementados | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100 | 15% | 15 | Se realiza proceso de rendición de cuentas el dia 7 de marzo con asistencia masiva de comunidad
Formular un Plan de espacios de dialogo e incentivos de rendición de cuentas para el 2017 (Art. 53 Ley 1757 de 2015).
Ejecutar la estrategia de rendición de cuentas publica
[7 empty] | Evaluar la estrategia de rendición de cuentas de forma general y por cada espacio |  |  | diciembre de 2017
ESTRATEGIA 4: | Implementar política de accesibilidad
Implementar en todas las EAV al menos el 50% de la norma NTC 5854 | Avance en la implementación de la norma de accesibilidad en las EAV | Número de acciones ejecutadas / Total de acciones planeadas *100 | 10% |  |  |  | Establecer estrategias de cooperación INSOR - INCI | Estrategias o acciones de comunicación población con discapacidad (sordos, ciegos, indígenas…) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 10 | 15% | 1.5 | Se realiza solicitud de convenio al INCI, e INSOR , la cual está en proceso.
Implementar la Norma 5854 de accesibilidad WEB

## GESTIÓN TALENTO HUMANO
Política: | Gestión del Talento Humano
ESTRATEGIA 1: | Alineación del Plan estratégico de Talento Humano (PETH) con la estrategia del sector educativo
META A 2017 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL | ANALISIS
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
Establecer un Plan estratégico de Talento Humano por EAV alineado al contexto estratégico sectorial | Plan estrategico de Talento humano | Número de actividades realizadas en el periodo / Total actividades programadas en el periodo * 100 | 80% |  |  |  | Desarrollar las estrategias con las entidades para la construcción del PETH al interior de cada EAV, el cual debe estar alineado a la estrategia del Sector. | Documento Plan estratégico de Talento Humano | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 80 | 15% | 12 | El MEN ha realizado acompañamiento en la construccion del Plan, se han hecho mesas de trabajo.
Ejecutar el plan de trabajo definido para la construcción del PETH por cada EAV
Realizar seguimiento y retroalimentación del Plan estratégico de Talento Humano por EAV
ESTRATEGIA 2: | Contribuir a la permanencia y satisfacción en el empleo publico
Alcanzar un índice de participación del 60% de los servidores en actividades del Sistema de Estímulos. | Cobertura de servidores de planta en las actividades del Sistema de Estímulos | Número de servidores participantes en las actividades del Sistema de Estímulos en el período / Número total de servidores inscritos o convocados a las actividades del Sistema de Estímulos en el período *100 | 25% |  |  |  | Promover la participación de los servidores en el diagnóstico de necesidades y la formulación de los planes del Sistema de Estímulos (Plan de Bienestar y Plan de Incentivos) para la vigencia 2017. | Consolidado de asistencia a las actividades del Sistema de Estímulos. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 25 | 25% | 6.25 | Se incentiva a traves de correos a cerc a de la importancia de la evaluación del desempeño laboral.
[7 empty] | Diseñar e implementar estrategias de sensibilización para promover la participación de los servidores en las actividades del Sistema de Estímulos. | Documento de estrategia de sensibilización. Listas de Asistencia. | [5 empty] | Se realiza capacitación
[7 empty] | Diseñar e implementar un plan de comunicaciones para incentivar la participación de los servidores en las actividades del Sistema de Estímulos. | Plan de comunicaciones | [5 empty] | Se revisan estrategias, para diseño de plan.
Obtener calificación mínima de 3,5 en las Evaluaciones de Satisfacción de actividades del Sistema de Estímulos en la vigencia 2017. | Satisfacción de las actividades del Sistema de Estímulos | Satisfacción de Activ 1 + Satisfacción de Activ 2 + Satisfacción de Activ 3 … n / Total Actividades ejecutadas en el periodo | 25% |  |  |  | Elaborar instrumento de Evaluación de Satisfacción para actividades del Sistema de Estímulos. | Informes periódicos y anual de satisfacción de acividades del Sistema de Estímulos. | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  |  | Se solicitara acompañamiento para elaborar instrumento.
[7 empty] | Aplicar las evaluaciones de satifacción de las actividades del Sistema de Estímulos. | [6 empty] | En proceso
[7 empty] | Consolidar la información obtenida. | [6 empty] | En proceso
[7 empty] | Presentar informe consolidado por período y acumulado del año. | [6 empty] | En proceso
ESTRATEGIA 3: | Reforzar mecanismos de control y registros de información relacionada con el vínculo laboral
100% de novedades en el registro público de carrera administrativa | Registro público de carrera | Número de novedades registradas / Total de novedades presentadas en el periodo * 100 | 25% |  |  |  | Reportar las novedades en el registro público de carrera administrativa | Información de los servidores de carrera administrativa actualizada en el registro único de carrea administrativa | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 25 | 30% | 7.5 | Los registros estan actualizados conforme a la ultima reestructuracion 2013
100% de vacantes definitivas reportadas | Reporte de vacantes definitivas- OPEC | Número de actividades realizadas en el periodo / Total actividades programadas en el periodo * 100 |  |  |  |  | Registrar las vacantes definitivas en el aplicativo que la CNSC disponga para tal fin | Registro de las vacantes definitivas ante la CNSC | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  |  | ya se ejecutó el envio y resgistro de la OPEC a la CNSC
100% de manuales de funciones de las áreas transversales y de apoyo de las entidades del sector, analizadas para promover el mérito y la movilidad | Manuales de funciones ajustados | Número de empleos con manual de funciones ajustado / Total de cargos administrativos |  |  |  |  | Identificación de funciones y actividades que se deben realizar, las que ya no se realizan y las que se mantendrían. | Manuales de funciones ajustados | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  |  | El Manual esta ajustado a la ultima normatividad el Decreto 1785 de 2014 y al Decreto 1083 de 2016 Unico de la Función Publica, pero se debe hacer un ajuste en un empleo se esta a la espera de las ultimas directrices de la entidad.
[7 empty] | Ajuste de los manuales | [6 empty] | Es corolario de la anterior esta ajustado
[7 empty] | Elaboración y aprobación de adopción de manual de funciones actualizado | [6 empty] | Se realizara en mayo un ajuste pequeño en un perfil.
90% de novedades registradas en SIGEP | Novedades registradas actualizadas en SIGEP | Novedades registradas actualizadas / Total de novedades *100 |  |  |  |  | Registro y actualización de novedades en el SIGEP | Actualización novedades SIGEP | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  |  | Esta reportada y sistematizada las dos novedades del 2017 pero en una esta pendiente la vinculación
80% de las hojas de vida de los secvidores actualizadas en el SIGEP | Actualización HV SIGEP | Número de hojas de vida actualizadas / Total de hojas de vida *100 |  |  |  |  | Actualización HV del SIGEP | Actualización HV SIGEP | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  |  | Esta al día.
100% de servidores vinculados en SIGEP | Hojas de vida vinculadas en SIGEP | Número de hojas de vida vinculadas / Total de hojas de vida *100 |  |  |  |  | Actualización del SIGEP | Reporte de novedades y Hojas de vida vinculadas en SIGEP | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  |  | Hay una novedad en curso.
ESTRATEGIA 4: | Fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos
Nivel de competencia en el desempeño de los servidores de Carrera Administrativa (CA) y Libre Nombramiento y Remoción (LNR) (no gerentes públicos) | Nivel de competencia en el desempeño de los servidores de Carrera Administrativa (CA) y Libre Nombramiento y Remoción (LNR) (no gerentes públicos) | Servidores de CA y LNR (no gerentes públicos) con puntuación en evaluación del desempeño igual o mayor a 90 puntos / Total de servidores de Carrera Administrativa y de LNR (no Gerentes Públicos) * 100 | 25% |  |  |  | Realizar evaluación del desempeño según normativa vigente. | Instrumento evaluación de impacto | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1900-01-24 | 30% | 7.5 | No se ha consolidado el informe
Cumplimiento del 100% de los acuerdos de gestión firmados por los gerentes públicos. | Acuerdos Gerentes Públicos | Número de acuerdos de gestión suscritos / Número cargos directivos de la EAV *100 | 25% |  |  |  | Suscripción de acuerdos de gestión | Acuerdos de gestión | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  |  | Estan suscritos
[7 empty] | Seguimiento a los acuerdos de gestión | [6 empty] | Estan con los seguimientos y evaluados los de la vigencia 2016
Implementar el programa de Evaluación del Desempeño Laboral para servidores vinculados en provisionalidad. | Evaluación del Desempeño Laboral para servidores vinculados en provisionalidad. | Número de actividades de EDL para servidores vinculados en provisionalidad ejecutadas en el periodo / Número de actividades de EDL para servidores vinculados en provisionalidad programadas en el periodo * 100 | 25% |  |  |  | Elaborar el procedimiento o documento de Evaluación del Desempeño Laboral para servidores vinculados en provisionalidad. | Informe de resultados de evaluación del desempeño | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  |  | Desde el 2014 se tiene ya un formato
[7 empty] | Elaborar el instrumento de Evaluación del Desempeño Laboral para servidores vinculados en provisionalidad. | [6 empty] | Ya se tiene y se ha aplicado
[7 empty] | Elaborar el acto administrativo que regula el programa de Evaluación del Desempeño Laboral para servidores vinculados en provisionalidad. | [6 empty] | Ya se tiene y se ha aplicado RESOLUCION No.1217 de diciembre de 2014
[7 empty] | Expedir, publicar y difundir el acto administrativo a través de medios internos. | [6 empty] | Se conoce
[7 empty] | Realizar actividades de sensibilización y capacitación a evaluados y evaluadores para la implementación del programa de evaluación del desempeño laboral de los servidores vinculados en provisionalidad (establecimiento de compromisos; evaluación periódica y evaluación definitiva). | [6 empty] | Se realizó en el año 2014 mes de Diciembre
[7 empty] | Realizar seguimiento a los evaluados y evaluadores para el establecimiento de compromisos laborales. | [6 empty] | Se envia correos se solciita a control interno acompañar el proceso
[7 empty] | Realizar seguimiento a los evaluados y evaluadores para la realización de la evaluación periódica. | [6 empty] | Se solicita por escrito, por publicaciones en cartelera
[7 empty] | Presentar informe de seguimiento y avance de la evaluación periódica de los servidores vinculados en provisionalidad. | [6 empty] | Se ha enviado a control interno para acompañamiento dada la renuencia a su cumplmiento
Obtener calificación mínima de 3,5 en evaluación de impacto de las actividades del Plan Institucional de Capacitación del 2016. | Capacitaciones con resultado de impacto superior a 3,5 puntos. | Ev impacto 1 + Ev impacto 2 + Ev impacto 3 … n / Total evaluaciones de impacto aplicadas en el periodo *100 | 25% |  |  |  | Elaborar instrumento y descripción del procedimiento para realizar la Evaluación de impacto para actividades del Plan Institucional de Capacitación. | Informes periódicos y anual de Evaluación de Impacto de Capacitación. | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  |  | existe formato que se aplica
[7 empty] | Aplicar las evaluaciones de impacto a las actividades del PIC de acuerdo con el procedimiento establecido. | [6 empty] | Se aplica Una vez se recibe la capacitación.
[7 empty] | Consolidar la información obtenida. | [6 empty] | En el informe final por cada vigencia
[7 empty] | Presentar informe consolidado por período y acumulado del año. | [6 empty] | Se presenta al inicio de la nueva vigencia a la Comision de personal
Obtener calificación mínima de 3,5 en Evaluaciones de Satisfacción de actividades del PIC de la vigencia 2017 | Capacitaciones con resultado satisfactorio superior a 3,5 puntos. | Satisfacción de Cap 1 + Satisfacción de Cap 2 + Satisfacción de Cap 3 … n / Total Capacitaciones ejecutadas en el periodo * 100 | 25% |  |  |  | Elaborar instrumento de Evaluación de Satisfacción para actividades del Plan Institucional de Capacitación. | Informes periódicos y anual de satisfacción de acividades de Capacitación. | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  |  | No se tiene pero se entiende que va contenido en el anterior
[7 empty] | Aplicar las evaluaciones de satifacción de las actividades del PIC | [6 empty] | No se tiene per se entiende que va contenido en el anterior
[7 empty] | Consolidar la información obtenida | [6 empty] | No se conoce un formato guia del DAFP se va a preparar uno previa consulta
Presentar informe del período y acumulado del año

## EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Política: | Eficiencia Administrativa
ESTRATEGIA 1: | Integración de los Sistemas de Gestión
META A 2017 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL | ANALISIS
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
Implementar al 80% el SSI, al 100% el SSST y al 50% el SGC | Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 0% |  |  |  | Definir lineamientos sectoriales para la integración por parte del MEN | Documento con lineamientos para establecer la integración | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 0 | 30% | 0 | Se espera capacitación
[7 empty] | Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI): - Culminar en marzo el 100% de la fase de planeación. - Adelantar la implementación del sistema el 80% a diciembre | Documentos / entregables SSI | 2017-01-01 | 2017-03-31 |  |  |  | Se espera capacitación
| Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SSST) | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 73% |  |  |  | Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SSST): - Culminar en marzo el 100% de la fase de planeación. - Implementar el sistema al 100% a septiembre | Documentos / entregables SSST | 2017-01-01 | 2017-09-30 | 73 |  | 21.9 | Se avanza en la etapa de planeación. La ARL hace revisión de los estandares y s se ajustan de acuerdo a las recomendaciones recibidas. Se evidencia una evaluación de avance del sistema del 73 % por parte de la asesora de la ARL.
Avanzar en un 80% en la transición de la norma de las entidades que cuentan con Sistemas de Gestión Implementados | Atualización del SGC a la norma ISO 2015 | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 10% |  |  |  | Realizar el análisis y documentar los cambios en el Sistema de Gestión de acuerdo a la transición de la norma ISO 9001:2015 | Documentación del Sistema de Gestión actualizada de acuerdo a la ISO 9001:2015 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 10 |  | 3 | REVISAR NOTA al final.
Realizar Diagnóstico para la implementación del MUG | Avance en la implemetación del MUG | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 30% |  |  |  | Participar en las actividades definidas para la implementación del MUG: - Diagnostico sectorial a julio. - Identificación de estrategias para el cierre de brechas-ultimo trimestre | Documento Diagnóstico Plan para cierre de brechas | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 30 |  | 9 | Se integran actividades de plan setorial al plan de acción institucional.
ESTRATEGIA 2: | Optimizar la capacidad instalada de las entidades del sector
Realizar el análisis de capacidad instalada para un servicio o proyecto por entidad | Analisis de la capacidad instalada | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 15% |  |  |  | Definir lineamiento sectorial para análisis de capacidad instalada en las instituciones del sector por parte del MEN | Documentos lineamientos análisis de capacidad | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 10 | 20% | 2 | Se revisa normatividad aplicable
[7 empty] | Definir el plan de implementación de capacidad institucional | Diagnostico de capacidad por servicio o proyecto | 2017-04-01 | 2017-04-28 | 10 |  | 2 | Se revisa normatividad aplicable
[7 empty] | Realizar un diagnóstico de la capacidad de la institución para dar respuesta a los servicios o proyectos estratégicos de la entidad (mínimo orientado a un servicio o proyecto). - optimización de procesos. - tecnológica - física - Roles y perfiles de cargos. | Plan de implementacion/ avance | 2017-04-29 | 2017-12-31 | 20 |  | 4 | Se revisa infraestructura vs requerimientos.
ESTRATEGIA 3: | Racionalizar los tramites del sector
Racionalizar como mínimo un trámite por entidad, de cara al ciudadano | Tramites de la entidad | Número de trámites racionalizados / total de tramites a racionalizar por sector * 100 | 25% |  |  |  | Realizar el diagnostico de racionalización de trámites, servicios y OPAS | Plan de racionalización de tramites | 2017-01-01 | 2017-01-31 | 25 | 15% | 3.75 | Se realiza diagnóstico y a partir de este realizará el ajuste, en cumplimiento del plan.
[7 empty] | Elaboración seguimiento y publicación al plan de racionalización de tramites (SUIT) |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | Ejecución de las actividades del plan | Seguimiento al plan de racionalización de tramites | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 0 |  | 0
[7 empty] | Evaluar el impacto y la eficacia del plan de racionalización |  |  |  | 0 |  | 0
ESTRATEGIA 4:
100% del PETI por entidad aprobado | Plan Estrategico de Tecnologias de la Informacion (PETI) por entidad | Cantidad de PETI definidos y aprobados / Total de PETI del sector *100 | 25% |  |  |  | Culminar el PETI de cada entidad a junio 2017 | PETI de cada entidad | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 25 | 4% | 1 | Se remitió el PETI al MEN y apartir de la tercera semana de abril se realizará reunión en el MEN para la retroalimentación y ajustes pertinentes.
Definir el 100% del esquema y hoja de ruta para la construcción del PETI sectorial | Plan estrategico de tecnologia sector educación | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 0% |  |  |  | Participar en las fases de comprensión, creación y definición del esquema y hoja de ruta para la construcción del PETI sectorial a septiembre de 2017 | * Taller de identificación problemática del sector. * Flujo de información del sector. * Taller de identificación de líneas estratégicas del sector. * Esquema y hoja de ruta construccion PETI Sectorial | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 0 | 16% | 0 | No se ha recibido capacitación
ESTRATEGIA 5: | gestión documental en las entidades del sector
Implementar al 50% la gestión documental en cada entidad del sector | Sistema de gestión documental | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 10% |  |  |  | Revisión y actualización de la planeación documental: PGD, PINAR, TRD, TVD, CCD | Documentos de Gestión Documental Actualizados | 2017-01-01 | 2017-05-31 | 50 | 15% | 7.5 | En 2016 se actualizaron TRD, TVD, CCD y se automatizan.
[7 empty] | Implementación de una política unificada para el manejo electrónico de documentos |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 10 |  | 1.5 | Se revisa norma ISO 27000
[7 empty] | Realizar un diagnóstico para la digitalización de la información | Política unificada para manejo electrónico de datos | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 0 |  | 0 | Se hace requerimiento.
NOTA: Teniendo en cuenta que el SGC dela institución se encuentra implementado con las normas ISO 9001:2008 - NTCGP 1000:2009. para la presente vigencia el ITFIP y en especial el proceso de SGC ha planificado algunas actividades tendientes a la transición de la ISO 9001:2015, por tanto se presentan 3 fase a desarrollar en las vigencias 2017-2018: 1- Analisis documental de la norma en referencia a Julio. 2- Ajuste de la documentación del SGC de acuerdo a la ISO 9001:2015 a Diciembre. 3- Implementación y control de la norma en 2018. Por tanto el avance a 2017 sera del 66%.

## GESTIÓN FINANCIERA
Política: | Gestión Financiera
ESTRATEGIA 1: | Implementación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico (NICSP)
META A 2017 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL | ANALISIS
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
Desarrollar la etapa de alistamiento para la implentacion de NIIF a nivel sectorial | Normas Internacionales NIIF implementadas | Porcentaje de avance en el proceso de alistamiento | 70% |  |  |  | Sensibilización y acompañamiento a las entidades adscritas, de manera que acojan internamente la obligatoriedad de implementacion de NIIF a partir del 2018 | 2 mesas de trabajo tecnicas | 2017-02-01 | 2017-03-31 | 20 | 30% | 6 | Se recibió capacitación externa para aplicación de las NICSP
[7 empty] | Socializacion con las entidades adscritas de los avances del Ministerio, frente al proceso de alistamiento (socializacion de los productos del contrato con BDO) liderado por el MEN | Productos socializados | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 0 |  | 0 | No se ha recibido socialización por parte del MEN.
[7 empty] | Establecer el Impacto del cambio a NIIF en los distintos procesos y procedimientos de las entidades adscritas a traves de las asesorias que cada una de ellas contrate. | Documento de diagnostico e impacto en sistemas de información, procesos y procedimientos | 01/072017 | 2017-09-30 | 50 |  | 15 | Se elabora documento diagnostico y se presenta a Consejo Directivo
[7 empty] | Fijar los lineamientos de politica contable que deben manejar cada una de las entidades adscritas, una vez se implementen las NIIF en el 2018 | Documento de manual de políticas aprobado por cada entidad adscrita | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 1 |  | 0.3 | Se elaboró manual de politicas contables en 2016
[8 empty] | preparacion del ESFA 2018 por parte de cada entidad adscrita | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 0 |  | 0 | Esta en proceso
ESTRATEGIA 2: | Seguimiento sectorial de la cadena presupuestal para el mejoramiento de la eficacia en la ejecución de recursos), plan de adquisiciones, PAC, e implementación del presupuesto por resultados
Preparar presupuesto de inversión 2018 con la metodología por resultados | Servicios de asistencia técnica sobre la metodología de presupuesto por resultados, prestados | Servicios de asistencia técnica ejecutados/ servicios de asistencia técnica planeados | 0% |  |  |  | Dar capacitación y asesorar la construcción de proyectos de inversión, con la nueva metodología | Proyectos de inversión con ajustes metodológicos realizados | 2017-01-01 | 2017-09-30 | 0 | 40% | 0 | No se ha recibido capacitación
Alcanzar una ejecución mensual del PAC del 95% | PAC programado | PAC pagado Total / PAC asignado Total | 80% |  |  |  | Sensibilizacion sobre el manejo eficiente del PAC | Mesa de trabajo sobre mejores practicas de utilizacion de PAC | 2017-03-01 | 2017-04-30 | 80 |  | 32 | Se convoca mensualmente a reunion, para realizar programación y optimizar uso de recursos.
Establecer el nivel de ejecución mensual de las reservas presupuestales durante la vigencia. | Reservas presupuestales | 12 informes | 25% |  |  |  | Realizar seguimiento a la ejecución de la reserva constituida por cada dependencia | Reporte mensual de ejecución de las reservas enviado a la OAPF y SGF | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 25 |  | 10 | Se remite de forma mensual informe al MEN.
Promover la ejecución adecuada y oportuna del 97% de los recursos del presupuesto de cada entidad | Proceso de seguimiento a la ejecución del presupuesto implementado | Avance en el proceso de seguimiento a la ejecución financiera de los recursos del presupuesto | 25% |  |  |  | Realizar reportes periódicos de ejecución financiera y dar alertas | Reportes de monitoreo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 25 |  | 10 | Se reciben reportes de monitoreo por parte del MEN.
Optimizar en un 100% el uso de Vigencias Futuras, según acuerdo de ejecución | Vigencias Futuras | Vigencias Futuras ejecutadas / Vigencias futuras aprobadas* 100 | 0% |  |  |  | Realizar seguimiento a las vigencias futuras aprobadas | Reporte trimestral de utilizacion de vigencias futuras enviado a la OAPF y SGF | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 |  | 0 | Se solicitará información al MEN, no se conoce esta exigencia.
ESTRATEGIA 3: | Implementación de SECOP II en las entidades del sector
100% de entidades contratando en línea | SECOP II implementado | Procesos realizados en SECOP II / Total de procesos de la entidad* 100 | 25% |  |  |  | Capacitaciones presenciales y virtuales de Colombia Compra eficiente en procesos de selección, herramientas y acuerdos marco. | Procesos adelantados en plataforma SECOP II | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 25 | 30% | 7.5 | Se tienen usuarios, se han presentado dificultades , por lo que se han registrado incidentes en la mesa de servicio y se solició capacitacion.
90% del cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones | Plan anual de adquisiciones | Número de actividades del Plan de adquisiciones ejecutadas / Total de actividades del Plan adquisiciones programado*100 | 25% |  |  |  | Realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | Plan anual de adquisiciones y actos de contratación publicados | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 25 |  | 7.5 | Se ha realizado publicación de 101 actos de contratación a cierre deI Trimestre