## Formulación
Seguimiento Plan de Acción del Sector Administrativo 2019
Objetivo Transformacional | Objetivo Estratégico | Objetivos tácticos | Actividades | Meta | Indicador de Producto | Formula del Indicador | Unidad de Medida | Fecha de Ejecución |  | Reponsable | Programación Actividades |  |  |  | Ejecución Actividades
[8 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA |  | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE |  | II TRIMESTRE |  | III TRIMESTRE |  | IV TRIMESTRE
[11 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | % Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | % Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | % Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo
Mejorar la gestión y el desempeño del Ecosistema Sectorial en calidad del servicio y transparencia, con un proceso de transformación cultural que articule las dimensiones y los componentes de la gestión estratégica y operativa. | Ubicar al sector entre lo tres primeros lugares en los resultados de la evaluación del desempeño institucional y sectorial que el Departamento Administrativo de la Función Pública mide anualmente, a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), con base en el Modelo Integrado de Gestión y planeación MIPG | Movilizar las políticas de gestión y desempeño clasificadas en el grupo 1 según sus resultados, al grupo 2 mediante procesos de intervención integral | Identificar y diseñar el plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 | 1 | Plan de intervención integral aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional | 1 Plan de intervención aprobado | Número | 2019-01-01 | 2019-03-31 | EAV que tengan políticas de gestión y desempeño en el Grupo_1 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | Se realizo la presentación en el comité sectorial-virtual.
|  |  | Ejecutar plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 | 100% | Plan de intervención ejecutado | Número de actividades ejecutadas / número de actividades planeadas | Porcentaje | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  | 15% | 40% | 75% | 100% |  |  |  |  | 75% | Se ajusto teniendo en cuenta los resultados del FURAG 2018, incluyendo Defensa Jurídica (Avances 55% - con acciones de diseño las Políticas de prevención de daño antijurídico Alimentación el módulo judicial del aplicativo eKOGUI, Formulación de directrices de conciliación y se decide en los términos previstos la procedencia de las solicitudes de conciliación elevadas ante la entidad) y Gestión presupuesta 90% de avance de acuerdo a los planes de mejoramiento compromisos de acompañamiento del MEN, el cual fue socializado en el comité sectorial el 27 de septiembre de 2019.
|  |  | Presentar ante Comité de Gestión y Desempeño Sectorial, avances del plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 | 2 | Informe de avance de plan de intervención integral en Comité de Gestión y Desempeño Sectorial | Número de informes presentados a Comité | Número | 2019-05-01 | 2018-12-31 |  | 0% | 50% | 50% | 100% |  |  |  |  | 75% | Se presento y socializo en el Comité de Gestión y Desempeño Sectorial el día viernes 27 de septiembre de 2019
|  | Diseñar estrategias transversales para el sector que apalanquen el proceso de transformación cultural y las políticas del grupo 2 | Alinear a la alta dirección de cada entidad e entorno al Plan Nacional de Desarrollo y a los planes estratégicos del Ministerio y del Sector | Mayor a 85% | Participación de los directivos en estrategia de despliegue del Plan Nacional de Desarrollo | Número de directivos participantes / Número de directivos proyectados | Porcentaje | 2019-04-01 | 2019-12-31 | EAV | 0% | 33% | 66% | 100% |  |  |  |  | 70% | Se realizo jornada de trabajo de acuerdo al acta No.2 del 12 de agosto de 2019 donde se reviso los ejes del plan Institucional, el desempeño de los mismo alineados con el Plan Nacional y el Sectorial y los ODS. Se anexa acta.
|  |  | Diseñar estrategia de despliegue de los planes estratégicos (incluyendo el DNP) entre toda la entidad | 1 | Estrategia de despliegue diseñada | 1 Estrategia de despliegue diseñada | Número | 2019-06-01 | 2019-12-31 |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 75% | Se realizo jornada de trabajo de acuerdo al acta No.2 del 12 de agosto de 2019 donde se reviso los ejes del plan Institucional, el desempeño de los mismo alineados con el Plan Nacional y el Sectorial y los ODS, diseñandose la estrategia de despliegue que permita socializar por procesos los elementos estratégicos, los instrumentos registro y seguimiento, utilizando talleres y videos que permitan mejorar el proceso de planeación institucional.
|  |  | Participación de servidores nuevos de las entidades, en el curso de MIPG de la Función Pública | Mayor a 85% | Porcentaje de servidores nuevos formados en curso de MIPG | Número de servidores participantes / Número de servidores proyectados | Porcentaje | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  | 0% | 33% | 66% | 100% |  |  |  |  | 92% | De conformidad con la resolución 100.04-2018 del Departamento Administrativo de la Funcion Publica, la institucion implemento un plan integral de capactacion utilizando la plataforma virtual Curso MIPG, del cual se ha cumplido con el siguiente porcentaje: Lideres de los 13 procesos: 84% de cumplimiento, Funcionarios que presentan el curso basico: 100% de cumplimiento. Y Docentes de Planta: 94% de complimiento.
|  |  | Participación de los jefes de planeación y de talento humano de las entidades, en los encuentros de transformación cultural del sector | Mayor a 95% | Porcentaje de participación de jefes en el curso | Número de jefes participantes / Número de jefes proyectados | Porcentaje | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  | 0% | 33% | 66% | 100% |  |  |  |  | 75% | Se participo en la jornada de trabajo con los líderes de Talento Humano, Comunicaciones y Planeación de todas las entidades adscritas y vinculadas, en el cual se abordarón temas como la alineación entre la estrategia y la cultura organizacional. Realizado el 6 de septiembre de 2019 en la ciudad de Bogota.
|  |  | Conformación de mesa técnica para transformación cultural en cada entidad acorde con los lineamientos del sector | 1 | Mesa técnica de transformación cultural conformada | 1 Mesa técnica de transformación cultural conformada | Número | 2019-01-01 | 2019-03-31 |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | En el COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO de acuerdo al acta No.3 de 30 DE ABRIL se conformo la mesa tecnica.
|  |  | Incorporar y ejecutar al menos una acción de transformación cultural, según recomendaciones de la mesa técnica de transformación cultural | 100% | Porcentaje de ejecución de la acción de transformación cultural | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades planeadas | Porcentaje | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  | 0% | 25% | 70% | 100% |  |  |  |  | 0% | Se tiene proyectado para el mes de noviembre con el apoyo de G.I.T. Talento humano una jornada para abordar la tematica de transformación cultural
|  |  | Aplicar una metodología de análisis integral del servicio (service blueprint) en un proceso de la entidad | 100% | Porcentaje de avance en la aplicación de la Metodología de análisis integral | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades planeadas | Porcentaje | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  | 0% | 25% | 70% | 100% |  |  |  |  | 100% | Se realizo el analisis de acuerdo a los requerimientos de la gestion misional mediante una RUTA FUNCIONAL PARA GUIAR AL ESTUDIANTE EN ASPECTOS ACADEMICO-ADMINISTRATIVOS, Como estrategia de mejora del SGC – Planeación y la Vicerrectoría Académica, diseñado una ruta funcional para que nuestros estudiantes encuentren las diferentes opciones procedimentales en razón a sus diferentes trámites que durante el periodo académico se pueden presentar.
|  |  | Mejorar un proceso a partir de los resultados del análisis integral del servicio (service blueprint) | 1 | Proceso mejorado | 1 proceso con mejora | Número | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100% | Se realizo diseño documental el cual fue aprobado por el consejo academico, como tambien se implemento un correo electronico como canal de comunicación
|  |  | Presentar a la alta dirección una propuesta de mejora organizacional a partir del análisis de las PQRS | 1 | Propuesta de mejora presentada y aprobada | 1 Propuesta de mejora presentada y aprobada | Número | 2019-01-01 | 2019-03-31 |  | 50% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | Se realizo una propuesta del consejo academico actualmente se encuentra en implementacion en el semestre B/2019.
|  |  | Implementar las decisiones de la alta dirección con relación a las propuestas de mejora presentadas a partir del análisis de las PQRS | 100% | Porcentaje de implementación de la mejora | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades planeadas | Porcentaje | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  | 0% | 25% | 70% | 100% |  |  |  |  | 70% | Se presento al consejo directivo las acciones desarrolladas el dia 17 de septiembre de 2019, como se evidencia en el acta No. 15 Proyecto de reglamento de Consejo Académico con la conformación del grupo de apoyo para dar respuesta a solicitudes y presentar PQR a través del ESBEN (Sistema propio del ITFIP Para gestionar las PQRS. actualmente se encuentra en ajuste por parte del consejo academico para se de nuevo presentado al consejo directivo.
|  |  | Presentar un informe de las decisiones de la alta dirección con relación a los informes las PQRS y sus avances | 1 | Informe de avance de la implementación de las decisiones tomadas presentado en Comité de Gestión y Desempeño Sectorial | 1 informe presentado a Comité | Número | 2019-05-01 | 2018-12-31 |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 50% | Se entrego informe al consejo directivo por parte del asesor juridico para mejorar los procedimientos de PQRS y los avances respectivos. Acta No. 15 /2019
|  |  | Diseñar y aplicar encuesta de satisfacción para el cliente de procesos y servicios internos | 1 | Encuesta de satisfacción aplicada | 1 Informe de encuesta de satisfacción socializado | Número | 2019-06-01 | 2019-12-31 |  | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  |  |  | 100% | Se diseño la encuesta ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN DE EXPECTATIVAS Y PERTINENCIA DE LOS SERVICIOS OFERTADOS AL CIUDADANO POR PARTE DEL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL – “ITFIP” la cual se encuentra en el link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeynytlDxfCirS4FC3R4Jrb7S4f8_NjWw9gDUAcf153Adfp2w/viewform
|  |  | Participar en los ejercicios de identificación de riesgos de corrupción del sector. | Mayor o igual a 80 | Porcentaje de participación en la los ejercicios de identificación de riesgos de corrupción | Número de ejercicios en los que se participó / Número de ejercicios convocados | Porcentaje | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | 25% | 50% | 75% | 100% |  |  |  |  | 75% | Con el acompañamiendo del la SDO del Ministerio de Educacion se realizo jornada de trabajo con todos los lideres de los procesos sobre la Actualización Metodología Gestión de Riesgos. y los riesgos de corrupcion los dias 18, 19 y 20 de septiembre y en el momento esta ajustando cada lider del proceso para consolidarlos en la ultima semana de octubre.
|  | Movilizar las políticas de gestión y desempeño clasificadas en el grupo 3 según sus resultados, al grupo 4 mediante aplican el ciclo completo de la gestión de conocimiento | Identificar y documentar una lección aprendida sobre la implementación de políticas de gestión y desempeño que se encuentren en el grupo 3 | 1 | Documento de lección aprendida en la implementación de políticas de gestión y desempeño | 1 documento de lección aprendida en la implementación de políticas de gestión y desempeño que se encuentre en el Grupo 3 | Número | 2019-02-01 | 2019-12-31 | EAV que tengan políticas de gestión y desempeño en el Grupo_ 3 | 25% | 50% | 75% | 100% |  |  |  |  | 75% | Con el fin de fortalecer la atencion al ciudadano se contruyo el protocolo de atencion al ciudadano y actualmente se encuentra en la fase de socializacion e implementacion.

## Convenciones
Mapa de las políticas de desempeño según los resultados en FURAG Grupo 1: Políticas de desempeño que requieren intervención, es decir, que deben tener una planeación, seguimiento y evaluación extraordinario desde el Comité de Gestión y Desempeño Sectorial. Su puntaje es menor a 75 puntos. Grupo 2: Políticas de desempeño que requieren apalancamiento, es decir, políticas que deben movilizarse a través de acciones que se formulen y articulen desde las políticas de desempeño con mejores resultados en la medición, con el apoyo focalizado de las entidades líderes y con el soporte de estrategias sectoriales. Su puntaje está entre 76 y 79 puntos. Grupo 3: Políticas de desempeño que deben apalancar a las demás, es decir, políticas que por los resultados de las mediciones evidencian buenas prácticas que pueden transferirse y/o articularse con otras políticas más rezagadas de la misma dimensión o de dimensiones afines, para impulsar su desarrollo. Su puntaje está entre 80 y 90 puntos. Grupo 4: Políticas de desempeño maduras, es decir, políticas que han sostenido resultados en mínimo tres mediciones por encima de 90 puntos o que en alguna de las mediciones del cuatrienio 2018-2022 obtenga un puntaje superior a 95.

## Categorías (hidden)
DIMENSION O EJE MIPG | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | PERTENECE AL TABLERO DE LA MINISTRA | ACTIVIDADES | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS
[8 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO FUNCIONAMIENTO (EN PESOS) | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | SI ES INVERSIÓN, NOMBRE DEL PROYECTO | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR (EN PESOS) | FÍSICOS Y HUMANOS
Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | [10 empty] | Presupuesto de Funcionamiento
Gestión con valores para Resultados | Brindar acceso con calidad a la educación superior | [10 empty] | ASISTENCIA A COMUNIDADES INDIGENAS A TRAVES DEL FONDO DE CREDITOS CONDONABLES ALVARO ULCUE - PNR REGION NACIONAL - ICETEX
Evaluación de Resultados | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | [10 empty] | CREDITO EDUCATIVO PARA SOSTENIMIENTO DIRIGIDO A PROFESIONALES QUE CURSEN ESPECIALIZACIONES EN EL AREA DE SALUD -ICETEX.
Talento Humano | Otro | [10 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA.
Información y Comunicación | [11 empty] | ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACION, DESCENTRALIZACION Y REORGANIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO.
Gestión del Conocimiento y la Innovación | [11 empty] | AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA EDUCACION SUPERIOR
Control Interno | [11 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR NACIONAL
MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA Y MEDIA. LEY 21 DE 1982.
IMPLANTACION DE UN PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA EN COLOMBIA
MODERNIZAR EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
CREDITO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE CONTENIDOS EN EDUCACION BASICA Y SUPERIOR EN COLOMBIA
FOMENTAR LA PERTINENCIA DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA CON CALIDAD PARA EL SECTOR EDUCATIVO RURAL. FASE II - BANCO MUNDIAL. REGION NACIONAL
ASISTENCIA A COMUNIDADES NEGRAS A TRAVES DE CREDITOS CONDONABLES PARA ESTUDIO DE PREGRADO Y POSTGRADO EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR -ICETEX
IMPLANTACION APOYO A MEJORES BACHILLERES DEL PAIS ART 99 LEY 115 DE 1994 ANDRES BELLO -ICETEX.
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX A NIVEL NACIONAL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE UNA ATENCION INTEGRAL EN COLOMBIA
IMPLANTACIÓN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES LINEAS DE CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX NACIONAL
ASESORIA A LAS SECRETARIAS DE EDUCACIÓN CERTIFICADAS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO EN LA APLICACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE PROGRAMAS E INSTITUCIONES EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES Y REALIZACIONES EN ACCESO Y PERMANENCIA PARA DISMINUIR LAS BRECHAS ENTRE ZONAS RURAL-URBANA, POBLACIONES VULNERABLES Y DIVERSAS Y POR REGIONES. NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DOCENTE - ICETEX NACIONAL
APOYO A LA PERMANENCIA Y LA CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR - ICETEX NACIONAL
ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES Y ADULTOS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA Y TRÁNSITO A LA EDUCACIÓN TERCIARIA EN COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR Y DE LA ETDH EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN INICIAL EN COLOMBIA
CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SECTORIAL Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN COLOMBIA
APOYO PARA FOMENTAR EL ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVES DE INCENTIVOS A LA DEMANDA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD EN COLOMBIA
ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
ACCESO CON PERMANENCIA EN LA EDUCACION PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, EN SITUACIONES DE RIESGO Y/O EMERGENCIA
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO, ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL E INVESTIGACIÓN PARA EL SECTOR EDUCATIV NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL